## Table 1
Коммерческое предложение к Договору подряда № СПБ-ГАЗЭ/ОВ/7-9 от 19.06.2026 г. г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 6, к. 2, стр. 1. Офисные помещения, этажи 2,3, 7–10
ПОЗИЦИЯ ПОДРЯДЧИКА (ИП Краснощеков П.А.), 15.10.2026. Зелёный - согласны, красный - не согласны, жёлтый - нужно уточнить.
№ п/п | НАИМЕНОВНИЕ | Един. изм | 7 этаж | 8 этаж | 9 этаж | 3 этаж | 10 этаж | 2 этаж | Кол-во все этажи | Стоимость за ед. работ, руб. без НДС | Всего за работы, руб. без НДС | [6 empty] | Цена Подрядчика, руб. | Сумма Подрядчика, руб. | Разница с Вашим вариантом, руб. | Решение | Комментарий / обоснование Подрядчика
1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 8 | 9
1 | Вентиляция
1.1 | Диффузор 160 мм | шт | 18 | 18 | 18 | 18 |  |  |  | 600,00
1.2 | Диффузор 160 мм (сущ) исключено | шт
1.3 | Диффузор 100 мм | шт | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 600,00
1.4 | Решетка щелевая SWANa 2-1200 (сущ) исключено | шт
1.5 | Регулятор расхода воздуха, Ø100 | шт | [7 empty] | 950,00
1.6 | Регулятор расхода воздуха, Ø160 | шт | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  | 950,00
1.7 | Регулятор расхода воздуха, Ø200 | шт | 16 | 16 | 16 | 16 |  |  |  | 950,00
1.8 | Регулятор расхода воздуха, Ø250 | шт | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 950,00
1.9 | Воздуховод гофрированный 160 исключено | м
1.1 | Воздуховод гофрированный 100 | м | 4 | 4 | 4 | 1.5 |  |  |  | 760,00
1.11 | Воздуховод гофрированный Ø160 алюдек | м | 6 | 6 | 6 | 8.5 |  |  |  | 760,00
1.12 | Воздуховод гофрированный изолированный, Ø160 санодек | м | 10 | 10 | 15 | 15 |  |  |  | 760,00
1.13 | Воздуховод(класс герм. "В") толщина лист. стали b-0,5мм 100 - | м | 1 | 2 | 1 | 1.2 |  |  |  | 950,00
1.14 | Воздуховод(класс герм. "В") толщина лист. стали b-0,5мм 160 | м |  |  |  | 201.3 |  |  |  | 689,79
1.15 | Воздуховод(класс герм. "В") толщина лист. стали b-0,5мм 200 | м | 50 | 50 | 50.6 | 54 |  |  |  | 862,23
1.16 | Воздуховод(класс герм. "В") толщина лист. стали b-0,6мм 250 | м | 1 | 1 | 1 | 1.4 |  |  |  | 1 077,79
1.17 | Тройник ф 160 | шт. | 40 | 50 | 45 | 20 |  |  |  | 855,00
1.18 | Тройник ф 200 | шт. | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 855,00
1.19 | Переход 160-200 | шт. | 25 | 25 | 25 | 29 |  |  |  | 855,00
1.2 | Отвод 90 ф160 | шт. | 72 | 70 | 60 | 70 |  |  |  | 855,00
1.21 | Отвод 45 Ф160 | шт. | 63 | 60 | 60 | 60 |  |  |  | 855,00
1.22 | Тройник 200/160/200 исключено | шт.
1.23 | КВК ф250 исключено | шт.
1.24 | Переход с воздуховодов на врезку балки | шт. | 85 | 85 | 85 | 85 |  |  |  | 950,00
1.25 | Отвод 90 ф200 | шт. | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 855,00
1.26 | Отвод 45 ф 200 | шт. | 25 | 30 | 30 | 28 |  |  |  | 855,00
1.27 | КВК ф 200 исключено | шт.
1.28 | КВК160 исключено | шт.
1.29 | Отвод 90 ф100 | шт. | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 855,00
1.3 | Переход 250\200 | шт. | 2 | 3 | 3 | 2 |  |  |  | 855,00
1.31 | КВК ф100 исключено | шт.
1.32 | Проделка отверстий | шт. | 32 | 32 | 32 | 32 |  |  |  | 570,00
1.33 | Универсальная теплоизоляция в виде рулонов, толщиной 6 мм K- Flex-ST | м2 | 220 | 220 | 220 | 222 |  |  |  | 665,89 |  | 570 | р по договору | Цена Согласована Марк |  |  |  | 665.89 |  |  | Не согласны | Цена 665,89 руб/м2 подписана в Прил. №1 к ДС №1 от 27.07.2026 (п. 1.33) и была в исходном Прил. №1 к Договору (п. 1.12). По п. 10.1 Договора цена меняется только допсоглашением, подписанным обеими сторонами. Просим оставить 665,89.
1.34 | ПНР 3-10 эт | комп | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 95 238,10
2 | Кондиционирование
| Внутренние блоки: | [7 empty] | 0,00
2.1 | Климатическая балка Swegon PARASOL | шт. | 85 | 85 | 85 | 85 |  |  |  | 10 000,00
2.2 | Решетка защитная круглая, Ø160 | шт. | [7 empty] | 1 425,00
2.3 | Решетка защитная круглая, Ø200 | шт. | [7 empty] | 1 425,00
2.4 | Решетка защитная прямоугольная, 400х200 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 710,00
2.5 | Ручной балансировочный клапан, Ду15 STAD ТА | шт. | [7 empty] | 1 900,00
2.6 | Шаровый кран полнопроходной с накидной гайкой, Ду15 BVR- FR 065B8303RG Ридан | шт. | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 1 710,00
2.7 | Узел регулирования климатической балки 1/2 Modulator ½ | шт. | [7 empty] | 2500 |  | 2500 | по договоренности |  |  |  |  | 6650 |  |  | Не согласны | Цена 6 650 руб. подписана в Прил. №1 к ДС №1 (п. 2.7). Письменного соглашения об изменении цены нет (п. 10.1 Договора). 2 500 руб. вдвое ниже даже цены смесительного узла в первой редакции Договора (5 000 руб., п. 11.2). Просим оставить 6 650.
2.8 | Автоматический воздухоотводчик, ½” Danfoss Airvent 065B8323R | шт. | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 500,00
2.9 | Трубопровод из полимерных труб РЕХ-а, Дн25х3.5 REHAU Rautitan Flex 11303701006 | м.п. | [7 empty] | 500 |  | 400 | по договру | Цена Согласована Марк |  |  |  | 400 |  |  | Согласны | Согласны, цена ДС №1.
2.1 | Трубопровод из полимерных труб РЕХ-а, Дн32х3.5 REHAU Rautitan Flex | м.п. | [7 empty] | 500 |  | 400 | по договру | Цена Согласована Марк |  |  |  | 400 |  |  | Согласны | Согласны, цена ДС №1.
2.11 | Трубопровод из полимерных труб РЕХ-а, Дн40х3.5 REHAU Rautitan Flex | м.п. | [7 empty] | 684,00
2.12 | Трубопровод из полимерных труб РЕХ-а, Дн50х6,9 REHAU Rautitan Flex | м.п. | [7 empty] | 874,00
2.13 | Трубопровод из полимерных труб РЕХ-а, Дн63х8,6 REHAU Rautitan Flex | м.п. | [7 empty] | 500,00
2.14 | Пайка кондиционеров подача обратка переход с меди на рехао исключено | шт.
2.15 | Рехао тройник 63*8,7/32*4,4/63*8,7 | шт. | 34 | 34 | 34 | 34 |  |  |  | 798,00
2.16 | Рехао тройник 32*4,4/25*3,5/32*4,4 | шт. | 72 | 72 | 72 | 72 |  |  |  | 798,00
2.17 | Рехао Переходник 32*4,4 -25*3,5 | шт. | 54 | 54 | 54 | 54 |  |  |  | 798,00
2.18 | Отвод 90 25*3,5 | шт. | 68 | 68 | 68 | 68 |  |  |  | 798,00
2.19 | Отвод 90 32*4,4 | шт. | 24 | 24 | 24 | 24 |  |  |  | 798,00
2.2 | Полуотвод 45 63*8,7 | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 798,00
2.21 | Переход 63*4,4/ 50*6,9 | шт. | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 798,00
2.22 | Рехао Тройник 50*6,9/32*4,4/50*6,9 | шт. | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  | 798,00
2.23 | Переход 50*6,9 / 40*5,5 | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 798,00
2.24 | Рехао тройник 40*5,5/32*4,4/40*5,5 | шт. | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 798,00
2.25 | полуотвод 25*3,5 | шт. | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 798,00
2.26 | полуотвод 32*4,4 | шт. | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 798,00
2.27 | переходник 40*5,5 32*4,4 | шт. | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 798,00
2.28 | Тройник 40*5,5/25*3,5/ 40*5,5 | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 798,00
2.29 | Отвод 90 50*6,9 | шт. | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  | 798,00
2.3 | Тройник 50*6,9/25*3,5/50*6,9 | шт. | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 798,00
2.31 | Тройник 63*8,7 /25*3,6/63*8,7 | шт. | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 798,00
2.32 | Полуотвод 63*8,7 | шт. | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 798,00
2.33 | Тройник 25*3,5 | шт. | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 798,00
2.34 | Отвод 90 63*8,7 | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 798,00
2.35 | Отвод 90 40*5,5 | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 798,00
2.36 | Проделка отверстий | шт. | 32 | 32 | 32 | 32 |  |  |  | 285,00
2.37 | Тепловая изоляция из вспененного каучука, толщиной 9 мм Armaflex АСЕ 28*13 | м.п. | [7 empty] | 200 |  | 150 | по договору | Цена Согласована Марк |  |  |  | 150 |  |  | Согласны | Согласны, цена ДС №1.
2.38 | Тепловая изоляция из вспененного каучука, толщиной 9 мм Armaflex АСЕ 35*13 | м.п. | [7 empty] | 200 |  | 150 | по договору | Цена Согласована Марк |  |  |  | 150 |  |  | Согласны | Согласны, цена ДС №1.
2.39 | Тепловая изоляция из вспененного каучука, толщиной 9 мм Armaflex АСЕ 42*13 | м.п. | [7 empty] | 228,00
2.4 | Тепловая изоляция из вспененного каучука, толщиной 13 мм Armaflex АСЕ 50*13 | [8 empty] | 228,00
2.41 | Тепловая изоляция из вспененного каучука, толщиной 13 мм Armaflex АСЕ 63*13 | м.п. | [7 empty] | 150,00
2.42 | ПНР 3-10 эт | Компл. | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 120 000,00
3 | Дополнительные работы 3,7,8,9 этаж
3,1 | Тройник ф 250 | шт. |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 630
3,2 | Отвод 45 ф 250 | шт. |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 630
3,3 | Врезка седлообразная ф160\160 | шт. | 10 | 12 | 10 | 15 |  |  |  | 630
3,4 | Врезка седлообразная ф160\200 | шт. | 8 | 7 | 6 | 10 |  |  |  | 630
3,5 | Врезка седлообразная ф200\200 | шт. | 6 | 9 | 7 | 7 |  |  |  | 630
3,6 | Врезка прямая ф100 | шт. | 4 | 3 | 3 | 4 |  |  |  | 630
3,7 | Изоляция изделий (отводы, тройники, переходы, клапана) | шт. | 300 | 300 | 300 | 295 |  |  |  | 570 |  | 570 | [5 empty] | 840 |  |  | Не согласны | Изоляция - ручная трудоёмкая работа: раскрой, подгонка по месту, проклейка швов и стыков. Изоляционный материал на объекте низкого качества, часть работ приходится переделывать. Фасонные изделия считаем за штуку: раскрой сложный, на одно изделие уходит больше времени, чем на ту же площадь прямого участка, поэтому расценка за м2 к изделиям не подходит. Просим 840.
3,8 | Ниппель ф160 | шт. | 5 | 7 | 7 | 8 |  |  |  | 630
3,9 | Монтаж пожарного клапана | к-т |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2900 |  | 2900 | сильно завышена расценка |  |  |  |  | 21000 |  |  | Не согласны | Монтаж противопожарного клапана в существующую сеть: демонтаж участка воздуховода, установка клапана, восстановление сети с герметизацией. По КП 4 шт. (по 1 на 3, 7, 8, 9 эт.), у Вас 2 - просим сверить количество по факту. Сумма Подрядчика посчитана на 4 шт.
3,10 | Обрезка вытяжных воздуховодов | шт | 16 | 16 | 16 | 16 |  |  |  | 1120
3,11 | Демонтаж вытяжки 400*200 | мп | 8 | 8 | 8 | 10.4 |  |  |  | 840
3,12 | Демонтаж вытяжки ф200 | мп | 8 | 8 | 8 | 8.8 |  |  |  | 700
3,13 | Перемонтаж щелевых диффузоров | к-т | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 4800 |  | сильно завышено, что за диффузоры? С КСД? Размер? |  |  |  | Демонтаж - монтаж щелевого диффузора. Поставь цену сама |  | 16800 |  |  | Не согласны | Перемонтаж = 2 операции: демонтаж щелевого диффузора из смонтированного потолка Armstrong и повторный монтаж с подключением и регулировкой. 4 800 руб. - это фактически цена одного монтажа (п. 1.4 ДС №1 - 4 000 руб.). Тип и размер: [УТОЧНИТЬ: размер, с КСД или без].
3,14 | Перемонтаж вентканалов | мп | 18 | 18 | 16 | 9.6 |  |  |  | 920 |  | Какие размеры? |  | Цена Согласована Марк |  |  |  | 920 |  |  | Согласны
3,15 | Демонтаж диффузора, монтаж гибкой подводки, монтаж диффузора в гкл | к-т | 2 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | Расписать какой диффузор, какая гибкая подводка? |  |  |  | демонтаж существующего диффузора, монтаж гибкой подводки временно, после зашивке ГКЛ будет монтаж данного диффузора в ГКЛ |  | 4200 |  |  | Не согласны | Три операции в два приёма: демонтаж существующего диффузора, временная гибкая подводка, после зашивки потолка - повторный монтаж диффузора в ГКЛ. Просим 4 200.
3,16 | Перемонтаж вентканалов (пересечение с АУПТ) | к-т |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 7000 |  | расписать что за работа? |  |  | Переделка согласованной трассы из-за изменений по системе АПТ.
3,17 | Демонтаж труб пожаротушения (сплинклер) | мп | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 700 |  | какая труба? |  | разные диаметры, 32, 40, 25, 20
3,18 | Устройство проходок (изоляция) | шт | 16 | 16 | 16 | 16 |  |  |  | 420 |  | Где проходка? Что изолируется? |  |  | Воздуховоды, которые без изоляции, в местах проходок через стену изолируются
3,19 | Демонтаж короба щелевой решетки | шт | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2400 |  | непонятно что за работа, расписать |  |  | щелевой диффузор достать из металлической плитки армстронга. |  |  | 4200 |  |  | Не согласны | Щелевой диффузор извлекается из металлической плитки потолка Armstrong так, чтобы не повредить потолок. Аккуратная ручная работа в готовом потолке. Просим 4 200.
3,20 | соединитель 63 | шт. | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 588
3,21 | соединитель 50 | шт. | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 588
3,22 | соединитель 40 | шт. | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 588
3,23 | соединитель 32 | шт. | 14 | 14 | 14 | 14 |  |  |  | 588
3,24 | соединитель 25 | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 588
3,25 | тройник 63*63*63 | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 588
3,26 | тройник 32*32*32 | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 588
3,27 | подключение к вводу | к-т | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 2100 |  | что за подключение? Непонятно |  |  | боченок, американка, переход с аксиального на резьбовой фитинг, демонтаж заглушек, слив остатков, удаление инородных включенийс резьб
3,28 | перемонтаж кронштейнов (подвесов, хомутов) | шт. | 30 | 30 | 30 | 55 |  |  |  | 420 |  | по какой причине? Расценка завышена для хомутов, монтаж трубы полностью 500р, а подвесы с хомутами 420? |  |  |  | Цена Согласована Марк | демонтировал по нашей ошибке
3,29 | переделка заготовок подвесов | шт. | 60 | 60 | 60 | 87 |  |  |  | 112 |  | по какой причине? Что входит в заготовку? |  |  |  | Цена Согласована Марк
3,30 | монтаж узла подсоединения к магистрали | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2800 |  | Расписать подробнее что за узел? |  |  | подготовка заготовок (резьба, полуотвод, резьба, американка, переход), демонтаж заглушек, слив остатков, оистка резьб от инородных включений)
4 | Вентиляция 10 этаж
4,1 | Решетка защитная круглая, Ø100 БСК 100 | шт. | [6 empty] | 1 | 1296
4,2 | Диффузор круглый со статической камерой и регулятором расхода, Ø100 ЛК 100 + КСД 0 100 100 | шт. | [6 empty] | 4 | 2592
4,3 | Диффузор круглый со статической камерой и регулятором расхода, Ø125 ЛК 125 + КСД 0 125 125 | шт. | [6 empty] | 2 | 2592
4,4 | Диффузор круглый со статической камерой и регулятором расхода, Ø200 ЛК 200 + КСД 0 200 200 | шт. | [6 empty] | 12 | 2592
4,5 | Решетка щелевая, 1000мм ЛРЩ 22-1-1000-У1 | шт. | [6 empty] | 10 | 4000 |  | 4000 | по договору |  |  |  |  | 4000 |  |  | Согласны
4,6 | Решетка щелевая, 1000мм ЛРЩ 22-1-1000-У2 | шт. | [6 empty] | 2 | 4000 |  | 4000 | по договору |  |  |  |  | 4000 |  |  | Согласны
4,7 | Адаптер для щелевой решетки с регулятором расхода и увеличенным патрубком, 1000мм Адаптер для ЛРЩ 22-1-1000 y=67мм + заслонка | шт. | [6 empty] | 12 | 1500 |  | 1500 | расценка сильно завышена |  |  |  |  | 1500 |  |  | Согласны
4,8 | Решетка щелевая, 1400мм ЛРЩ 22-1-1400-У2 | шт. | [6 empty] | 1 | 4000 |  | 4000 | по договору |  |  |  |  | 4000 |  |  | Согласны
4,9 | Адаптер для щелевой решетки с регулятором расхода, подключение 160мм два патрубка и увеличенным патрубком, 1000мм Адаптер для ЛРЩ 22-1-1400 y=67мм + подключение 2х160мм + заслонка | шт. | [6 empty] | 1 | 1500 |  | 1500 | расценка сильно завышена |  |  |  |  | 1500 |  |  | Согласны
4,10 | Решетка щелевая, 1500мм ЛРЩ 22-1-1500-У2 | шт. | [6 empty] | 1 | 4000 |  | 4000 | по договору |  |  |  |  | 4000 |  |  | Согласны
4,11 | Адаптер для щелевой решетки с регулятором расхода, подключение 160мм два патрубка и увеличенным патрубком, 1000мм Адаптер для ЛРЩ 22-1-1500 y=67мм + подключение 2х160мм + заслонка | шт. | [6 empty] | 1 | 1500 |  | 1500 | расценка сильно завышена |  |  |  |  | 1500 |  |  | Согласны
4,12 | Решетка щелевая, 500мм ЛРЩ 22-1-8500-У2 | шт. | [6 empty] | 1 | 4000 |  | 4000 | по договору |  |  |  |  | 4000 |  |  | Согласны
4,13 | Адаптер для щелевой решетки с регулятором расхода и увеличенным патрубком, 500мм Адаптер для ЛРЩ 22-1-500 y=67мм + заслонка | шт. | [6 empty] | 1 | 1500 |  | 1500 | расценка сильно завышена |  |  |  |  | 1500 |  |  | Согласны
4,14 | Регулятор расхода воздуха, Ø100 квк100 | шт. | [6 empty] | 1 | 950 |  | 950 | по договору |  |  |  |  | 950 |  |  | Согласны
4,15 | Воздуховод гофрированный, Ø100 | мп | [6 empty] | 2 | 760 |  | 760 | по договору |  |  |  |  | 760 |  |  | Согласны
4,16 | Воздуховод гофрированный, Ø125 | мп | [6 empty] | 2 | 760 |  | 760 | по договору |  |  |  |  | 760 |  |  | Согласны
4,17 | Воздуховод гофрированный, Ø160 | мп | [6 empty] | 6 | 760 |  | 760 | по договору |  |  |  |  | 760 |  |  | Согласны
4,18 | Воздуховод гофрированный, Ø200 | мп | [6 empty] | 6 | 760 |  | 760 | по договору |  |  |  |  | 760 |  |  | Согласны
4,19 | Воздуховод гофрированный изолированный, Ø100 | мп | [6 empty] | 1 | 760 |  | 760 | по договору |  |  |  |  | 760 |  |  | Согласны
4,20 | Воздуховод гофрированный изолированный, Ø125 | мп | [6 empty] | 1 | 760 |  | 760 | по договору |  |  |  |  | 760 |  |  | Согласны
4,21 | Воздуховод гофрированный изолированный, Ø160 | мп | [6 empty] | 6 | 760 |  | 760 | по договору |  |  |  |  | 760 |  |  | Согласны
4,22 | Воздуховод гофрированный изолированный, Ø200 | мп | [6 empty] | 6 | 760 |  | 760 | по договору |  |  |  |  | 760 |  |  | Согласны
4,23 | Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø100 | мп | [6 empty] | 19 | 950 |  | 950 | по договору |  |  |  |  | 950 |  |  | Согласны
4,24 | Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø125 | мп | [6 empty] | 7 | 689.79 |  | 689.79 | по договору |  |  |  |  | 689.79 |  |  | Согласны
4,25 | Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø160 | мп | [6 empty] | 40 | 862.23 |  | 862.23 | по договору |  |  |  |  | 862.23 |  |  | Согласны
4,26 | Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø200 | мп | [6 empty] | 15 | 1077.79 |  | 1077.79 | по договору |  |  |  |  | 1077.79 |  |  | Согласны
4,27 | Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 300x200 | мп | [6 empty] | 10 | 1620
4,28 | Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 400x200 | мп | [6 empty] | 3 | 1944
4,29 | Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 500x200 | мп | [6 empty] | 14 | 1944
4,30 | Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 500x250 | мп | [6 empty] | 10 | 1944
4,31 | Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 500x300 | мп | [6 empty] | 16 | 2592
4,32 | Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 600x200 | мп | [6 empty] | 11 | 2592
4,33 | Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 600x250 | мп | [6 empty] | 2 | 2754
4,34 | Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 700x250 | мп | [6 empty] | 18 | 3230 |  | 3230 | [5 empty] | 3230 |  |  | Согласны
4,35 | Отвод 150 из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø160 | шт. | [6 empty] | 4 | 855 |  | 855 | по договру |  |  |  |  | 855 |  |  | Согласны
4,36 | Отвод 300 из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø200 | шт. | [6 empty] | 2 | 855 |  | 855 | по договру |  |  |  |  | 855 |  |  | Согласны
4,37 | Отвод 300 из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 200x300 | шт. | [6 empty] | 4 | 880 |  | 880 | исходя из м2 изделия |  |  |  |  | 880 |  |  | Согласны
4,38 | Отвод 300 из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 250x700 | шт. | [6 empty] | 2 | 1700 |  | 1700 | [5 empty] | 1700 |  |  | Согласны
4,39 | Отвод 300 из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 300x500 | шт. | [6 empty] | 2 | 1020 |  | 1020 | [5 empty] | 1020 |  |  | Согласны
4,40 | Отвод 300 из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 600x200 | шт. | [6 empty] | 1 | 1360 |  | 1360 | [5 empty] | 1360 |  |  | Согласны
4,41 | Отвод 450 из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø160 | шт. | [6 empty] | 9 | 855 |  | 855 | по договру |  |  |  |  | 855 |  |  | Согласны
4,42 | Отвод 450 из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 300x200 | шт. | [6 empty] | 3 | 680 |  | 680 | [5 empty] | 680 |  |  | Согласны
4,43 | Отвод 450 из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 500x200 | шт. | [6 empty] | 4 | 1700 |  | 1700 | [5 empty] | 1700 |  |  | Согласны
4,44 | Отвод 600 из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 600x200 | шт. | [6 empty] | 1 | 2040 |  | 2040 | [5 empty] | 2040 |  |  | Согласны
4,45 | Отвод 900 из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø100 | шт. | [6 empty] | 10 | 855 |  | 855 | по договру |  |  |  |  | 855 |  |  | Согласны
4,46 | Отвод 900 из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø125 | шт. | [6 empty] | 3 | 855 |  | 855 | по договру |  |  |  |  | 855 |  |  | Согласны
4,47 | Отвод 900 из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø160 | шт. | [6 empty] | 10 | 855 |  | 855 | по договру |  |  |  |  | 855 |  |  | Согласны
4,48 | Отвод 900 из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø200 | шт. | [6 empty] | 6 | 855 |  | 855 | по договру |  |  |  |  | 855 |  |  | Согласны
4,49 | Отвод 900 из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 300x200 | шт. | [6 empty] | 1 | 850 |  | 850 | [5 empty] | 850 |  |  | Согласны
4,50 | Отвод 900 из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 400x200 | шт. | [6 empty] | 1 | 1190 |  | 1190 | [5 empty] | 1190 |  |  | Согласны
4,51 | Отвод 900 из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 500x250 | шт. | [6 empty] | 1 | 1700 |  | 1700 | [5 empty] | 1700 |  |  | Согласны
4,52 | Отвод 900 из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 500x300 | шт. | [6 empty] | 3 | 1870 |  | 1870 | [5 empty] | 1870 |  |  | Согласны
4,53 | Отвод 900 из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 600x200 | шт. | [6 empty] | 1 | 2040 |  | 2040 | [5 empty] | 2040 |  |  | Согласны
4,54 | Отвод 900 из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 600x250 | шт. | [6 empty] | 1 | 2210 |  | 2210 | [5 empty] | 2210 |  |  | Согласны
4,55 | Отвод 900 из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 700x250 | шт. | [6 empty] | 4 | 2720 |  | 2720 | [5 empty] | 2720 |  |  | Согласны
4,56 | Врезка плоская из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø100 | шт. | [6 empty] | 2 | 370 |  | 370 | [5 empty] | 855 |  |  | Не согласны | В Прил. №1 к ДС №1 все круглые фасонные изделия (тройники, отводы, переходы, п. 1.17-1.30) стоят 855 руб. Те же изделия на 2 эт. (п. 6.48-6.56) у Вас тоже 855. Просим 855.
4,57 | Врезка плоская из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø160 | шт. | [6 empty] | 14 | 370 |  | 370 | [5 empty] | 855 |  |  | Не согласны | В Прил. №1 к ДС №1 все круглые фасонные изделия (тройники, отводы, переходы, п. 1.17-1.30) стоят 855 руб. Те же изделия на 2 эт. (п. 6.48-6.56) у Вас тоже 855. Просим 855.
4,58 | Врезка плоская из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø200 | шт. | [6 empty] | 12 | 370 |  | 370 | [5 empty] | 855 |  |  | Не согласны | В Прил. №1 к ДС №1 все круглые фасонные изделия (тройники, отводы, переходы, п. 1.17-1.30) стоят 855 руб. Те же изделия на 2 эт. (п. 6.48-6.56) у Вас тоже 855. Просим 855.
4,59 | Врезка-седло из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø160/Ø100 | шт. | [6 empty] | 1 | 370 |  | 370 | [5 empty] | 855 |  |  | Не согласны | В Прил. №1 к ДС №1 все круглые фасонные изделия (тройники, отводы, переходы, п. 1.17-1.30) стоят 855 руб. Те же изделия на 2 эт. (п. 6.48-6.56) у Вас тоже 855. Просим 855.
4,60 | Врезка-седло из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø160/Ø125 | шт. | [6 empty] | 1 | 370 |  | 370 | [5 empty] | 855 |  |  | Не согласны | В Прил. №1 к ДС №1 все круглые фасонные изделия (тройники, отводы, переходы, п. 1.17-1.30) стоят 855 руб. Те же изделия на 2 эт. (п. 6.48-6.56) у Вас тоже 855. Просим 855.
4,61 | Врезка-седло из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø200/Ø160 | шт. | [6 empty] | 3 | 370 |  | 370 | [5 empty] | 855 |  |  | Не согласны | В Прил. №1 к ДС №1 все круглые фасонные изделия (тройники, отводы, переходы, п. 1.17-1.30) стоят 855 руб. Те же изделия на 2 эт. (п. 6.48-6.56) у Вас тоже 855. Просим 855.
4,62 | Тройник из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø125/Ø125/Ø125 | шт. | [6 empty] | 1 | 370 |  | 370 | [5 empty] | 855 |  |  | Не согласны | В Прил. №1 к ДС №1 все круглые фасонные изделия (тройники, отводы, переходы, п. 1.17-1.30) стоят 855 руб. Те же изделия на 2 эт. (п. 6.48-6.56) у Вас тоже 855. Просим 855.
4,63 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø125/Ø100 | шт. | [6 empty] | 2 | 370 |  | 370 | [5 empty] | 855 |  |  | Не согласны | В Прил. №1 к ДС №1 все круглые фасонные изделия (тройники, отводы, переходы, п. 1.17-1.30) стоят 855 руб. Те же изделия на 2 эт. (п. 6.48-6.56) у Вас тоже 855. Просим 855.
4,64 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø160/Ø100 | шт. | [6 empty] | 1 | 370 |  | 370 | [5 empty] | 855 |  |  | Не согласны | В Прил. №1 к ДС №1 все круглые фасонные изделия (тройники, отводы, переходы, п. 1.17-1.30) стоят 855 руб. Те же изделия на 2 эт. (п. 6.48-6.56) у Вас тоже 855. Просим 855.
4,65 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø160/Ø125 | шт. | [6 empty] | 1 | 440 |  | 440 | [5 empty] | 855 |  |  | Не согласны | В Прил. №1 к ДС №1 все круглые фасонные изделия (тройники, отводы, переходы, п. 1.17-1.30) стоят 855 руб. Те же изделия на 2 эт. (п. 6.48-6.56) у Вас тоже 855. Просим 855.
4,66 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø200/Ø160 | шт. | [6 empty] | 1 | 440 |  | 440 | [5 empty] | 855 |  |  | Не согласны | В Прил. №1 к ДС №1 все круглые фасонные изделия (тройники, отводы, переходы, п. 1.17-1.30) стоят 855 руб. Те же изделия на 2 эт. (п. 6.48-6.56) у Вас тоже 855. Просим 855.
4,67 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 300x200/Ø160 | шт. | [6 empty] | 1 | 680 |  | 680 | [5 empty] | 680 |  |  | Согласны
4,68 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 400x200/Ø200 | шт. | [6 empty] | 1 | 680 |  | 680 | [5 empty] | 680 |  |  | Согласны
4,69 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 500x200/300x200 | шт. | [6 empty] | 1 | 850 |  | 850 | [5 empty] | 850 |  |  | Согласны
4,70 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 500x200/400x200 | шт. | [6 empty] | 1 | 850 |  | 850 | [5 empty] | 850 |  |  | Согласны
4,71 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 500x250/500x200 | шт. | [6 empty] | 1 | 850 |  | 850 | [5 empty] | 850 |  |  | Согласны
4,72 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 500x300/500x200 | шт. | [6 empty] | 1 | 850 |  | 850 | [5 empty] | 850 |  |  | Согласны
4,73 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 600x200/500x200 | шт. | [6 empty] | 1 | 1020 |  | 1020 | [5 empty] | 1020 |  |  | Согласны
4,74 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 600x250/500x300 | шт. | [6 empty] | 2 | 1020 |  | 1020 | [5 empty] | 1020 |  |  | Согласны
4,75 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 700x250/600x200 | шт. | [6 empty] | 1 | 1020 |  | 1020 | [5 empty] | 1020 |  |  | Согласны
4,76 | Ниппель из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø100 | шт. | [6 empty] | 4 | 370 |  | 370 | [5 empty] | 630 |  |  | Не согласны | В п. 3.8 этого КП Вы приняли ниппель ф160 по 630 руб. Просим 630.
4,77 | Ниппель из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø125 | шт. | [6 empty] | 3 | 370 |  | 370 | [5 empty] | 630 |  |  | Не согласны | В п. 3.8 этого КП Вы приняли ниппель ф160 по 630 руб. Просим 630.
4,78 | Ниппель из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø160 | шт. | [6 empty] | 17 | 370 |  | 370 | [5 empty] | 630 |  |  | Не согласны | В п. 3.8 этого КП Вы приняли ниппель ф160 по 630 руб. Просим 630.
4,79 | Ниппель из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø200 | шт. | [6 empty] | 12 | 370 |  | 370 | [5 empty] | 630 |  |  | Не согласны | В п. 3.8 этого КП Вы приняли ниппель ф160 по 630 руб. Просим 630.
4,80 | Изоляция круглого изделия от Ф100-ф250 | шт. | [6 empty] | 30 | 450 |  | 450 | по договору |  |  |  |  | 1296 |  |  | Не согласны | Изоляция - ручная трудоёмкая работа: раскрой, подгонка по месту, проклейка швов и стыков. Изоляционный материал на объекте низкого качества, часть работ приходится переделывать. Фасонные изделия считаем за штуку: раскрой сложный, на одно изделие уходит больше времени, чем на ту же площадь прямого участка, поэтому расценка за м2 к изделиям не подходит. Работа на 10 эт. (см. прим. 1 внизу). Просим 1 296.
4,81 | Изоляция прямоугольного изделия | шт. | [6 empty] | 80 | 665 |  | 665 | за м2 а не за штуку |  |  |  |  | 3240 |  |  | Не согласны | Изоляция - ручная трудоёмкая работа: раскрой, подгонка по месту, проклейка швов и стыков. Изоляционный материал на объекте низкого качества, часть работ приходится переделывать. Фасонные изделия считаем за штуку: раскрой сложный, на одно изделие уходит больше времени, чем на ту же площадь прямого участка, поэтому расценка за м2 к изделиям не подходит. Работа на 10 эт. (см. прим. 1 внизу). Просим 3 240.
4,82 | Изоляция прямоугольных воздуховодов | м2 | [6 empty] | 120 | 665 |  | 665 | [5 empty] | 1092 |  |  | Не согласны | Изоляция - ручная трудоёмкая работа: раскрой, подгонка по месту, проклейка швов и стыков. Изоляционный материал на объекте низкого качества, часть работ приходится переделывать. Работа на 10 эт., на 2 эт. та же работа у Вас 800 руб. (см. прим. 1 внизу). Просим 1 092.
4,83 | Изоляция круглых воздуховодов | мп | [6 empty] | 81 | 665 |  | 665 | за м2 |  |  |  |  | 1020 |  |  | Не согласны | Изоляция - ручная трудоёмкая работа: раскрой, подгонка по месту, проклейка швов и стыков. Изоляционный материал на объекте низкого качества, часть работ приходится переделывать. Расценка за м.п. круглого воздуховода, как в КП. Работа на 10 эт. (см. прим. 1 внизу). Просим 1 020.
4,84 | ПНР10этаж | к-т | [6 empty] | 1 | 95000 |  | 95000 | по тип.эт |  |  |  |  | 95000 |  |  | Согласны
Дымоудаление
4,85 | Воздуховод 800*500 | м2 | [6 empty] | 52 |  |  | удалить (если будут данные позиции сделаем отдельный допник) | [5 empty] | 2560 |  |  | Согласны на допник | Согласны вынести в отдельное допсоглашение по расценкам КП. К монтажу дымоудаления приступим после подписания допсоглашения (п. 4.1 Договора).
4,86 | Изоляция М-БОР | м2 | [6 empty] | 66 |  |  | удалить (если будут данные позиции сделаем отдельный допник) | [5 empty] | 1440 |  |  | Согласны на допник | Согласны вынести в отдельное допсоглашение по расценкам КП. К монтажу дымоудаления приступим после подписания допсоглашения (п. 4.1 Договора).
4,87 | Отвод 90гр 800*500 | шт. | [6 empty] | 1 |  |  | удалить (если будут данные позиции сделаем отдельный допник) | [5 empty] | 9600 |  |  | Согласны на допник | Согласны вынести в отдельное допсоглашение по расценкам КП. К монтажу дымоудаления приступим после подписания допсоглашения (п. 4.1 Договора).
4,88 | Отвод 45гр 800*500 | шт. | [6 empty] | 2 |  |  | удалить (если будут данные позиции сделаем отдельный допник) | [5 empty] | 8000 |  |  | Согласны на допник | Согласны вынести в отдельное допсоглашение по расценкам КП. К монтажу дымоудаления приступим после подписания допсоглашения (п. 4.1 Договора).
5 | Холодоснабжение 10 этаж | [8 empty] | 0
5,1 | Фанкойл кассетный, 600x600 SK-32 | шт. | [6 empty] | 10 | 14000 |  | 14000 | в чем разница в 2,5раза от балок? |  |  |  |  | 25920 |  |  | Не согласны | По вопросу о разнице с балками: кассетный фанкойл - агрегат с вентилятором, теплообменником и отводом конденсата. Монтаж: подвес, выверка по уровню и по сетке потолка, подключение подачи и обратки через арматуру, подключение дренажа, опрессовка узла. Все фанкойлы на 2 и 10 эт.: высота больше, видовые этажи, точная привязка к потолку (см. прим. 1 внизу). Балки монтировались на типовых этажах. Просим 25 920.
5,2 | Шаровый кран полнопроходной с накидной гайкой, Ду15 BVR-FR | шт. | [6 empty] | 3 | 1296
5,3 | Воздухоотводчик автоматический, Ду15 Airvent-R | шт. | [6 empty] | 3 | 500 |  | 500 | по договру |  |  |  |  | 500 |  |  | Согласны
5,4 | Комбинированный балансировочный клапан, Ду20 | шт. | [6 empty] | 31 | 1944
5,5 | Комплект трехходовой клапан, запорные краны, медные патрубк | шт. | [6 empty] | 31 | 1944
5,6 | Кран шаровый со спускным элементом, Ду20 BVR-DR | шт. | [6 empty] | 62 | 1296
5,7 | Фильтр сетчатый с пробкой, Ду20 FVR-R | шт. | [6 empty] | 31 | 1296
5,8 | Ниппель 3/4" | шт. | [6 empty] | 62 | 700 |  | 700 |  | Цена Согласована Марк |  |  |  | 700 |  |  | Согласны
5,9 | Муфта переходная 3/4"x 1/2" | шт. | [6 empty] | 62 | 700 |  | 700 |  | Цена Согласована Марк |  |  |  | 700 |  |  | Согласны
5,10 | Гибкая подводка 3/4" гайка/штуцер, длиной 500мм | шт. | [6 empty] | 62 | 700 |  | 700 |  | Цена Согласована Марк |  |  |  | 700 |  |  | Согласны
5,11 | Ниппель переходной 3/4" | шт. | [6 empty] | 62 | 700 |  | 700 |  | Цена Согласована Марк |  |  |  | 700 |  |  | Согласны
5,12 | Переходник 32-R 3/4 | шт. | [6 empty] | 62 | 700 |  | 700 |  | Цена Согласована Марк |  |  |  | 700 |  |  | Согласны
5,13 | Монтажная гильза 32 LX | шт. | [6 empty] | 62 | 700 |  | 700 |  | Цена Согласована Марк |  |  |  | 700 |  |  | Согласны
5,14 | Муфта полипропиленовая 32 x 1/2" | шт. | [6 empty] | 10 | 700 |  | 700 |  | Цена Согласована Марк |  |  |  | 700 |  |  | Согласны
5,15 | Штуцер 1/2" x 14мм | шт. | [6 empty] | 10 | 700 |  | 700 |  | Цена Согласована Марк |  |  |  | 700 |  |  | Согласны
5,16 | Труба из сшитого полиэтилена PEX-a, Ø32х4,4 | мп | [6 empty] | 90 | 750 |  | 750 | по договору | Цена Согласована Марк |  |  |  | 750 |  |  | Согласны
5,17 | Труба из сшитого полиэтилена PEX-a, Ø40х5,5 | мп | [6 empty] | 35 | 900 |  | 900 | по договору | Цена Согласована Марк |  |  |  | 900 |  |  | Согласны
5,18 | Труба из сшитого полиэтилена PEX-a, Ø50х6,9 | мп | [6 empty] | 40 | 950 |  | 950 | по договору | Цена Согласована Марк |  |  |  | 950 |  |  | Согласны
5,19 | Трубки теплоизоляционные для трубы Ø32х4,4 толщиной 9мм | мп | [6 empty] | 90 | 200 |  | 200 | по договору | Цена Согласована Марк |  |  |  | 291.6 |  |  | Не согласны | Цены ДС №1 на изоляцию труб (150 и 228 руб., п. 2.37-2.41) рассчитаны на типовые этажи. Здесь изоляция труб на большей высоте и с требованиями видовых этажей (см. прим. 1 внизу). Просим 291,60.
5,20 | Трубки теплоизоляционные для трубы Ø40х5,5 толщиной 9мм | мп | [6 empty] | 35 | 260 |  | 260 | по договору | Цена Согласована Марк |  |  |  | 291.6 |  |  | Не согласны | Цены ДС №1 на изоляцию труб (150 и 228 руб., п. 2.37-2.41) рассчитаны на типовые этажи. Здесь изоляция труб на большей высоте и с требованиями видовых этажей (см. прим. 1 внизу). Просим 291,60.
5,21 | Трубки теплоизоляционные для трубы Ø50х6,9 толщиной 13мм | мп | [6 empty] | 40 | 260 |  | 260 | по договору | Цена Согласована Марк |  |  |  | 291.6 |  |  | Не согласны | Цены ДС №1 на изоляцию труб (150 и 228 руб., п. 2.37-2.41) рассчитаны на типовые этажи. Здесь изоляция труб на большей высоте и с требованиями видовых этажей (см. прим. 1 внизу). Просим 291,60.
5,22 | Муфта полипропиленовая, 32 | шт. | [6 empty] | 20 | 520 |  | 520 |  | Цена Согласована Марк |  |  |  | 520 |  |  | Согласны
5,23 | Муфта полипропиленовая, 40 | шт. | [6 empty] | 2 | 520 |  | 520 |  | Цена Согласована Марк |  |  |  | 520 |  |  | Согласны
5,24 | Муфта переходная полипропиленовая, 40/32 | шт. | [6 empty] | 3 | 520 |  | 520 |  | Цена Согласована Марк |  |  |  | 520 |  |  | Согласны
5,25 | Угольник 450 полипропиленовый, 32 | шт. | [6 empty] | 15 | 520 |  | 520 |  | Цена Согласована Марк |  |  |  | 520 |  |  | Согласны
5,26 | Угольник 450 полипропиленовый, 40 | шт. | [6 empty] | 2 | 520 |  | 520 |  | Цена Согласована Марк |  |  |  | 520 |  |  | Согласны
5,27 | Угольник 900 полипропиленовый, 32 | шт. | [6 empty] | 30 | 520 |  | 520 |  | Цена Согласована Марк |  |  |  | 520 |  |  | Согласны
5,28 | Угольник 900 полипропиленовый, 40 | шт. | [6 empty] | 1 | 520 |  | 520 |  | Цена Согласована Марк |  |  |  | 520 |  |  | Согласны
5,29 | Тройник полипропиленовый, 32 | шт. | [6 empty] | 6 | 520 |  | 520 |  | Цена Согласована Марк |  |  |  | 520 |  |  | Согласны
5,30 | Тройник полипропиленовый, 40 | шт. | [6 empty] | 2 | 520 |  | 520 |  | Цена Согласована Марк |  |  |  | 520 |  |  | Согласны
5,31 | Труба полипропиленовая, Ø32х5,4 | шт. | [6 empty] | 75 | 740 |  | 740 |  | Цена Согласована Марк |  |  |  | 740 |  |  | Согласны
5,32 | Труба полипропиленовая, Ø40х6,7 | шт. | [6 empty] | 8 | 740 |  | 740 |  | Цена Согласована Марк |  |  |  | 740 |  |  | Согласны
5,33 | Трубки теплоизоляционные для трубы Ø32х5,4 толщиной 6мм | шт. | [6 empty] | 75 | 200 |  | 200 | по договору | Цена Согласована Марк |  |  |  | 1020 |  |  | Не согласны | Цены ДС №1 на изоляцию труб (150 и 228 руб., п. 2.37-2.41) рассчитаны на типовые этажи. Здесь изоляция труб на большей высоте и с требованиями видовых этажей (см. прим. 1 внизу). Просим 1 020.
5,34 | Трубки теплоизоляционные для трубы Ø40х6,7 толщиной 6мм | шт. | [6 empty] | 8 | 260 |  | 260 | по договору | Цена Согласована Марк |  |  |  | 1020 |  |  | Не согласны | Цены ДС №1 на изоляцию труб (150 и 228 руб., п. 2.37-2.41) рассчитаны на типовые этажи. Здесь изоляция труб на большей высоте и с требованиями видовых этажей (см. прим. 1 внизу). Просим 1 020.
5,36 | ПНР 10й этаж | к-т | [6 empty] | 1 | 120000 |  | 120000 | по тип.эт |  |  |  |  | 120000 |  |  | Согласны
6 | Вентиляция 2 этаж
6,1 | Решетка защитная круглая, Ø100 БСК 100 | шт. | [5 empty] | 3 |  | 1296 |  | 185 | по договору |  |  |  |  | 1296 |  |  | Не согласны | В Прил. №1 к ДС №1 (п. 2.2-2.3) защитные решётки Ø160/Ø200 стоят 1 425 руб., то есть "по договору" цена выше. На 10 эт. (п. 4.1) такая же решётка Ø100 оставлена по 1 296. Просим 1 296.
6,2 | Решетка защитная круглая, Ø160 БСК 160 | шт. | [5 empty] | 1 |  | 1296 |  | 205.66 | по договору |  |  |  |  | 1296 |  |  | Не согласны | В Прил. №1 к ДС №1 (п. 2.2-2.3) защитные решётки Ø160/Ø200 стоят 1 425 руб., то есть "по договору" цена выше. На 10 эт. (п. 4.1) такая же решётка Ø100 оставлена по 1 296. Просим 1 296.
6,3 | Решетка защитная круглая, Ø200 БСК 200 | шт. | [5 empty] | 44 |  | 1296 |  | 298.89 | по договору |  |  |  |  | 1296 |  |  | Не согласны | В Прил. №1 к ДС №1 (п. 2.2-2.3) защитные решётки Ø160/Ø200 стоят 1 425 руб., то есть "по договору" цена выше. На 10 эт. (п. 4.1) такая же решётка Ø100 оставлена по 1 296. Просим 1 296.
6,4 | Диффузор круглый, Ø100 ЛК 100 | шт. | [5 empty] | 8 |  | 600 |  | 600 | по договору |  |  |  |  | 600 |  |  | Согласны
6,5 | Диффузор круглый, Ø125 ЛК 125 | шт. | [5 empty] | 9 |  | 600 |  | 600 | по договору |  |  |  |  | 600 |  |  | Согласны
6,6 | Диффузор круглый, Ø160 ЛК 160 | шт. | [5 empty] | 2 |  | 600 |  | 600 | по договору |  |  |  |  | 600 |  |  | Согласны
6,7 | Диффузор круглый, Ø160 VE 160 | шт. | [5 empty] | 4 |  | 600 |  | 600 | по договору |  |  |  |  | 600 |  |  | Согласны
6,8 | Регулятор расхода воздуха, Ø100 КВК 100 | шт. | [5 empty] | 11 |  | 950 |  | 950 | по договору |  |  |  |  | 950 |  |  | Согласны
6,9 | Регулятор расхода воздуха, Ø125 КВК 125 | шт. | [5 empty] | 3 |  | 950 |  | 950 | по договору |  |  |  |  | 950 |  |  | Согласны
6,10 | Регулятор расхода воздуха, Ø160 КВК 160 | шт. | [5 empty] | 2 |  | 950 |  | 950 | по договору |  |  |  |  | 950 |  |  | Согласны
6,11 | Воздуховод гофрированный, Ø100 | мп | [5 empty] | 8 |  | 760 |  | 760 | по договору |  |  |  |  | 760 |  |  | Согласны
6,12 | Воздуховод гофрированный, Ø125 | мп | [5 empty] | 3 |  | 760 |  | 760 | по договору |  |  |  |  | 760 |  |  | Согласны
6,13 | Воздуховод гофрированный изолированный, Ø100 | мп | [5 empty] | 4 |  | 760 |  | 760 | по договору |  |  |  |  | 760 |  |  | Согласны
6,14 | Воздуховод гофрированный изолированный, Ø125 | мп | [5 empty] | 7 |  | 760 |  | 760 | по договору |  |  |  |  | 760 |  |  | Согласны
6,15 | Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø100 | мп | [5 empty] | 36 |  | 950 |  | 950 | по договору |  |  |  |  | 950 |  |  | Согласны
6,16 | Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø125 | мп | [5 empty] | 30 |  | 689.79 |  | 689.79 | по договору |  |  |  |  | 689.79 |  |  | Согласны
6,17 | Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø160 | мп | [5 empty] | 3 |  | 862.23 |  | 862.23 | по договору |  |  |  |  | 862.23 |  |  | Согласны
6,18 | Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø200 | мп | [5 empty] | 55 |  | 862.23 |  | 862.23 | по договору |  |  |  |  | 862.23 |  |  | Согласны
6,19 | Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,6мм, класса «В», Ø250 | мп | [5 empty] | 6 |  | 1077.79 |  | 1077.79 | по договору |  |  |  |  | 1077.79 |  |  | Согласны
6,20 | Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 300x200 | мп | [5 empty] | 45 |  | 1620
6,21 | Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 300x250 | мп | [5 empty] | 11 |  | 1944
6,22 | Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 400x200 | мп | [5 empty] | 22 |  | 1944
6,23 | Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 600x250 | мп | [5 empty] | 28 |  | 2592
6,24 | Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 700x200 | мп | [5 empty] | 1 |  | 2720 |  | 2720 | [5 empty] | 2720 |  |  | Согласны
6,25 | Отвод 150 из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø200 | шт. | [5 empty] | 2 |  | 340 |  | 340 | [5 empty] | 855 |  |  | Не согласны | Остальные круглые отводы, включая отвод 15° Ø160 (п. 4.35), приняты по 855 руб. Просим 855.
6,26 | Отвод 150 из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 600x250 | шт. | [5 empty] | 2 |  | 855 |  | 855 | по договру |  |  |  |  | 855 |  |  | Согласны
6,27 | Отвод 300 из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø100 | шт. | [5 empty] | 2 |  | 855 |  | 855 | по договру |  |  |  |  | 855 |  |  | Согласны
6,28 | Отвод 300 из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø125 | шт. | [5 empty] | 1 |  | 855 |  | 855 | по договру |  |  |  |  | 855 |  |  | Согласны
6,29 | Отвод 300 из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø200 | шт. | [5 empty] | 5 |  | 855 |  | 855 | по договру |  |  |  |  | 855 |  |  | Согласны
6,30 | Отвод 300 из оцинкованной стали толщиной 0,6мм, класса «В», Ø250 | шт. | [5 empty] | 1 |  | 855 |  | 855 | по договру |  |  |  |  | 855 |  |  | Согласны
6,31 | Отвод 300 из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 300x200 | шт. | [5 empty] | 4 |  | 850 |  | 850 | [5 empty] | 850 |  |  | Согласны
6,32 | Отвод 300 из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 300x250 | шт. | [5 empty] | 1 |  | 900 |  | 900 | [5 empty] | 900 |  |  | Согласны
6,33 | Отвод 450 из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø100 | шт. | [5 empty] | 11 |  | 855 |  | 855 | по договру |  |  |  |  | 855 |  |  | Согласны
6,34 | Отвод 450 из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø125 | шт. | [5 empty] | 3 |  | 855 |  | 855 | по договру |  |  |  |  | 855 |  |  | Согласны
6,35 | Отвод 450 из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø200 | шт. | [5 empty] | 2 |  | 855 |  | 855 | по договру |  |  |  |  | 855 |  |  | Согласны
6,36 | Отвод 450 из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 200x300 | шт. | [5 empty] | 2 |  | 850 |  | 850 | [5 empty] | 850 |  |  | Согласны
6,37 | Отвод 450 из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 200x400 | шт. | [5 empty] | 2 |  | 1190 |  | 1190 | [5 empty] | 1190 |  |  | Согласны
6,38 | Отвод 600 из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø200 | шт. | [5 empty] | 2 |  | 855 |  | 855 | по договру |  |  |  |  | 855 |  |  | Согласны
6,39 | Отвод 900 из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø100 | шт. | [5 empty] | 9 |  | 855 |  | 855 | по договру |  |  |  |  | 855 |  |  | Согласны
6,40 | Отвод 900 из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø125 | шт. | [5 empty] | 9 |  | 855 |  | 855 | по договру |  |  |  |  | 855 |  |  | Согласны
6,41 | Отвод 900 из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø200 | шт. | [5 empty] | 10 |  | 855 |  | 855 | по договру |  |  |  |  | 855 |  |  | Согласны
6,42 | Отвод 900 из оцинкованной стали толщиной 0,6мм, класса «В», Ø250 | шт. | [5 empty] | 1 |  | 855 |  | 855 | по договру |  |  |  |  | 855 |  |  | Согласны
6,43 | Отвод 900 из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 200x300 | шт. | [5 empty] | 2 |  | 850 |  | 850 | [5 empty] | 850 |  |  | Согласны
6,44 | Отвод 900 из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 200x400 | шт. | [5 empty] | 2 |  | 1190 |  | 1190 | [5 empty] | 1190 |  |  | Согласны
6,45 | Отвод 900 из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 300x200 | шт. | [5 empty] | 1 |  | 850 |  | 850 | [5 empty] | 850 |  |  | Согласны
6,46 | Отвод 900 из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 400x200 | шт. | [5 empty] | 2 |  | 1190 |  | 1190 | [5 empty] | 1190 |  |  | Согласны
6,47 | Отвод 900 из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 600x250 | шт. | [5 empty] | 4 |  | 2210 |  | 2210 | [5 empty] | 2210 |  |  | Согласны
6,48 | Врезка плоская из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø100 | шт. | [5 empty] | 8 |  | 855 |  | 855 | по договру |  |  |  |  | 855 |  |  | Согласны
6,49 | Врезка плоская из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø125 | шт. | [5 empty] | 2 |  | 855 |  | 855 | по договру |  |  |  |  | 855 |  |  | Согласны
6,50 | Врезка плоская из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø160 | шт. | [5 empty] | 2 |  | 855 |  | 855 | по договру |  |  |  |  | 855 |  |  | Согласны
6,51 | Врезка плоская из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø200 | шт. | [5 empty] | 22 |  | 855 |  | 855 | по договру |  |  |  |  | 855 |  |  | Согласны
6,52 | Врезка-седло из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø160/Ø100 | шт. | [5 empty] | 2 |  | 855 |  | 855 | по договру |  |  |  |  | 855 |  |  | Согласны
6,53 | Врезка-седло из оцинкованной стали толщиной 0,6мм, класса «В», Ø250/Ø100 | шт. | [5 empty] | 1 |  | 855 |  | 855 | по договру |  |  |  |  | 855 |  |  | Согласны
6,54 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø160/Ø125 | шт. | [5 empty] | 2 |  | 855 |  | 855 | по договру |  |  |  |  | 855 |  |  | Согласны
6,55 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø200/Ø125 | шт. | [5 empty] | 5 |  | 855 |  | 855 | по договру |  |  |  |  | 855 |  |  | Согласны
6,56 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0,6мм, класса «В», Ø250/Ø200 | шт. | [5 empty] | 1 |  | 855 |  | 855 | по договру |  |  |  |  | 855 |  |  | Согласны
6,57 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 300x200/Ø200 | шт. | [5 empty] | 2 |  | 680 |  | 680 | [5 empty] | 680 |  |  | Согласны
6,58 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 300x250/Ø200 | шт. | [5 empty] | 1 |  | 850 |  | 850 | [5 empty] | 850 |  |  | Согласны
6,59 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 400x200/Ø250 | шт. | [5 empty] | 1 |  | 850 |  | 850 | [5 empty] | 850 |  |  | Согласны
6,60 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 400x200/300x200 | шт. | [5 empty] | 1 |  | 680 |  | 680 | [5 empty] | 680 |  |  | Согласны
6,61 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 600x250/400x200 | шт. | [5 empty] | 2 |  | 1020 |  | 1020 | [5 empty] | 1020 |  |  | Согласны
6,62 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 700x200/600x250 | шт. | [5 empty] | 2 |  | 1020 |  | 1020 | [5 empty] | 1020 |  |  | Согласны
6,63 | Заглушка из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø200 | шт. | [5 empty] | 5 |  | 855 |  | 855 | по договру |  |  |  |  | 855 |  |  | Согласны
6,64 | Заглушка из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 400x200 | шт. | [5 empty] | 2 |  | 370 |  | 370 | [5 empty] | 855 |  |  | Не согласны | Круглая заглушка Ø200 (п. 6.63) принята по 855 руб., прямоугольная по монтажу не проще. Просим 855.
6,65 | Ниппель из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø100 | шт. | [5 empty] | 20 |  | 370 |  | 370 | [5 empty] | 630 |  |  | Не согласны | В п. 3.8 этого КП Вы приняли ниппель ф160 по 630 руб. Просим 630.
6,66 | Ниппель из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø125 | шт. | [5 empty] | 20 |  | 370 |  | 370 | [5 empty] | 630 |  |  | Не согласны | В п. 3.8 этого КП Вы приняли ниппель ф160 по 630 руб. Просим 630.
6,67 | Ниппель из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø160 | шт. | [5 empty] | 10 |  | 370 |  | 370 | [5 empty] | 630 |  |  | Не согласны | В п. 3.8 этого КП Вы приняли ниппель ф160 по 630 руб. Просим 630.
6,68 | Ниппель из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø200 | шт. | [5 empty] | 10 |  | 370 |  | 370 | [5 empty] | 630 |  |  | Не согласны | В п. 3.8 этого КП Вы приняли ниппель ф160 по 630 руб. Просим 630.
6,69 | Изоляция круглого изделия от Ф100-ф250 | шт. | [5 empty] | 1 |  | 1296
6,70 | Изоляция прямоугольного изделия | шт. | [5 empty] | 1 |  | 3240
6,72 | Изоляция прямоугольных воздуховодов | м2 | [5 empty] | 150 |  | 800 |  | 800 | [5 empty] | 1092 |  |  | Не согласны | Изоляция - ручная трудоёмкая работа: раскрой, подгонка по месту, проклейка швов и стыков. Изоляционный материал на объекте низкого качества, часть работ приходится переделывать. Работа на 2 эт. (см. прим. 1 внизу). Просим 1 092.
6,73 | Изоляция круглых воздуховодов | мп | [5 empty] | 80 |  | 800 |  | 800 | за м2 |  |  |  |  | 1020 |  |  | Не согласны | Изоляция - ручная трудоёмкая работа: раскрой, подгонка по месту, проклейка швов и стыков. Изоляционный материал на объекте низкого качества, часть работ приходится переделывать. Расценка за м.п. круглого воздуховода, как в КП. Работа на 2 эт. (см. прим. 1 внизу). Просим 1 020.
6,74 | ПНР 2й этаж | к-т | [5 empty] | 1 |  | 95000 |  | 95000 | по тип.эт |  |  |  |  | 95000 |  |  | Согласны
Дымоудаление
6,75 | Воздуховод 800*500 | м2 | [5 empty] | 168 |  |  |  | удалить (если будут данные позиции сделаем отдельный допник) | [5 empty] | 2560 |  |  | Согласны на допник | Согласны вынести в отдельное допсоглашение по расценкам КП. К монтажу дымоудаления приступим после подписания допсоглашения (п. 4.1 Договора).
6,76 | Изоляция М-БОР | м2 | [5 empty] | 186 |  |  |  | удалить (если будут данные позиции сделаем отдельный допник) | [5 empty] | 1440 |  |  | Согласны на допник | Согласны вынести в отдельное допсоглашение по расценкам КП. К монтажу дымоудаления приступим после подписания допсоглашения (п. 4.1 Договора).
6,77 | Отвод 90гр 800*500 | шт. | [5 empty] | 3 |  |  |  | удалить (если будут данные позиции сделаем отдельный допник) | [5 empty] | 9600 |  |  | Согласны на допник | Согласны вынести в отдельное допсоглашение по расценкам КП. К монтажу дымоудаления приступим после подписания допсоглашения (п. 4.1 Договора).
6,78 | Отвод 45гр 800*500 | шт. | [5 empty] | 6 |  |  |  | удалить (если будут данные позиции сделаем отдельный допник) | [5 empty] | 8000 |  |  | Согласны на допник | Согласны вынести в отдельное допсоглашение по расценкам КП. К монтажу дымоудаления приступим после подписания допсоглашения (п. 4.1 Договора).
7 | Холодоснабжение 2 этаж
7,1 | Фанкойл кассетный, 600x600 SK-12 | шт. | [5 empty] | 31 |  | 14000 |  | 14000 | [5 empty] | 29160 |  |  | Не согласны | По вопросу о разнице с балками: кассетный фанкойл - агрегат с вентилятором, теплообменником и отводом конденсата. Монтаж: подвес, выверка по уровню и по сетке потолка, подключение подачи и обратки через арматуру, подключение дренажа, опрессовка узла. Все фанкойлы на 2 и 10 эт.: высота больше, видовые этажи, точная привязка к потолку (см. прим. 1 внизу). Балки монтировались на типовых этажах. Кроме того, у Вас исключено подключение фанкойлов (п. 7.2), то есть подключение 31 фанкойла не оплачивается совсем. Просим 29 160.
7,3 | Шаровый кран полнопроходной с накидной гайкой, Ду15 BVR-FR | шт. | [5 empty] | 4 |  | 1620
7,4 | Воздухоотводчик автоматический, Ду15 Airvent-R | шт. | [5 empty] | 4 |  | 500 |  | 500 | по договру |  |  |  |  | 500 |  |  | Согласны
7,5 | Комбинированный балансировочный клапан, Ду20 | шт. | [5 empty] | 31 |  | 1994 |  | 1994 | в п.5.5 стоит 1944 |  |  |  |  | 1994 |  |  | Согласны
7,6 | Комплект трехходовой клапан, запорные краны, медные патрубки | шт. | [5 empty] | 31 |  | 1994 |  | 1994 | в п.5.5 стоит 1944 |  |  |  |  | 1994 |  |  | Согласны
7,7 | теплоизоляция труб | м.п. | [5 empty] | 30 |  | 486 |  | 228 | по договору | Цена Согласована Марк |  |  |  | 486 |  |  | Не согласны | Цены ДС №1 на изоляцию труб (150 и 228 руб., п. 2.37-2.41) рассчитаны на типовые этажи. Здесь изоляция труб на большей высоте и с требованиями видовых этажей (см. прим. 1 внизу). Просим 486.
7,11 | ПНР 2й этаж | к-т | [5 empty] | 1 |  | 120000 |  | 120000 | по тип.эт |  |  |  |  | 120000 |  |  | Согласны
ИТОГО ОБЩАЯ СУММА РАБОТ 2,3,7,8,9,10 этажам
ПОЗИЦИИ, ИСКЛЮЧЁННЫЕ ИЗ КП БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ - ПОДРЯДЧИК ПРОСИТ ВЕРНУТЬ
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | Ед. изм | [6 empty] | Кол-во | Цена за ед., руб. | Всего, руб. | [6 empty] | Цена Подрядчика, руб. | Сумма Подрядчика, руб. | Разница с Вашим вариантом, руб. | Решение | Комментарий / обоснование Подрядчика
5,35 | Дренаж (10 этаж) | мп | [6 empty] | 100 | 1092 | [10 empty] | Просим вернуть | Монтаж дренажа от фанкойлов 10 эт. Без дренажа фанкойлы не работают. Позиция удалена без комментария - просим вернуть.
6,71 | Демонтаж воздуховодов (2 этаж) | к-т | [6 empty] | 1 | 388800 | [10 empty] | Просим вернуть | Расписываем по Вашей просьбе: [ЗАПОЛНИТЬ: демонтируемые воздуховоды по типоразмерам и метражу (м.п./м2), фасонные изделия, решётки/диффузоры, шт.; цена за единицу].
7,2 | Подключение фанкойлов в радиусе 2,5 м (2 этаж) | шт. | [6 empty] | 31 | 5670 | [10 empty] | Просим вернуть | Подключение фанкойла: подача и обратка, трёхходовой клапан, запорная арматура, гибкие подводки, дренаж. В цену монтажа фанкойла (п. 7.1) подключение не входит, отдельных позиций обвязки на 2 эт. в КП нет (в отличие от 10 эт., п. 5.2-5.15). Просим вернуть.
7,8 | Дренаж (2 этаж) | мп | [6 empty] | 200 | 1092 | [10 empty] | Просим вернуть | Монтаж дренажа от фанкойлов 2 эт. Без дренажа фанкойлы не работают. Просим вернуть.
7,9 | Демонтаж холодоснабжения (2 этаж) | к-т | [6 empty] | 1 | 162000 | [10 empty] | Просим вернуть | Расписываем по Вашей просьбе: [ЗАПОЛНИТЬ: демонтируемые трубопроводы по диаметрам и м.п., арматура и оборудование, шт.].
7,10 | Демонтаж дренажной системы (2 этаж) | к-т | [6 empty] | 1 | 97200 | [10 empty] | Просим вернуть | Расписываем по Вашей просьбе: [ЗАПОЛНИТЬ: демонтируемые дренажные трубопроводы по диаметрам и м.п.].
Итого по Вашему варианту (с ценами из комментариев, кол. M)
Позиции, где Подрядчик не согласен с ценой (разница)
Позиции, исключённые без комментариев (просим вернуть)
ИТОГО ПО ПОЗИЦИИ ПОДРЯДЧИКА (без дымоудаления)
Дымоудаление 2 и 10 эт. - отдельным допсоглашением
ИТОГО ПО ПОЗИЦИИ ПОДРЯДЧИКА с дымоудалением
Прим. 1. Условия работ на 2 и 10 этажах. Расценки ДС №1 рассчитаны на типовые этажи 3, 7-9. На 2 и 10 этажах высота этажей больше: монтаж ведётся с подмостей и вышек, подъём, подвес и выверка занимают больше времени и людей. Узлы сложнее, больше нестандартных переходов, которые подгоняются по месту. Этажи видовые: требования к внешнему виду повышенные (ровные трассы, точная выверка по осям и отметкам, аккуратная изоляция), всё должно быть выполнено идеально. Поэтому расценки типовых этажей переносить на 2 и 10 этажи без поправки некорректно.