## Сводка
Снижают ли расценки ниже подписанных? — Да, по 2 позициям ДС №1 и по ряду новых работ
Все цифры — формулы по листу «Позиции». Без НДС.
Документы
Договор № СПБ-ГАЗЭ/ОВ/7-9 от 19.06.2026, Прил.1 (7–9 эт.) | 8698406.74 | подписан в Диадок 01–07.07.2026
ДС №1 от 27.07.2026, Прил.1 (3, 7–9 эт.) — заменяет Прил.1 | 13716754.78 | подписано в Диадок 04.08.2026; оплачено 5 398 522,20
Наше КП (2, 3, 7–10 эт.) | 22665254.141 | исходное
Файл заказчика — как у них посчитано | 16526808.3 | итог из их файла
Файл заказчика — с учётом всех их комментариев | 16074197.141 | + снижения, внесённые только в комментарии
НАША ПОЗИЦИЯ ПО ПИСЬМУ (с дымоудалением) | 21418972.301 | письмо с возражениями: вернуть 4 316 295,16 + дымоудаление 1 028 480 допником
Разделы 1–2 (работы по подписанному ДС №1) против разделов 3–7 (новые работы)
Блок | По ДС №1 (подписано), ₽ | Наше КП, ₽ | Заказчик, ₽ | Заказчик против КП, ₽ | По нашему письму, ₽
Разделы 1–2 (3, 7–9 эт.) — по ДС №1 | 13716754.78 | 13040298.941 | 11232723.961 | -1807574.98 | 12728298.941
Разделы 3–7 — новые работы (10 и 2 эт., доп. работы, дымоудаление) | — | 9624955.2 | 4841473.18 | -4783482.02 | 8690673.36
Итого | 13716754.78 | 22665254.141 | 16074197.141 | -6591057 | 21418972.301
В разделах 1–2 наше КП меньше ДС №1, потому что объёмы пересчитаны по факту, а 9 позиций мы сами пометили «исключено». «По нашему письму» включает дымоудаление (1 028 480), которое уйдёт в отдельный допник.
Главные выводы
Вывод | Позиций | Сумма, ₽ | Что это значит
НИЖЕ подписанной цены ДС №1 | 2 | -1495574.98 | Заказчик снизил цены, которые уже подписаны в ДС №1 (п. 2.7 узел регулирования 6 650 → 2 500; п. 1.33 K-Flex 665,89 → 570). По п. 10.1 Договора цену меняет только ДС, подписанное обеими сторонами.
Новая работа: НИЖЕ цены аналога из ДС | 16 | -74399.98 | Новые работы, где заказчик пишет «по договору», а ставит ниже того же изделия в ДС №1: решётки защитные (в ДС 1 425), круглые фасонные изделия (в ДС 855).
Удалено заказчиком без комментария | 6 | -1151370 | Дренаж, демонтажи, подключение фанкойлов — просто вычеркнуты.
Перенесено в отдельный допник | 8 | -1028480 | Дымоудаление 10 и 2 эт. — нужен подписанный допник.
Заказчик прав: вернул цену ДС №1 | 4 | -312000 | Тут ошиблись мы: в КП было 500 и 200 ₽, а в ДС №1 — 400 и 150 ₽ (PEX 25/32, Armaflex 28/35). Спорить не стоит.
Новая работа: по цене аналога ДС (снижено с нашей) | 61 | -139881.81 | Заказчик снизил наши цены до цены такого же изделия в ДС №1 (гофра 760, КВК 950, фасонка 855, воздуховоды и т.д.). У заказчика здесь сильная позиция.
Новая работа: выше аналога ДС | 12 | -199677.66 | Заказчик оставил цену выше, чем в ДС (PEX, теплоизоляция трубок, часть воздуховодов). В нашу пользу, но могут пересмотреть.
Новая работа: аналога в ДС нет — снижено | 90 | -2138990.37 | Цены на новые работы — предмет торга; договорной цены нет.
Для строк 1–2 «Сумма» = цена заказчика против цены ДС/аналога × объём заказчика; для остальных — разница с нашим КП.
Исключено нами, но есть в ДС №1 (по ценам ДС) |  | 912914.4 | 9 позиций ДС №1 мы сами пометили «исключено» (из них пайка кондиционеров п.2.14 — 646 000). Если работы выполнены — их надо вернуть в КП.

## Ниже договора
Позиции, где цена заказчика ниже подписанной цены или цены аналога из ДС №1
№ | Наименование | Ед. | Кол-во (заказчик) | Цена ДС / аналога, ₽ | Откуда | Цена заказчика, ₽ | Потеря на ед., ₽ | Потеря на объём, ₽ | Вывод | Комментарий
2.7 | Узел регулирования климатической балки 1/2 Modulator ½ | шт. | 340 | 6650 | ДС №1 п.2.7 | 2500 | -4150 | -1411000 | НИЖЕ подписанной цены ДС №1 | Заказчик: по договоренности ¦ В исходном Договоре (п.11.2 Смесительный узел): 5 000.00 ₽
1.33 | Универсальная теплоизоляция в виде рулонов, толщиной 6 мм K- Flex-ST | м2 | 882 | 665.89 | ДС №1 п.1.33 | 570 | -95.89 | -84574.98 | НИЖЕ подписанной цены ДС №1 | Заказчик: р по договору
6.3 | Решетка защитная круглая, Ø200 БСК 200 | шт. | 44 | 1425 | ДС п.2.2–2.3 (решётка защитная круглая) | 298.89 | -1126.11 | -49548.84 | Новая работа: НИЖЕ цены аналога из ДС | Заказчик: по договору
4.57 | Врезка плоская из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø160 | шт. | 14 | 855 | ДС п.1.17–1.30 (круглые фасонные 855) | 370 | -485 | -6790 | Новая работа: НИЖЕ цены аналога из ДС
4.58 | Врезка плоская из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø200 | шт. | 12 | 855 | ДС п.1.17–1.30 (круглые фасонные 855) | 370 | -485 | -5820 | Новая работа: НИЖЕ цены аналога из ДС
6.1 | Решетка защитная круглая, Ø100 БСК 100 | шт. | 3 | 1425 | ДС п.2.2–2.3 (решётка защитная круглая) | 185 | -1240 | -3720 | Новая работа: НИЖЕ цены аналога из ДС | Заказчик: по договору
4.61 | Врезка-седло из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø200/Ø160 | шт. | 3 | 855 | ДС п.1.17–1.30 (круглые фасонные 855) | 370 | -485 | -1455 | Новая работа: НИЖЕ цены аналога из ДС
6.2 | Решетка защитная круглая, Ø160 БСК 160 | шт. | 1 | 1425 | ДС п.2.2–2.3 (решётка защитная круглая) | 205.66 | -1219.34 | -1219.34 | Новая работа: НИЖЕ цены аналога из ДС | Заказчик: по договору
6.25 | Отвод 150 из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø200 | шт. | 2 | 855 | ДС п.1.17–1.30 (круглые фасонные 855) | 340 | -515 | -1030 | Новая работа: НИЖЕ цены аналога из ДС
4.56 | Врезка плоская из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø100 | шт. | 2 | 855 | ДС п.1.17–1.30 (круглые фасонные 855) | 370 | -485 | -970 | Новая работа: НИЖЕ цены аналога из ДС
4.63 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø125/Ø100 | шт. | 2 | 855 | ДС п.1.17–1.30 (круглые фасонные 855) | 370 | -485 | -970 | Новая работа: НИЖЕ цены аналога из ДС
4.59 | Врезка-седло из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø160/Ø100 | шт. | 1 | 855 | ДС п.1.17–1.30 (круглые фасонные 855) | 370 | -485 | -485 | Новая работа: НИЖЕ цены аналога из ДС
4.60 | Врезка-седло из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø160/Ø125 | шт. | 1 | 855 | ДС п.1.17–1.30 (круглые фасонные 855) | 370 | -485 | -485 | Новая работа: НИЖЕ цены аналога из ДС
4.62 | Тройник из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø125/Ø125/Ø125 | шт. | 1 | 855 | ДС п.1.17–1.30 (круглые фасонные 855) | 370 | -485 | -485 | Новая работа: НИЖЕ цены аналога из ДС
4.64 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø160/Ø100 | шт. | 1 | 855 | ДС п.1.17–1.30 (круглые фасонные 855) | 370 | -485 | -485 | Новая работа: НИЖЕ цены аналога из ДС
4.65 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø160/Ø125 | шт. | 1 | 855 | ДС п.1.17–1.30 (круглые фасонные 855) | 440 | -415 | -415 | Новая работа: НИЖЕ цены аналога из ДС
4.66 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø200/Ø160 | шт. | 1 | 855 | ДС п.1.17–1.30 (круглые фасонные 855) | 440 | -415 | -415 | Новая работа: НИЖЕ цены аналога из ДС
4.82 | Изоляция прямоугольных воздуховодов | м2 | 120 | 665.89 | ДС п.1.33 (K-Flex, м²) | 665 | -0.89 | -106.8 | Новая работа: НИЖЕ цены аналога из ДС
| ИТОГО | [6 empty] | -1569974.96
Красным — позиции подписанного ДС №1; без заливки — новые работы, где цена ниже такого же изделия в ДС.

## Позиции
Наше КП (22,67 млн) · правки заказчика (16,07 млн) · подписанные Договор и ДС №1
Разделы 1–2 (3, 7–9 этажи) — работы по ДС №1 от 27.07.2026, цены подписаны. Разделы 3–7 — новые работы, цен в договоре нет; сравнение с ценой аналога из ДС/договора. Суммы без НДС (Подрядчик на УСН).
|  |  |  | ДС №1 от 27.07.2026 (подписано) |  |  | Договор 19.06 | Наше КП |  |  | Заказчик (с учётом всех правок) |  |  | Сравнение | [6 empty] | Наша позиция по письму
Раздел | № | Наименование | Ед. | Кол-во | Цена, ₽ | Сумма, ₽ | Цена в Прил.1 к Договору, ₽ | Кол-во | Цена, ₽ | Сумма, ₽ | Кол-во | Цена, ₽ | Сумма, ₽ | Цена-ориентир (ДС или аналог), ₽ | Откуда ориентир | Заказчик против ориентира, ₽ за ед. | Заказчик против ориентира, ₽ на объём | Заказчик против нашего КП, ₽ | Вывод | Комментарий | Раздел письма | Кол-во | Цена, ₽ | Сумма, ₽
1. Вентиляция — работы по ДС №1
1. Вентиляция | 1.1 | Диффузор 160 мм | шт | 4 | 600 | 2400 | 600 | 72 | 600 | 43200 | 72 | 600 | 43200 | 600 | ДС №1 п.1.1 | 0 | 0 | 0 | Цена ДС №1 — без изменений |  |  | 72 | 600 | 43200
1. Вентиляция | 1.2 | Диффузор 160 мм (сущ) исключено | шт | 16 | 600 | 9600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 600 | ДС №1 п.1.2 |  |  | 0 | Исключено нами (в ДС есть) | В ДС №1: 16 × 600.00 ₽. Мы сами пометили «исключено» — проверить выполнялась ли работа. |  | 0 | 0 | 0
1. Вентиляция | 1.3 | Диффузор 100 мм | шт | 12 | 600 | 7200 |  | 8 | 600 | 4800 | 8 | 600 | 4800 | 600 | ДС №1 п.1.3 | 0 | 0 | 0 | Цена ДС №1 — без изменений |  |  | 8 | 600 | 4800
1. Вентиляция | 1.4 | Решетка щелевая SWANa 2-1200 (сущ) исключено | шт | 8 | 4000 | 32000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4000 | ДС №1 п.1.4 |  |  | 0 | Исключено нами (в ДС есть) | В ДС №1: 8 × 4 000.00 ₽. Мы сами пометили «исключено» — проверить выполнялась ли работа. |  | 0 | 0 | 0
1. Вентиляция | 1.5 | Регулятор расхода воздуха, Ø100 | шт | 12 | 950 | 11400 |  | 12 | 950 | 11400 | 12 | 950 | 11400 | 950 | ДС №1 п.1.5 | 0 | 0 | 0 | Цена ДС №1 — без изменений |  |  | 12 | 950 | 11400
1. Вентиляция | 1.6 | Регулятор расхода воздуха, Ø160 | шт | 36 | 950 | 34200 |  | 60 | 950 | 57000 | 60 | 950 | 57000 | 950 | ДС №1 п.1.6 | 0 | 0 | 0 | Цена ДС №1 — без изменений |  |  | 60 | 950 | 57000
1. Вентиляция | 1.7 | Регулятор расхода воздуха, Ø200 | шт | 88 | 950 | 83600 |  | 64 | 950 | 60800 | 64 | 950 | 60800 | 950 | ДС №1 п.1.7 | 0 | 0 | 0 | Цена ДС №1 — без изменений |  |  | 64 | 950 | 60800
1. Вентиляция | 1.8 | Регулятор расхода воздуха, Ø250 | шт | 4 | 950 | 3800 |  | 8 | 950 | 7600 | 8 | 950 | 7600 | 950 | ДС №1 п.1.8 | 0 | 0 | 0 | Цена ДС №1 — без изменений |  |  | 8 | 950 | 7600
1. Вентиляция | 1.9 | Воздуховод гофрированный 160 исключено | м | 40 | 474.36 | 18974.4 | 474.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 474.36 | ДС №1 п.1.9 |  |  | 0 | Исключено нами (в ДС есть) | В ДС №1: 40 × 474.36 ₽. Мы сами пометили «исключено» — проверить выполнялась ли работа. |  | 0 | 0 | 0
1. Вентиляция | 1.10 | Воздуховод гофрированный 100 | м | 8 | 760 | 6080 |  | 13.5 | 760 | 10260 | 13.5 | 760 | 10260 | 760 | ДС №1 п.1.10 | 0 | 0 | 0 | Цена ДС №1 — без изменений |  |  | 13.5 | 760 | 10260
1. Вентиляция | 1.11 | Воздуховод гофрированный Ø160 алюдек | м | 48 | 760 | 36480 |  | 26.5 | 760 | 20140 | 26.5 | 760 | 20140 | 760 | ДС №1 п.1.11 | 0 | 0 | 0 | Цена ДС №1 — без изменений |  |  | 26.5 | 760 | 20140
1. Вентиляция | 1.12 | Воздуховод гофрированный изолированный, Ø160 санодек | м | 344 | 760 | 261440 |  | 50 | 760 | 38000 | 50 | 760 | 38000 | 760 | ДС №1 п.1.12 | 0 | 0 | 0 | Цена ДС №1 — без изменений |  |  | 50 | 760 | 38000
1. Вентиляция | 1.13 | Воздуховод(класс герм. "В") толщина лист. стали b-0,5мм 100 - | м | 20 | 950 | 19000 |  | 5.2 | 950 | 4940 | 5.2 | 950 | 4940 | 950 | ДС №1 п.1.13 | 0 | 0 | 0 | Цена ДС №1 — без изменений |  |  | 5.2 | 950 | 4940
1. Вентиляция | 1.14 | Воздуховод(класс герм. "В") толщина лист. стали b-0,5мм 160 | м | 760 | 689.79 | 524240.4 | 689.79 | 771.3 | 689.79 | 532035.027 | 771.3 | 689.79 | 532035.027 | 689.79 | ДС №1 п.1.14 | 0 | 0 | 0 | Цена ДС №1 — без изменений |  |  | 771.3 | 689.79 | 532035.027
1. Вентиляция | 1.15 | Воздуховод(класс герм. "В") толщина лист. стали b-0,5мм 200 | м | 400 | 862.23 | 344892 | 862.23 | 204.6 | 862.23 | 176412.258 | 204.6 | 862.23 | 176412.258 | 862.23 | ДС №1 п.1.15 | 0 | 0 | 0 | Цена ДС №1 — без изменений |  |  | 204.6 | 862.23 | 176412.258
1. Вентиляция | 1.16 | Воздуховод(класс герм. "В") толщина лист. стали b-0,6мм 250 | м | 12 | 1077.79 | 12933.48 | 1077.79 | 4.4 | 1077.79 | 4742.276 | 4.4 | 1077.79 | 4742.276 | 1077.79 | ДС №1 п.1.16 | 0 | 0 | 0 | Цена ДС №1 — без изменений |  |  | 4.4 | 1077.79 | 4742.276
1. Вентиляция | 1.17 | Тройник ф 160 | шт. | 80 | 855 | 68400 |  | 155 | 855 | 132525 | 155 | 855 | 132525 | 855 | ДС №1 п.1.17 | 0 | 0 | 0 | Цена ДС №1 — без изменений |  |  | 155 | 855 | 132525
1. Вентиляция | 1.18 | Тройник ф 200 | шт. | 8 | 855 | 6840 |  | 7 | 855 | 5985 | 7 | 855 | 5985 | 855 | ДС №1 п.1.18 | 0 | 0 | 0 | Цена ДС №1 — без изменений |  |  | 7 | 855 | 5985
1. Вентиляция | 1.19 | Переход 160-200 | шт. | 100 | 855 | 85500 |  | 104 | 855 | 88920 | 104 | 855 | 88920 | 855 | ДС №1 п.1.19 | 0 | 0 | 0 | Цена ДС №1 — без изменений |  |  | 104 | 855 | 88920
1. Вентиляция | 1.20 | Отвод 90 ф160 | шт. | 92 | 855 | 78660 |  | 272 | 855 | 232560 | 272 | 855 | 232560 | 855 | ДС №1 п.1.20 | 0 | 0 | 0 | Цена ДС №1 — без изменений |  |  | 272 | 855 | 232560
1. Вентиляция | 1.21 | Отвод 45 Ф160 | шт. | 92 | 855 | 78660 |  | 243 | 855 | 207765 | 243 | 855 | 207765 | 855 | ДС №1 п.1.21 | 0 | 0 | 0 | Цена ДС №1 — без изменений |  |  | 243 | 855 | 207765
1. Вентиляция | 1.22 | Тройник 200/160/200 исключено | шт. | 108 | 855 | 92340 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 855 | ДС №1 п.1.22 |  |  | 0 | Исключено нами (в ДС есть) | В ДС №1: 108 × 855.00 ₽. Мы сами пометили «исключено» — проверить выполнялась ли работа. |  | 0 | 0 | 0
1. Вентиляция | 1.23 | КВК ф250 исключено | шт. | 4 | 950 | 3800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 950 | ДС №1 п.1.23 |  |  | 0 | Исключено нами (в ДС есть) | В ДС №1: 4 × 950.00 ₽. Мы сами пометили «исключено» — проверить выполнялась ли работа. |  | 0 | 0 | 0
1. Вентиляция | 1.24 | Переход с воздуховодов на врезку балки | шт. | 340 | 950 | 323000 |  | 340 | 950 | 323000 | 340 | 950 | 323000 | 950 | ДС №1 п.1.24 | 0 | 0 | 0 | Цена ДС №1 — без изменений |  |  | 340 | 950 | 323000
1. Вентиляция | 1.25 | Отвод 90 ф200 | шт. | 76 | 855 | 64980 |  | 32 | 855 | 27360 | 32 | 855 | 27360 | 855 | ДС №1 п.1.25 | 0 | 0 | 0 | Цена ДС №1 — без изменений |  |  | 32 | 855 | 27360
1. Вентиляция | 1.26 | Отвод 45 ф 200 | шт. | 88 | 855 | 75240 |  | 113 | 855 | 96615 | 113 | 855 | 96615 | 855 | ДС №1 п.1.26 | 0 | 0 | 0 | Цена ДС №1 — без изменений |  |  | 113 | 855 | 96615
1. Вентиляция | 1.27 | КВК ф 200 исключено | шт. | 88 | 950 | 83600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 950 | ДС №1 п.1.27 |  |  | 0 | Исключено нами (в ДС есть) | В ДС №1: 88 × 950.00 ₽. Мы сами пометили «исключено» — проверить выполнялась ли работа. |  | 0 | 0 | 0
1. Вентиляция | 1.28 | КВК160 исключено | шт. | 24 | 950 | 22800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 950 | ДС №1 п.1.28 |  |  | 0 | Исключено нами (в ДС есть) | В ДС №1: 24 × 950.00 ₽. Мы сами пометили «исключено» — проверить выполнялась ли работа. |  | 0 | 0 | 0
1. Вентиляция | 1.29 | Отвод 90 ф100 | шт. | 4 | 855 | 3420 |  | 2 | 855 | 1710 | 2 | 855 | 1710 | 855 | ДС №1 п.1.29 | 0 | 0 | 0 | Цена ДС №1 — без изменений |  |  | 2 | 855 | 1710
1. Вентиляция | 1.30 | Переход 250\200 | шт. | 4 | 855 | 3420 |  | 10 | 855 | 8550 | 10 | 855 | 8550 | 855 | ДС №1 п.1.30 | 0 | 0 | 0 | Цена ДС №1 — без изменений |  |  | 10 | 855 | 8550
1. Вентиляция | 1.31 | КВК ф100 исключено | шт. | 4 | 950 | 3800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 950 | ДС №1 п.1.31 |  |  | 0 | Исключено нами (в ДС есть) | В ДС №1: 4 × 950.00 ₽. Мы сами пометили «исключено» — проверить выполнялась ли работа. |  | 0 | 0 | 0
1. Вентиляция | 1.32 | Проделка отверстий | шт. | 120 | 570 | 68400 |  | 128 | 570 | 72960 | 128 | 570 | 72960 | 570 | ДС №1 п.1.32 | 0 | 0 | 0 | Цена ДС №1 — без изменений |  |  | 128 | 570 | 72960
1. Вентиляция | 1.33 | Универсальная теплоизоляция в виде рулонов, толщиной 6 мм K- Flex-ST | м2 | 800 | 665.89 | 532712 | 665.89 | 882 | 665.89 | 587314.98 | 882 | 570 | 502740 | 665.89 | ДС №1 п.1.33 | -95.89 | -84574.98 | -84574.98 | НИЖЕ подписанной цены ДС №1 | Заказчик: р по договору | 1 | 882 | 665.89 | 587314.98
1. Вентиляция | 1.34 | ПНР 3-10 эт | комп | 5 | 95238.1 | 476190.5 | 95238.1 | 4 | 95238.1 | 380952.4 | 4 | 95238.1 | 380952.4 | 95238.1 | ДС №1 п.1.34 | 0 | 0 | 0 | Цена ДС №1 — без изменений |  |  | 4 | 95238.1 | 380952.4
2. Кондиционирование — работы по ДС №1
2. Кондиционирование | 2.1 | Климатическая балка Swegon PARASOL | шт. | 340 | 10000 | 3400000 | 10000 | 340 | 10000 | 3400000 | 340 | 10000 | 3400000 | 10000 | ДС №1 п.2.1 | 0 | 0 | 0 | Цена ДС №1 — без изменений |  |  | 340 | 10000 | 3400000
2. Кондиционирование | 2.2 | Решетка защитная круглая, Ø160 | шт. | 72 | 1425 | 102600 |  | 72 | 1425 | 102600 | 72 | 1425 | 102600 | 1425 | ДС №1 п.2.2 | 0 | 0 | 0 | Цена ДС №1 — без изменений |  |  | 72 | 1425 | 102600
2. Кондиционирование | 2.3 | Решетка защитная круглая, Ø200 | шт. | 24 | 1425 | 34200 |  | 24 | 1425 | 34200 | 24 | 1425 | 34200 | 1425 | ДС №1 п.2.3 | 0 | 0 | 0 | Цена ДС №1 — без изменений |  |  | 24 | 1425 | 34200
2. Кондиционирование | 2.4 | Решетка защитная прямоугольная, 400х200 | шт. | 4 | 1710 | 6840 |  | 4 | 1710 | 6840 | 4 | 1710 | 6840 | 1710 | ДС №1 п.2.4 | 0 | 0 | 0 | Цена ДС №1 — без изменений |  |  | 4 | 1710 | 6840
2. Кондиционирование | 2.5 | Ручной балансировочный клапан, Ду15 STAD ТА | шт. | 20 | 1900 | 38000 |  | 20 | 1900 | 38000 | 20 | 1900 | 38000 | 1900 | ДС №1 п.2.5 | 0 | 0 | 0 | Цена ДС №1 — без изменений |  |  | 20 | 1900 | 38000
2. Кондиционирование | 2.6 | Шаровый кран полнопроходной с накидной гайкой, Ду15 BVR- FR 065B8303RG Ридан | шт. | 40 | 1710 | 68400 |  | 40 | 1710 | 68400 | 40 | 1710 | 68400 | 1710 | ДС №1 п.2.6 | 0 | 0 | 0 | Цена ДС №1 — без изменений |  |  | 40 | 1710 | 68400
2. Кондиционирование | 2.7 | Узел регулирования климатической балки 1/2 Modulator ½ | шт. | 340 | 6650 | 2261000 | 5000 | 340 | 6650 | 2261000 | 340 | 2500 | 850000 | 6650 | ДС №1 п.2.7 | -4150 | -1411000 | -1411000 | НИЖЕ подписанной цены ДС №1 | Заказчик: по договоренности ¦ В исходном Договоре (п.11.2 Смесительный узел): 5 000.00 ₽ | 1 | 340 | 6650 | 2261000
2. Кондиционирование | 2.8 | Автоматический воздухоотводчик, ½” Danfoss Airvent 065B8323R | шт. | 40 | 500 | 20000 | 500 | 40 | 500 | 20000 | 40 | 500 | 20000 | 500 | ДС №1 п.2.8 | 0 | 0 | 0 | Цена ДС №1 — без изменений |  |  | 40 | 500 | 20000
2. Кондиционирование | 2.9 | Трубопровод из полимерных труб РЕХ-а, Дн25х3.5 REHAU Rautitan Flex 11303701006 | м.п. | 1280 | 400 | 512000 | 400 | 1280 | 500 | 640000 | 1280 | 400 | 512000 | 400 | ДС №1 п.2.9 | 0 | 0 | -128000 | Заказчик прав: вернул цену ДС №1 | Заказчик: по договру |  | 1280 | 400 | 512000
2. Кондиционирование | 2.10 | Трубопровод из полимерных труб РЕХ-а, Дн32х3.5 REHAU Rautitan Flex | м.п. | 800 | 400 | 320000 | 400 | 800 | 500 | 400000 | 800 | 400 | 320000 | 400 | ДС №1 п.2.10 | 0 | 0 | -80000 | Заказчик прав: вернул цену ДС №1 | Заказчик: по договру |  | 800 | 400 | 320000
2. Кондиционирование | 2.11 | Трубопровод из полимерных труб РЕХ-а, Дн40х3.5 REHAU Rautitan Flex | м.п. | 200 | 684 | 136800 |  | 200 | 684 | 136800 | 200 | 684 | 136800 | 684 | ДС №1 п.2.11 | 0 | 0 | 0 | Цена ДС №1 — без изменений |  |  | 200 | 684 | 136800
2. Кондиционирование | 2.12 | Трубопровод из полимерных труб РЕХ-а, Дн50х6,9 REHAU Rautitan Flex | м.п. | 240 | 874 | 209760 |  | 240 | 874 | 209760 | 240 | 874 | 209760 | 874 | ДС №1 п.2.12 | 0 | 0 | 0 | Цена ДС №1 — без изменений |  |  | 240 | 874 | 209760
2. Кондиционирование | 2.13 | Трубопровод из полимерных труб РЕХ-а, Дн63х8,6 REHAU Rautitan Flex | м.п. | 640 | 500 | 320000 | 500 | 640 | 500 | 320000 | 640 | 500 | 320000 | 500 | ДС №1 п.2.13 | 0 | 0 | 0 | Цена ДС №1 — без изменений |  |  | 640 | 500 | 320000
2. Кондиционирование | 2.14 | Пайка кондиционеров подача обратка переход с меди на рехао исключено | шт. | 680 | 950 | 646000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 950 | ДС №1 п.2.14 |  |  | 0 | Исключено нами (в ДС есть) | В ДС №1: 680 × 950.00 ₽. Мы сами пометили «исключено» — проверить выполнялась ли работа. |  | 0 | 0 | 0
2. Кондиционирование | 2.15 | Рехао тройник 63*8,7/32*4,4/63*8,7 | шт. | 136 | 798 | 108528 |  | 136 | 798 | 108528 | 136 | 798 | 108528 | 798 | ДС №1 п.2.15 | 0 | 0 | 0 | Цена ДС №1 — без изменений |  |  | 136 | 798 | 108528
2. Кондиционирование | 2.16 | Рехао тройник 32*4,4/25*3,5/32*4,4 | шт. | 288 | 798 | 229824 |  | 288 | 798 | 229824 | 288 | 798 | 229824 | 798 | ДС №1 п.2.16 | 0 | 0 | 0 | Цена ДС №1 — без изменений |  |  | 288 | 798 | 229824
2. Кондиционирование | 2.17 | Рехао Переходник 32*4,4 -25*3,5 | шт. | 216 | 798 | 172368 |  | 216 | 798 | 172368 | 216 | 798 | 172368 | 798 | ДС №1 п.2.17 | 0 | 0 | 0 | Цена ДС №1 — без изменений |  |  | 216 | 798 | 172368
2. Кондиционирование | 2.18 | Отвод 90 25*3,5 | шт. | 272 | 798 | 217056 |  | 272 | 798 | 217056 | 272 | 798 | 217056 | 798 | ДС №1 п.2.18 | 0 | 0 | 0 | Цена ДС №1 — без изменений |  |  | 272 | 798 | 217056
2. Кондиционирование | 2.19 | Отвод 90 32*4,4 | шт. | 96 | 798 | 76608 |  | 96 | 798 | 76608 | 96 | 798 | 76608 | 798 | ДС №1 п.2.19 | 0 | 0 | 0 | Цена ДС №1 — без изменений |  |  | 96 | 798 | 76608
2. Кондиционирование | 2.20 | Полуотвод 45 63*8,7 | шт. | 8 | 798 | 6384 |  | 8 | 798 | 6384 | 8 | 798 | 6384 | 798 | ДС №1 п.2.20 | 0 | 0 | 0 | Цена ДС №1 — без изменений |  |  | 8 | 798 | 6384
2. Кондиционирование | 2.21 | Переход 63*4,4/ 50*6,9 | шт. | 24 | 798 | 19152 |  | 24 | 798 | 19152 | 24 | 798 | 19152 | 798 | ДС №1 п.2.21 | 0 | 0 | 0 | Цена ДС №1 — без изменений |  |  | 24 | 798 | 19152
2. Кондиционирование | 2.22 | Рехао Тройник 50*6,9/32*4,4/50*6,9 | шт. | 48 | 798 | 38304 |  | 48 | 798 | 38304 | 48 | 798 | 38304 | 798 | ДС №1 п.2.22 | 0 | 0 | 0 | Цена ДС №1 — без изменений |  |  | 48 | 798 | 38304
2. Кондиционирование | 2.23 | Переход 50*6,9 / 40*5,5 | шт. | 16 | 798 | 12768 |  | 16 | 798 | 12768 | 16 | 798 | 12768 | 798 | ДС №1 п.2.23 | 0 | 0 | 0 | Цена ДС №1 — без изменений |  |  | 16 | 798 | 12768
2. Кондиционирование | 2.24 | Рехао тройник 40*5,5/32*4,4/40*5,5 | шт. | 32 | 798 | 25536 |  | 32 | 798 | 25536 | 32 | 798 | 25536 | 798 | ДС №1 п.2.24 | 0 | 0 | 0 | Цена ДС №1 — без изменений |  |  | 32 | 798 | 25536
2. Кондиционирование | 2.25 | полуотвод 25*3,5 | шт. | 40 | 798 | 31920 |  | 40 | 798 | 31920 | 40 | 798 | 31920 | 798 | ДС №1 п.2.25 | 0 | 0 | 0 | Цена ДС №1 — без изменений |  |  | 40 | 798 | 31920
2. Кондиционирование | 2.26 | полуотвод 32*4,4 | шт. | 24 | 798 | 19152 |  | 24 | 798 | 19152 | 24 | 798 | 19152 | 798 | ДС №1 п.2.26 | 0 | 0 | 0 | Цена ДС №1 — без изменений |  |  | 24 | 798 | 19152
2. Кондиционирование | 2.27 | переходник 40*5,5 32*4,4 | шт. | 24 | 798 | 19152 |  | 24 | 798 | 19152 | 24 | 798 | 19152 | 798 | ДС №1 п.2.27 | 0 | 0 | 0 | Цена ДС №1 — без изменений |  |  | 24 | 798 | 19152
2. Кондиционирование | 2.28 | Тройник 40*5,5/25*3,5/ 40*5,5 | шт. | 16 | 798 | 12768 |  | 16 | 798 | 12768 | 16 | 798 | 12768 | 798 | ДС №1 п.2.28 | 0 | 0 | 0 | Цена ДС №1 — без изменений |  |  | 16 | 798 | 12768
2. Кондиционирование | 2.29 | Отвод 90 50*6,9 | шт. | 48 | 798 | 38304 |  | 48 | 798 | 38304 | 48 | 798 | 38304 | 798 | ДС №1 п.2.29 | 0 | 0 | 0 | Цена ДС №1 — без изменений |  |  | 48 | 798 | 38304
2. Кондиционирование | 2.30 | Тройник 50*6,9/25*3,5/50*6,9 | шт. | 24 | 798 | 19152 |  | 24 | 798 | 19152 | 24 | 798 | 19152 | 798 | ДС №1 п.2.30 | 0 | 0 | 0 | Цена ДС №1 — без изменений |  |  | 24 | 798 | 19152
2. Кондиционирование | 2.31 | Тройник 63*8,7 /25*3,6/63*8,7 | шт. | 40 | 798 | 31920 |  | 40 | 798 | 31920 | 40 | 798 | 31920 | 798 | ДС №1 п.2.31 | 0 | 0 | 0 | Цена ДС №1 — без изменений |  |  | 40 | 798 | 31920
2. Кондиционирование | 2.32 | Полуотвод 63*8,7 | шт. | 24 | 798 | 19152 |  | 24 | 798 | 19152 | 24 | 798 | 19152 | 798 | ДС №1 п.2.32 | 0 | 0 | 0 | Цена ДС №1 — без изменений |  |  | 24 | 798 | 19152
2. Кондиционирование | 2.33 | Тройник 25*3,5 | шт. | 24 | 798 | 19152 |  | 24 | 798 | 19152 | 24 | 798 | 19152 | 798 | ДС №1 п.2.33 | 0 | 0 | 0 | Цена ДС №1 — без изменений |  |  | 24 | 798 | 19152
2. Кондиционирование | 2.34 | Отвод 90 63*8,7 | шт. | 16 | 798 | 12768 |  | 16 | 798 | 12768 | 16 | 798 | 12768 | 798 | ДС №1 п.2.34 | 0 | 0 | 0 | Цена ДС №1 — без изменений |  |  | 16 | 798 | 12768
2. Кондиционирование | 2.35 | Отвод 90 40*5,5 | шт. | 8 | 798 | 6384 |  | 8 | 798 | 6384 | 8 | 798 | 6384 | 798 | ДС №1 п.2.35 | 0 | 0 | 0 | Цена ДС №1 — без изменений |  |  | 8 | 798 | 6384
2. Кондиционирование | 2.36 | Проделка отверстий | шт. | 128 | 285 | 36480 |  | 128 | 285 | 36480 | 128 | 285 | 36480 | 285 | ДС №1 п.2.36 | 0 | 0 | 0 | Цена ДС №1 — без изменений |  |  | 128 | 285 | 36480
2. Кондиционирование | 2.37 | Тепловая изоляция из вспененного каучука, толщиной 9 мм Armaflex АСЕ 28*13 | м.п. | 1280 | 150 | 192000 | 150 | 1280 | 200 | 256000 | 1280 | 150 | 192000 | 150 | ДС №1 п.2.37 | 0 | 0 | -64000 | Заказчик прав: вернул цену ДС №1 | Заказчик: по договору |  | 1280 | 150 | 192000
2. Кондиционирование | 2.38 | Тепловая изоляция из вспененного каучука, толщиной 9 мм Armaflex АСЕ 35*13 | м.п. | 800 | 150 | 120000 | 150 | 800 | 200 | 160000 | 800 | 150 | 120000 | 150 | ДС №1 п.2.38 | 0 | 0 | -40000 | Заказчик прав: вернул цену ДС №1 | Заказчик: по договору |  | 800 | 150 | 120000
2. Кондиционирование | 2.39 | Тепловая изоляция из вспененного каучука, толщиной 9 мм Armaflex АСЕ 42*13 | м.п. | 200 | 228 | 45600 |  | 200 | 228 | 45600 | 200 | 228 | 45600 | 228 | ДС №1 п.2.39 | 0 | 0 | 0 | Цена ДС №1 — без изменений |  |  | 200 | 228 | 45600
2. Кондиционирование | 2.40 | Тепловая изоляция из вспененного каучука, толщиной 13 мм Armaflex АСЕ 50*13 |  | 240 | 228 | 54720 |  | 240 | 228 | 54720 | 240 | 228 | 54720 | 228 | ДС №1 п.2.40 | 0 | 0 | 0 | Цена ДС №1 — без изменений |  |  | 240 | 228 | 54720
2. Кондиционирование | 2.41 | Тепловая изоляция из вспененного каучука, толщиной 13 мм Armaflex АСЕ 63*13 | м.п. | 640 | 150 | 96000 | 150 | 640 | 150 | 96000 | 640 | 150 | 96000 | 150 | ДС №1 п.2.41 | 0 | 0 | 0 | Цена ДС №1 — без изменений |  |  | 640 | 150 | 96000
2. Кондиционирование | 2.42 | ПНР 3-10 эт | Компл. | 4 | 120000 | 480000 | 120000 | 4 | 120000 | 480000 | 4 | 120000 | 480000 | 120000 | ДС №1 п.2.42 | 0 | 0 | 0 | Цена ДС №1 — без изменений |  |  | 4 | 120000 | 480000
3. Дополнительные работы 3,7,8,9 этаж — новые работы (нет в договоре)
3. Дополнительные работы 3,7,8,9 этаж | 3.1 | Тройник ф 250 | шт. |  |  |  |  | 2 | 630 | 1260 | 2 | 630 | 1260 |  |  |  |  | 0 | Новая работа: аналога в ДС нет |  |  | 2 | 630 | 1260
3. Дополнительные работы 3,7,8,9 этаж | 3.2 | Отвод 45 ф 250 | шт. |  |  |  |  | 6 | 630 | 3780 | 6 | 630 | 3780 |  |  |  |  | 0 | Новая работа: аналога в ДС нет |  |  | 6 | 630 | 3780
3. Дополнительные работы 3,7,8,9 этаж | 3.3 | Врезка седлообразная ф160\160 | шт. |  |  |  |  | 47 | 630 | 29610 | 47 | 630 | 29610 |  |  |  |  | 0 | Новая работа: аналога в ДС нет |  |  | 47 | 630 | 29610
3. Дополнительные работы 3,7,8,9 этаж | 3.4 | Врезка седлообразная ф160\200 | шт. |  |  |  |  | 31 | 630 | 19530 | 31 | 630 | 19530 |  |  |  |  | 0 | Новая работа: аналога в ДС нет |  |  | 31 | 630 | 19530
3. Дополнительные работы 3,7,8,9 этаж | 3.5 | Врезка седлообразная ф200\200 | шт. |  |  |  |  | 29 | 630 | 18270 | 29 | 630 | 18270 |  |  |  |  | 0 | Новая работа: аналога в ДС нет |  |  | 29 | 630 | 18270
3. Дополнительные работы 3,7,8,9 этаж | 3.6 | Врезка прямая ф100 | шт. |  |  |  |  | 14 | 630 | 8820 | 14 | 630 | 8820 |  |  |  |  | 0 | Новая работа: аналога в ДС нет |  |  | 14 | 630 | 8820
3. Дополнительные работы 3,7,8,9 этаж | 3.7 | Изоляция изделий (отводы, тройники, переходы, клапана) | шт. |  |  |  |  | 1195 | 840 | 1003800 | 1195 | 570 | 681150 |  |  |  |  | -322650 | Новая работа: аналога в ДС нет — снижено |  | 5 | 1195 | 840 | 1003800
3. Дополнительные работы 3,7,8,9 этаж | 3.8 | Ниппель ф160 | шт. |  |  |  |  | 27 | 630 | 17010 | 27 | 630 | 17010 |  |  |  |  | 0 | Новая работа: аналога в ДС нет |  |  | 27 | 630 | 17010
3. Дополнительные работы 3,7,8,9 этаж | 3.9 | Монтаж пожарного клапана | к-т |  |  |  |  | 4 | 21000 | 84000 | 2 | 2900 | 5800 |  |  |  |  | -78200 | Новая работа: аналога в ДС нет — снижено | Заказчик: сильно завышена расценка | 6 | 4 | 21000 | 84000
3. Дополнительные работы 3,7,8,9 этаж | 3.10 | Обрезка вытяжных воздуховодов | шт |  |  |  |  | 64 | 1120 | 71680 | 64 | 1120 | 71680 |  |  |  |  | 0 | Новая работа: аналога в ДС нет |  |  | 64 | 1120 | 71680
3. Дополнительные работы 3,7,8,9 этаж | 3.11 | Демонтаж вытяжки 400*200 | мп |  |  |  |  | 34.4 | 840 | 28896 | 34.4 | 840 | 28896 |  |  |  |  | 0 | Новая работа: аналога в ДС нет |  |  | 34.4 | 840 | 28896
3. Дополнительные работы 3,7,8,9 этаж | 3.12 | Демонтаж вытяжки ф200 | мп |  |  |  |  | 32.8 | 700 | 22960 | 32.8 | 700 | 22960 |  |  |  |  | 0 | Новая работа: аналога в ДС нет |  |  | 32.8 | 700 | 22960
3. Дополнительные работы 3,7,8,9 этаж | 3.13 | Перемонтаж щелевых диффузоров | к-т |  |  |  |  | 8 | 16800 | 134400 | 8 | 4800 | 38400 |  |  |  |  | -96000 | Новая работа: аналога в ДС нет — снижено | Заказчик: сильно завышено, что за диффузоры? С КСД? Размер? | 6 | 8 | 16800 | 134400
3. Дополнительные работы 3,7,8,9 этаж | 3.14 | Перемонтаж вентканалов | мп |  |  |  |  | 61.6 | 1120 | 68992 | 61.6 | 920 | 56672 |  |  |  |  | -12320 | Новая работа: аналога в ДС нет — снижено | Заказчик: Какие размеры? |  | 61.6 | 920 | 56672
3. Дополнительные работы 3,7,8,9 этаж | 3.15 | Демонтаж диффузора, монтаж гибкой подводки | к-т |  |  |  |  | 6 | 4200 | 25200 | 6 | 1500 | 9000 |  |  |  |  | -16200 | Новая работа: аналога в ДС нет — снижено | Заказчик: Расписать какой диффузор, какая гибкая подводка? | 6 | 6 | 4200 | 25200
3. Дополнительные работы 3,7,8,9 этаж | 3.16 | Перемонтаж вентканалов (пересечение с АУПТ) | к-т |  |  |  |  | 2 | 7000 | 14000 | 2 | 7000 | 14000 |  |  |  |  | 0 | Новая работа: аналога в ДС нет | Заказчик: расписать что за работа? |  | 2 | 7000 | 14000
3. Дополнительные работы 3,7,8,9 этаж | 3.17 | Демонтаж труб пожаротушения (сплинклер) | мп |  |  |  |  | 120 | 700 | 84000 | 120 | 700 | 84000 |  |  |  |  | 0 | Новая работа: аналога в ДС нет | Заказчик: какая труба? |  | 120 | 700 | 84000
3. Дополнительные работы 3,7,8,9 этаж | 3.18 | Устройство проходок (изоляция) | шт |  |  |  |  | 64 | 420 | 26880 | 64 | 420 | 26880 |  |  |  |  | 0 | Новая работа: аналога в ДС нет | Заказчик: Где проходка? Что изолируется? |  | 64 | 420 | 26880
3. Дополнительные работы 3,7,8,9 этаж | 3.19 | Демонтаж короба щелевой решетки | шт |  |  |  |  | 8 | 4200 | 33600 | 8 | 2400 | 19200 |  |  |  |  | -14400 | Новая работа: аналога в ДС нет — снижено | Заказчик: непонятно что за работа, расписать | 6 | 8 | 4200 | 33600
3. Дополнительные работы 3,7,8,9 этаж | 3.20 | соединитель 63 | шт. |  |  |  |  | 40 | 588 | 23520 | 40 | 588 | 23520 |  |  |  |  | 0 | Новая работа: аналога в ДС нет |  |  | 40 | 588 | 23520
3. Дополнительные работы 3,7,8,9 этаж | 3.21 | соединитель 50 | шт. |  |  |  |  | 40 | 588 | 23520 | 40 | 588 | 23520 |  |  |  |  | 0 | Новая работа: аналога в ДС нет |  |  | 40 | 588 | 23520
3. Дополнительные работы 3,7,8,9 этаж | 3.22 | соединитель 40 | шт. |  |  |  |  | 24 | 588 | 14112 | 24 | 588 | 14112 |  |  |  |  | 0 | Новая работа: аналога в ДС нет |  |  | 24 | 588 | 14112
3. Дополнительные работы 3,7,8,9 этаж | 3.23 | соединитель 32 | шт. |  |  |  |  | 56 | 588 | 32928 | 56 | 588 | 32928 |  |  |  |  | 0 | Новая работа: аналога в ДС нет |  |  | 56 | 588 | 32928
3. Дополнительные работы 3,7,8,9 этаж | 3.24 | соединитель 25 | шт. |  |  |  |  | 8 | 588 | 4704 | 8 | 588 | 4704 |  |  |  |  | 0 | Новая работа: аналога в ДС нет |  |  | 8 | 588 | 4704
3. Дополнительные работы 3,7,8,9 этаж | 3.25 | тройник 63*63*63 | шт. |  |  |  |  | 8 | 588 | 4704 | 8 | 588 | 4704 |  |  |  |  | 0 | Новая работа: аналога в ДС нет |  |  | 8 | 588 | 4704
3. Дополнительные работы 3,7,8,9 этаж | 3.26 | тройник 32*32*32 | шт. |  |  |  |  | 8 | 588 | 4704 | 8 | 588 | 4704 |  |  |  |  | 0 | Новая работа: аналога в ДС нет |  |  | 8 | 588 | 4704
3. Дополнительные работы 3,7,8,9 этаж | 3.27 | подключение к вводу | к-т |  |  |  |  | 16 | 2100 | 33600 | 16 | 2100 | 33600 |  |  |  |  | 0 | Новая работа: аналога в ДС нет | Заказчик: что за подключение? Непонятно |  | 16 | 2100 | 33600
3. Дополнительные работы 3,7,8,9 этаж | 3.28 | перемонтаж кронштейнов (подвесов, хомутов) | шт. |  |  |  |  | 145 | 420 | 60900 | 145 | 420 | 60900 |  |  |  |  | 0 | Новая работа: аналога в ДС нет | Заказчик: по какой причине? Расценка завышена для хомутов, монтаж трубы полностью 500р, а подвесы с хомутами 420? |  | 145 | 420 | 60900
3. Дополнительные работы 3,7,8,9 этаж | 3.29 | переделка заготовок подвесов | шт. |  |  |  |  | 267 | 112 | 29904 | 267 | 112 | 29904 |  |  |  |  | 0 | Новая работа: аналога в ДС нет | Заказчик: по какой причине? Что входит в заготовку? |  | 267 | 112 | 29904
3. Дополнительные работы 3,7,8,9 этаж | 3.30 | монтаж узла подсоединения к магистрали | шт. |  |  |  |  | 8 | 2800 | 22400 | 8 | 2800 | 22400 |  |  |  |  | 0 | Новая работа: аналога в ДС нет | Заказчик: Расписать подробнее что за узел? |  | 8 | 2800 | 22400
4. Вентиляция 10 этаж — новые работы (нет в договоре)
4. Вентиляция 10 этаж | 4.1 | Решетка защитная круглая, Ø100 БСК 100 | шт. |  |  |  |  | 1 | 1296 | 1296 | 1 | 1296 | 1296 | 1425 | ДС п.2.2–2.3 (решётка защитная круглая) | -129 | -129 | 0 | Новая работа: наша цена ниже аналога ДС |  |  | 1 | 1296 | 1296
4. Вентиляция 10 этаж | 4.2 | Диффузор круглый со статической камерой и регулятором расхода, Ø100 ЛК 100 + КСД 0 100 100 | шт. |  |  |  |  | 4 | 2592 | 10368 | 4 | 2592 | 10368 |  |  |  |  | 0 | Новая работа: аналога в ДС нет |  |  | 4 | 2592 | 10368
4. Вентиляция 10 этаж | 4.3 | Диффузор круглый со статической камерой и регулятором расхода, Ø125 ЛК 125 + КСД 0 125 125 | шт. |  |  |  |  | 2 | 2592 | 5184 | 2 | 2592 | 5184 |  |  |  |  | 0 | Новая работа: аналога в ДС нет |  |  | 2 | 2592 | 5184
4. Вентиляция 10 этаж | 4.4 | Диффузор круглый со статической камерой и регулятором расхода, Ø200 ЛК 200 + КСД 0 200 200 | шт. |  |  |  |  | 12 | 2592 | 31104 | 12 | 2592 | 31104 |  |  |  |  | 0 | Новая работа: аналога в ДС нет |  |  | 12 | 2592 | 31104
4. Вентиляция 10 этаж | 4.5 | Решетка щелевая, 1000мм ЛРЩ 22-1-1000-У1 | шт. |  |  |  |  | 10 | 4050 | 40500 | 10 | 4000 | 40000 | 4000 | ДС п.1.4 (решётка щелевая) | 0 | 0 | -500 | Новая работа: по цене аналога ДС (снижено с нашей) | Заказчик: по договору |  | 10 | 4000 | 40000
4. Вентиляция 10 этаж | 4.6 | Решетка щелевая, 1000мм ЛРЩ 22-1-1000-У2 | шт. |  |  |  |  | 2 | 4050 | 8100 | 2 | 4000 | 8000 | 4000 | ДС п.1.4 (решётка щелевая) | 0 | 0 | -100 | Новая работа: по цене аналога ДС (снижено с нашей) | Заказчик: по договору |  | 2 | 4000 | 8000
4. Вентиляция 10 этаж | 4.7 | Адаптер для щелевой решетки с регулятором расхода и увеличенным патрубком, 1000мм Адаптер для ЛРЩ 22-1-1000 y=67мм + заслонка | шт. |  |  |  |  | 12 | 4860 | 58320 | 12 | 1500 | 18000 |  |  |  |  | -40320 | Новая работа: аналога в ДС нет — снижено | Заказчик: расценка сильно завышена |  | 12 | 1500 | 18000
4. Вентиляция 10 этаж | 4.8 | Решетка щелевая, 1400мм ЛРЩ 22-1-1400-У2 | шт. |  |  |  |  | 1 | 4860 | 4860 | 1 | 4000 | 4000 | 4000 | ДС п.1.4 (решётка щелевая) | 0 | 0 | -860 | Новая работа: по цене аналога ДС (снижено с нашей) | Заказчик: по договору |  | 1 | 4000 | 4000
4. Вентиляция 10 этаж | 4.9 | Адаптер для щелевой решетки с регулятором расхода, подключение 160мм два патрубка и увеличенным патрубком, 1000мм Адаптер для ЛРЩ 22-1-1400 y=67мм + подключение 2х160мм + заслонка | шт. |  |  |  |  | 1 | 5670 | 5670 | 1 | 1500 | 1500 |  |  |  |  | -4170 | Новая работа: аналога в ДС нет — снижено | Заказчик: расценка сильно завышена |  | 1 | 1500 | 1500
4. Вентиляция 10 этаж | 4.10 | Решетка щелевая, 1500мм ЛРЩ 22-1-1500-У2 | шт. |  |  |  |  | 1 | 5184 | 5184 | 1 | 4000 | 4000 | 4000 | ДС п.1.4 (решётка щелевая) | 0 | 0 | -1184 | Новая работа: по цене аналога ДС (снижено с нашей) | Заказчик: по договору |  | 1 | 4000 | 4000
4. Вентиляция 10 этаж | 4.11 | Адаптер для щелевой решетки с регулятором расхода, подключение 160мм два патрубка и увеличенным патрубком, 1000мм Адаптер для ЛРЩ 22-1-1500 y=67мм + подключение 2х160мм + заслонка | шт. |  |  |  |  | 1 | 6156 | 6156 | 1 | 1500 | 1500 |  |  |  |  | -4656 | Новая работа: аналога в ДС нет — снижено | Заказчик: расценка сильно завышена |  | 1 | 1500 | 1500
4. Вентиляция 10 этаж | 4.12 | Решетка щелевая, 500мм ЛРЩ 22-1-8500-У2 | шт. |  |  |  |  | 1 | 4860 | 4860 | 1 | 4000 | 4000 | 4000 | ДС п.1.4 (решётка щелевая) | 0 | 0 | -860 | Новая работа: по цене аналога ДС (снижено с нашей) | Заказчик: по договору |  | 1 | 4000 | 4000
4. Вентиляция 10 этаж | 4.13 | Адаптер для щелевой решетки с регулятором расхода и увеличенным патрубком, 500мм Адаптер для ЛРЩ 22-1-500 y=67мм + заслонка | шт. |  |  |  |  | 1 | 6156 | 6156 | 1 | 1500 | 1500 |  |  |  |  | -4656 | Новая работа: аналога в ДС нет — снижено | Заказчик: расценка сильно завышена |  | 1 | 1500 | 1500
4. Вентиляция 10 этаж | 4.14 | Регулятор расхода воздуха, Ø100 квк100 | шт. |  |  |  |  | 1 | 1020 | 1020 | 1 | 950 | 950 | 950 | ДС п.1.5–1.8 | 0 | 0 | -70 | Новая работа: по цене аналога ДС (снижено с нашей) | Заказчик: по договору |  | 1 | 950 | 950
4. Вентиляция 10 этаж | 4.15 | Воздуховод гофрированный, Ø100 | мп |  |  |  |  | 2 | 1134 | 2268 | 2 | 760 | 1520 | 760 | ДС п.1.10–1.12 | 0 | 0 | -748 | Новая работа: по цене аналога ДС (снижено с нашей) | Заказчик: по договору |  | 2 | 760 | 1520
4. Вентиляция 10 этаж | 4.16 | Воздуховод гофрированный, Ø125 | мп |  |  |  |  | 2 | 1134 | 2268 | 2 | 760 | 1520 | 760 | ДС п.1.10–1.12 | 0 | 0 | -748 | Новая работа: по цене аналога ДС (снижено с нашей) | Заказчик: по договору |  | 2 | 760 | 1520
4. Вентиляция 10 этаж | 4.17 | Воздуховод гофрированный, Ø160 | мп |  |  |  |  | 6 | 1134 | 6804 | 6 | 760 | 4560 | 760 | ДС п.1.10–1.12 | 0 | 0 | -2244 | Новая работа: по цене аналога ДС (снижено с нашей) | Заказчик: по договору |  | 6 | 760 | 4560
4. Вентиляция 10 этаж | 4.18 | Воздуховод гофрированный, Ø200 | мп |  |  |  |  | 6 | 1134 | 6804 | 6 | 760 | 4560 | 760 | ДС п.1.10–1.12 | 0 | 0 | -2244 | Новая работа: по цене аналога ДС (снижено с нашей) | Заказчик: по договору |  | 6 | 760 | 4560
4. Вентиляция 10 этаж | 4.19 | Воздуховод гофрированный изолированный, Ø100 | мп |  |  |  |  | 1 | 1134 | 1134 | 1 | 760 | 760 | 760 | ДС п.1.10–1.12 | 0 | 0 | -374 | Новая работа: по цене аналога ДС (снижено с нашей) | Заказчик: по договору |  | 1 | 760 | 760
4. Вентиляция 10 этаж | 4.20 | Воздуховод гофрированный изолированный, Ø125 | мп |  |  |  |  | 1 | 1134 | 1134 | 1 | 760 | 760 | 760 | ДС п.1.10–1.12 | 0 | 0 | -374 | Новая работа: по цене аналога ДС (снижено с нашей) | Заказчик: по договору |  | 1 | 760 | 760
4. Вентиляция 10 этаж | 4.21 | Воздуховод гофрированный изолированный, Ø160 | мп |  |  |  |  | 6 | 1134 | 6804 | 6 | 760 | 4560 | 760 | ДС п.1.10–1.12 | 0 | 0 | -2244 | Новая работа: по цене аналога ДС (снижено с нашей) | Заказчик: по договору |  | 6 | 760 | 4560
4. Вентиляция 10 этаж | 4.22 | Воздуховод гофрированный изолированный, Ø200 | мп |  |  |  |  | 6 | 1134 | 6804 | 6 | 760 | 4560 | 760 | ДС п.1.10–1.12 | 0 | 0 | -2244 | Новая работа: по цене аналога ДС (снижено с нашей) | Заказчик: по договору |  | 6 | 760 | 4560
4. Вентиляция 10 этаж | 4.23 | Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø100 | мп |  |  |  |  | 19 | 1360.8 | 25855.2 | 19 | 950 | 18050 | 950 | ДС п.1.13 | 0 | 0 | -7805.2 | Новая работа: по цене аналога ДС (снижено с нашей) | Заказчик: по договору |  | 19 | 950 | 18050
4. Вентиляция 10 этаж | 4.24 | Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø125 | мп |  |  |  |  | 7 | 1360.8 | 9525.6 | 7 | 689.79 | 4828.53 |  |  |  |  | -4697.07 | Новая работа: аналога в ДС нет — снижено | Заказчик: по договору |  | 7 | 689.79 | 4828.53
4. Вентиляция 10 этаж | 4.25 | Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø160 | мп |  |  |  |  | 40 | 1360.8 | 54432 | 40 | 862.23 | 34489.2 | 689.79 | ДС п.1.14 | 172.44 | 6897.6 | -19942.8 | Новая работа: выше аналога ДС | Заказчик: по договору |  | 40 | 862.23 | 34489.2
4. Вентиляция 10 этаж | 4.26 | Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø200 | мп |  |  |  |  | 15 | 1360.8 | 20412 | 15 | 1077.79 | 16166.85 | 862.23 | ДС п.1.15 | 215.56 | 3233.4 | -4245.15 | Новая работа: выше аналога ДС | Заказчик: по договору |  | 15 | 1077.79 | 16166.85
4. Вентиляция 10 этаж | 4.27 | Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 300x200 | мп |  |  |  |  | 10 | 1620 | 16200 | 10 | 1620 | 16200 | 1700 | Договор 19.06 п.1.10 (300×200) | -80 | -800 | 0 | Новая работа: наша цена ниже аналога ДС |  |  | 10 | 1620 | 16200
4. Вентиляция 10 этаж | 4.28 | Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 400x200 | мп |  |  |  |  | 3 | 1944 | 5832 | 3 | 1944 | 5832 |  |  |  |  | 0 | Новая работа: аналога в ДС нет |  |  | 3 | 1944 | 5832
4. Вентиляция 10 этаж | 4.29 | Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 500x200 | мп |  |  |  |  | 14 | 1944 | 27216 | 14 | 1944 | 27216 |  |  |  |  | 0 | Новая работа: аналога в ДС нет |  |  | 14 | 1944 | 27216
4. Вентиляция 10 этаж | 4.30 | Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 500x250 | мп |  |  |  |  | 10 | 1944 | 19440 | 10 | 1944 | 19440 |  |  |  |  | 0 | Новая работа: аналога в ДС нет |  |  | 10 | 1944 | 19440
4. Вентиляция 10 этаж | 4.31 | Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 500x300 | мп |  |  |  |  | 16 | 2592 | 41472 | 16 | 2592 | 41472 |  |  |  |  | 0 | Новая работа: аналога в ДС нет |  |  | 16 | 2592 | 41472
4. Вентиляция 10 этаж | 4.32 | Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 600x200 | мп |  |  |  |  | 11 | 2592 | 28512 | 11 | 2592 | 28512 |  |  |  |  | 0 | Новая работа: аналога в ДС нет |  |  | 11 | 2592 | 28512
4. Вентиляция 10 этаж | 4.33 | Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 600x250 | мп |  |  |  |  | 2 | 2754 | 5508 | 2 | 2754 | 5508 |  |  |  |  | 0 | Новая работа: аналога в ДС нет |  |  | 2 | 2754 | 5508
4. Вентиляция 10 этаж | 4.34 | Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 700x250 | мп |  |  |  |  | 18 | 3726 | 67068 | 18 | 3230 | 58140 |  |  |  |  | -8928 | Новая работа: аналога в ДС нет — снижено |  |  | 18 | 3230 | 58140
4. Вентиляция 10 этаж | 4.35 | Отвод 150 из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø160 | шт. |  |  |  |  | 4 | 1020 | 4080 | 4 | 855 | 3420 | 855 | ДС п.1.17–1.30 (круглые фасонные 855) | 0 | 0 | -660 | Новая работа: по цене аналога ДС (снижено с нашей) | Заказчик: по договру |  | 4 | 855 | 3420
4. Вентиляция 10 этаж | 4.36 | Отвод 300 из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø200 | шт. |  |  |  |  | 2 | 1020 | 2040 | 2 | 855 | 1710 | 855 | ДС п.1.17–1.30 (круглые фасонные 855) | 0 | 0 | -330 | Новая работа: по цене аналога ДС (снижено с нашей) | Заказчик: по договру |  | 2 | 855 | 1710
4. Вентиляция 10 этаж | 4.37 | Отвод 300 из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 200x300 | шт. |  |  |  |  | 4 | 1620 | 6480 | 4 | 880 | 3520 |  |  |  |  | -2960 | Новая работа: аналога в ДС нет — снижено | Заказчик: исходя из м2 изделия |  | 4 | 880 | 3520
4. Вентиляция 10 этаж | 4.38 | Отвод 300 из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 250x700 | шт. |  |  |  |  | 2 | 2592 | 5184 | 2 | 1700 | 3400 |  |  |  |  | -1784 | Новая работа: аналога в ДС нет — снижено |  |  | 2 | 1700 | 3400
4. Вентиляция 10 этаж | 4.39 | Отвод 300 из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 300x500 | шт. |  |  |  |  | 2 | 2268 | 4536 | 2 | 1020 | 2040 |  |  |  |  | -2496 | Новая работа: аналога в ДС нет — снижено |  |  | 2 | 1020 | 2040
4. Вентиляция 10 этаж | 4.40 | Отвод 300 из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 600x200 | шт. |  |  |  |  | 1 | 2268 | 2268 | 1 | 1360 | 1360 |  |  |  |  | -908 | Новая работа: аналога в ДС нет — снижено |  |  | 1 | 1360 | 1360
4. Вентиляция 10 этаж | 4.41 | Отвод 450 из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø160 | шт. |  |  |  |  | 9 | 1020 | 9180 | 9 | 855 | 7695 | 855 | ДС п.1.17–1.30 (круглые фасонные 855) | 0 | 0 | -1485 | Новая работа: по цене аналога ДС (снижено с нашей) | Заказчик: по договру |  | 9 | 855 | 7695
4. Вентиляция 10 этаж | 4.42 | Отвод 450 из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 300x200 | шт. |  |  |  |  | 3 | 1296 | 3888 | 3 | 680 | 2040 |  |  |  |  | -1848 | Новая работа: аналога в ДС нет — снижено |  |  | 3 | 680 | 2040
4. Вентиляция 10 этаж | 4.43 | Отвод 450 из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 500x200 | шт. |  |  |  |  | 4 | 1944 | 7776 | 4 | 1700 | 6800 |  |  |  |  | -976 | Новая работа: аналога в ДС нет — снижено |  |  | 4 | 1700 | 6800
4. Вентиляция 10 этаж | 4.44 | Отвод 600 из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 600x200 | шт. |  |  |  |  | 1 | 1944 | 1944 | 1 | 2040 | 2040 |  |  |  |  | 96 | Новая работа: аналога в ДС нет |  |  | 1 | 2040 | 2040
4. Вентиляция 10 этаж | 4.45 | Отвод 900 из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø100 | шт. |  |  |  |  | 10 | 1020 | 10200 | 10 | 855 | 8550 | 855 | ДС п.1.17–1.30 (круглые фасонные 855) | 0 | 0 | -1650 | Новая работа: по цене аналога ДС (снижено с нашей) | Заказчик: по договру |  | 10 | 855 | 8550
4. Вентиляция 10 этаж | 4.46 | Отвод 900 из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø125 | шт. |  |  |  |  | 3 | 1020 | 3060 | 3 | 855 | 2565 | 855 | ДС п.1.17–1.30 (круглые фасонные 855) | 0 | 0 | -495 | Новая работа: по цене аналога ДС (снижено с нашей) | Заказчик: по договру |  | 3 | 855 | 2565
4. Вентиляция 10 этаж | 4.47 | Отвод 900 из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø160 | шт. |  |  |  |  | 10 | 1020 | 10200 | 10 | 855 | 8550 | 855 | ДС п.1.17–1.30 (круглые фасонные 855) | 0 | 0 | -1650 | Новая работа: по цене аналога ДС (снижено с нашей) | Заказчик: по договру |  | 10 | 855 | 8550
4. Вентиляция 10 этаж | 4.48 | Отвод 900 из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø200 | шт. |  |  |  |  | 6 | 1020 | 6120 | 6 | 855 | 5130 | 855 | ДС п.1.17–1.30 (круглые фасонные 855) | 0 | 0 | -990 | Новая работа: по цене аналога ДС (снижено с нашей) | Заказчик: по договру |  | 6 | 855 | 5130
4. Вентиляция 10 этаж | 4.49 | Отвод 900 из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 300x200 | шт. |  |  |  |  | 1 | 1296 | 1296 | 1 | 850 | 850 |  |  |  |  | -446 | Новая работа: аналога в ДС нет — снижено |  |  | 1 | 850 | 850
4. Вентиляция 10 этаж | 4.50 | Отвод 900 из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 400x200 | шт. |  |  |  |  | 1 | 2268 | 2268 | 1 | 1190 | 1190 |  |  |  |  | -1078 | Новая работа: аналога в ДС нет — снижено |  |  | 1 | 1190 | 1190
4. Вентиляция 10 этаж | 4.51 | Отвод 900 из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 500x250 | шт. |  |  |  |  | 1 | 2268 | 2268 | 1 | 1700 | 1700 |  |  |  |  | -568 | Новая работа: аналога в ДС нет — снижено |  |  | 1 | 1700 | 1700
4. Вентиляция 10 этаж | 4.52 | Отвод 900 из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 500x300 | шт. |  |  |  |  | 3 | 2268 | 6804 | 3 | 1870 | 5610 |  |  |  |  | -1194 | Новая работа: аналога в ДС нет — снижено |  |  | 3 | 1870 | 5610
4. Вентиляция 10 этаж | 4.53 | Отвод 900 из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 600x200 | шт. |  |  |  |  | 1 | 2268 | 2268 | 1 | 2040 | 2040 |  |  |  |  | -228 | Новая работа: аналога в ДС нет — снижено |  |  | 1 | 2040 | 2040
4. Вентиляция 10 этаж | 4.54 | Отвод 900 из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 600x250 | шт. |  |  |  |  | 1 | 2268 | 2268 | 1 | 2210 | 2210 |  |  |  |  | -58 | Новая работа: аналога в ДС нет — снижено |  |  | 1 | 2210 | 2210
4. Вентиляция 10 этаж | 4.55 | Отвод 900 из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 700x250 | шт. |  |  |  |  | 4 | 2592 | 10368 | 4 | 2720 | 10880 |  |  |  |  | 512 | Новая работа: аналога в ДС нет |  |  | 4 | 2720 | 10880
4. Вентиляция 10 этаж | 4.56 | Врезка плоская из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø100 | шт. |  |  |  |  | 2 | 1020 | 2040 | 2 | 370 | 740 | 855 | ДС п.1.17–1.30 (круглые фасонные 855) | -485 | -970 | -1300 | Новая работа: НИЖЕ цены аналога из ДС |  | 7.3 | 2 | 855 | 1710
4. Вентиляция 10 этаж | 4.57 | Врезка плоская из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø160 | шт. |  |  |  |  | 14 | 1020 | 14280 | 14 | 370 | 5180 | 855 | ДС п.1.17–1.30 (круглые фасонные 855) | -485 | -6790 | -9100 | Новая работа: НИЖЕ цены аналога из ДС |  | 7.3 | 14 | 855 | 11970
4. Вентиляция 10 этаж | 4.58 | Врезка плоская из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø200 | шт. |  |  |  |  | 12 | 1020 | 12240 | 12 | 370 | 4440 | 855 | ДС п.1.17–1.30 (круглые фасонные 855) | -485 | -5820 | -7800 | Новая работа: НИЖЕ цены аналога из ДС |  | 7.3 | 12 | 855 | 10260
4. Вентиляция 10 этаж | 4.59 | Врезка-седло из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø160/Ø100 | шт. |  |  |  |  | 1 | 1020 | 1020 | 1 | 370 | 370 | 855 | ДС п.1.17–1.30 (круглые фасонные 855) | -485 | -485 | -650 | Новая работа: НИЖЕ цены аналога из ДС |  | 7.3 | 1 | 855 | 855
4. Вентиляция 10 этаж | 4.60 | Врезка-седло из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø160/Ø125 | шт. |  |  |  |  | 1 | 1020 | 1020 | 1 | 370 | 370 | 855 | ДС п.1.17–1.30 (круглые фасонные 855) | -485 | -485 | -650 | Новая работа: НИЖЕ цены аналога из ДС |  | 7.3 | 1 | 855 | 855
4. Вентиляция 10 этаж | 4.61 | Врезка-седло из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø200/Ø160 | шт. |  |  |  |  | 3 | 1020 | 3060 | 3 | 370 | 1110 | 855 | ДС п.1.17–1.30 (круглые фасонные 855) | -485 | -1455 | -1950 | Новая работа: НИЖЕ цены аналога из ДС |  | 7.3 | 3 | 855 | 2565
4. Вентиляция 10 этаж | 4.62 | Тройник из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø125/Ø125/Ø125 | шт. |  |  |  |  | 1 | 1020 | 1020 | 1 | 370 | 370 | 855 | ДС п.1.17–1.30 (круглые фасонные 855) | -485 | -485 | -650 | Новая работа: НИЖЕ цены аналога из ДС |  | 7.3 | 1 | 855 | 855
4. Вентиляция 10 этаж | 4.63 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø125/Ø100 | шт. |  |  |  |  | 2 | 1020 | 2040 | 2 | 370 | 740 | 855 | ДС п.1.17–1.30 (круглые фасонные 855) | -485 | -970 | -1300 | Новая работа: НИЖЕ цены аналога из ДС |  | 7.3 | 2 | 855 | 1710
4. Вентиляция 10 этаж | 4.64 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø160/Ø100 | шт. |  |  |  |  | 1 | 1020 | 1020 | 1 | 370 | 370 | 855 | ДС п.1.17–1.30 (круглые фасонные 855) | -485 | -485 | -650 | Новая работа: НИЖЕ цены аналога из ДС |  | 7.3 | 1 | 855 | 855
4. Вентиляция 10 этаж | 4.65 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø160/Ø125 | шт. |  |  |  |  | 1 | 1020 | 1020 | 1 | 440 | 440 | 855 | ДС п.1.17–1.30 (круглые фасонные 855) | -415 | -415 | -580 | Новая работа: НИЖЕ цены аналога из ДС |  | 7.3 | 1 | 855 | 855
4. Вентиляция 10 этаж | 4.66 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø200/Ø160 | шт. |  |  |  |  | 1 | 1020 | 1020 | 1 | 440 | 440 | 855 | ДС п.1.17–1.30 (круглые фасонные 855) | -415 | -415 | -580 | Новая работа: НИЖЕ цены аналога из ДС |  | 7.3 | 1 | 855 | 855
4. Вентиляция 10 этаж | 4.67 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 300x200/Ø160 | шт. |  |  |  |  | 1 | 1296 | 1296 | 1 | 680 | 680 |  |  |  |  | -616 | Новая работа: аналога в ДС нет — снижено |  |  | 1 | 680 | 680
4. Вентиляция 10 этаж | 4.68 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 400x200/Ø200 | шт. |  |  |  |  | 1 | 1620 | 1620 | 1 | 680 | 680 |  |  |  |  | -940 | Новая работа: аналога в ДС нет — снижено |  |  | 1 | 680 | 680
4. Вентиляция 10 этаж | 4.69 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 500x200/300x200 | шт. |  |  |  |  | 1 | 1296 | 1296 | 1 | 850 | 850 |  |  |  |  | -446 | Новая работа: аналога в ДС нет — снижено |  |  | 1 | 850 | 850
4. Вентиляция 10 этаж | 4.70 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 500x200/400x200 | шт. |  |  |  |  | 1 | 1296 | 1296 | 1 | 850 | 850 |  |  |  |  | -446 | Новая работа: аналога в ДС нет — снижено |  |  | 1 | 850 | 850
4. Вентиляция 10 этаж | 4.71 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 500x250/500x200 | шт. |  |  |  |  | 1 | 2106 | 2106 | 1 | 850 | 850 |  |  |  |  | -1256 | Новая работа: аналога в ДС нет — снижено |  |  | 1 | 850 | 850
4. Вентиляция 10 этаж | 4.72 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 500x300/500x200 | шт. |  |  |  |  | 1 | 1620 | 1620 | 1 | 850 | 850 |  |  |  |  | -770 | Новая работа: аналога в ДС нет — снижено |  |  | 1 | 850 | 850
4. Вентиляция 10 этаж | 4.73 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 600x200/500x200 | шт. |  |  |  |  | 1 | 1944 | 1944 | 1 | 1020 | 1020 |  |  |  |  | -924 | Новая работа: аналога в ДС нет — снижено |  |  | 1 | 1020 | 1020
4. Вентиляция 10 этаж | 4.74 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 600x250/500x300 | шт. |  |  |  |  | 2 | 1944 | 3888 | 2 | 1020 | 2040 |  |  |  |  | -1848 | Новая работа: аналога в ДС нет — снижено |  |  | 2 | 1020 | 2040
4. Вентиляция 10 этаж | 4.75 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 700x250/600x200 | шт. |  |  |  |  | 1 | 2592 | 2592 | 1 | 1020 | 1020 |  |  |  |  | -1572 | Новая работа: аналога в ДС нет — снижено |  |  | 1 | 1020 | 1020
4. Вентиляция 10 этаж | 4.76 | Ниппель из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø100 | шт. |  |  |  |  | 4 | 1020 | 4080 | 4 | 370 | 1480 |  |  |  |  | -2600 | Новая работа: аналога в ДС нет — снижено |  | 7.2 | 4 | 630 | 2520
4. Вентиляция 10 этаж | 4.77 | Ниппель из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø125 | шт. |  |  |  |  | 3 | 1020 | 3060 | 3 | 370 | 1110 |  |  |  |  | -1950 | Новая работа: аналога в ДС нет — снижено |  | 7.2 | 3 | 630 | 1890
4. Вентиляция 10 этаж | 4.78 | Ниппель из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø160 | шт. |  |  |  |  | 17 | 1020 | 17340 | 17 | 370 | 6290 |  |  |  |  | -11050 | Новая работа: аналога в ДС нет — снижено |  | 7.2 | 17 | 630 | 10710
4. Вентиляция 10 этаж | 4.79 | Ниппель из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø200 | шт. |  |  |  |  | 12 | 1020 | 12240 | 12 | 370 | 4440 |  |  |  |  | -7800 | Новая работа: аналога в ДС нет — снижено |  | 7.2 | 12 | 630 | 7560
4. Вентиляция 10 этаж | 4.80 | Изоляция круглого изделия от Ф100-ф250 | шт. |  |  |  |  | 30 | 1296 | 38880 | 30 | 450 | 13500 |  |  |  |  | -25380 | Новая работа: аналога в ДС нет — снижено | Заказчик: по договору | 5 | 30 | 1296 | 38880
4. Вентиляция 10 этаж | 4.81 | Изоляция прямоугольного изделия | шт. |  |  |  |  | 80 | 3240 | 259200 | 80 | 665 | 53200 |  |  |  |  | -206000 | Новая работа: аналога в ДС нет — снижено | Заказчик: за м2 а не за штуку | 5 | 80 | 3240 | 259200
4. Вентиляция 10 этаж | 4.82 | Изоляция прямоугольных воздуховодов | м2 |  |  |  |  | 120 | 1092 | 131040 | 120 | 665 | 79800 | 665.89 | ДС п.1.33 (K-Flex, м²) | -0.89 | -106.8 | -51240 | Новая работа: НИЖЕ цены аналога из ДС |  | 5 | 120 | 1092 | 131040
4. Вентиляция 10 этаж | 4.83 | Изоляция круглых воздуховодов | мп |  |  |  |  | 81 | 1020 | 82620 | 81 | 665 | 53865 |  |  |  |  | -28755 | Новая работа: аналога в ДС нет — снижено | Заказчик: за м2 | 5 | 81 | 1020 | 82620
4. Вентиляция 10 этаж | 4.84 | ПНР10этаж | к-т |  |  |  |  | 1 | 162000 | 162000 | 1 | 95000 | 95000 |  |  |  |  | -67000 | Новая работа: аналога в ДС нет — снижено | Заказчик: по тип.эт |  | 1 | 95000 | 95000
4. Дымоудаление (10 этаж) — новые работы (нет в договоре)
4. Дымоудаление (10 этаж) | 4.85 | Воздуховод 800*500 | м2 |  |  |  |  | 52 | 2560 | 133120 | 52 |  | 0 |  |  |  |  | -133120 | Перенесено в отдельный допник | Заказчик: удалить (если будут данные позиции сделаем отдельный допник) | 8 | 52 | 2560 | 133120
4. Дымоудаление (10 этаж) | 4.86 | Изоляция М-БОР | м2 |  |  |  |  | 66 | 1440 | 95040 | 66 |  | 0 |  |  |  |  | -95040 | Перенесено в отдельный допник | Заказчик: удалить (если будут данные позиции сделаем отдельный допник) | 8 | 66 | 1440 | 95040
4. Дымоудаление (10 этаж) | 4.87 | Отвод 90гр 800*500 | шт. |  |  |  |  | 1 | 9600 | 9600 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | -9600 | Перенесено в отдельный допник | Заказчик: удалить (если будут данные позиции сделаем отдельный допник) | 8 | 1 | 9600 | 9600
4. Дымоудаление (10 этаж) | 4.88 | Отвод 45гр 800*500 | шт. |  |  |  |  | 2 | 8000 | 16000 | 2 |  | 0 |  |  |  |  | -16000 | Перенесено в отдельный допник | Заказчик: удалить (если будут данные позиции сделаем отдельный допник) | 8 | 2 | 8000 | 16000
5. Холодоснабжение 10 этаж — новые работы (нет в договоре)
5. Холодоснабжение 10 этаж | 5.1 | Фанкойл кассетный, 600x600 SK-32 | шт. |  |  |  |  | 10 | 25920 | 259200 | 10 | 14000 | 140000 |  |  |  |  | -119200 | Новая работа: аналога в ДС нет — снижено | Заказчик: в чем разница в 2,5раза от балок? | 4 | 10 | 25920 | 259200
5. Холодоснабжение 10 этаж | 5.2 | Шаровый кран полнопроходной с накидной гайкой, Ду15 BVR-FR | шт. |  |  |  |  | 3 | 1296 | 3888 | 3 | 1296 | 3888 | 1710 | ДС п.2.6 | -414 | -1242 | 0 | Новая работа: наша цена ниже аналога ДС |  |  | 3 | 1296 | 3888
5. Холодоснабжение 10 этаж | 5.3 | Воздухоотводчик автоматический, Ду15 Airvent-R | шт. |  |  |  |  | 3 | 1620 | 4860 | 3 | 500 | 1500 | 500 | ДС п.2.8 | 0 | 0 | -3360 | Новая работа: по цене аналога ДС (снижено с нашей) | Заказчик: по договру |  | 3 | 500 | 1500
5. Холодоснабжение 10 этаж | 5.4 | Комбинированный балансировочный клапан, Ду20 | шт. |  |  |  |  | 31 | 1944 | 60264 | 31 | 1944 | 60264 |  |  |  |  | 0 | Новая работа: аналога в ДС нет |  |  | 31 | 1944 | 60264
5. Холодоснабжение 10 этаж | 5.5 | Комплект трехходовой клапан, запорные краны, медные патрубк | шт. |  |  |  |  | 31 | 1944 | 60264 | 31 | 1944 | 60264 |  |  |  |  | 0 | Новая работа: аналога в ДС нет |  |  | 31 | 1944 | 60264
5. Холодоснабжение 10 этаж | 5.6 | Кран шаровый со спускным элементом, Ду20 BVR-DR | шт. |  |  |  |  | 62 | 1296 | 80352 | 62 | 1296 | 80352 |  |  |  |  | 0 | Новая работа: аналога в ДС нет |  |  | 62 | 1296 | 80352
5. Холодоснабжение 10 этаж | 5.7 | Фильтр сетчатый с пробкой, Ду20 FVR-R | шт. |  |  |  |  | 31 | 1296 | 40176 | 31 | 1296 | 40176 |  |  |  |  | 0 | Новая работа: аналога в ДС нет |  |  | 31 | 1296 | 40176
5. Холодоснабжение 10 этаж | 5.8 | Ниппель 3/4" | шт. |  |  |  |  | 62 | 1296 | 80352 | 62 | 700 | 43400 |  |  |  |  | -36952 | Новая работа: аналога в ДС нет — снижено |  |  | 62 | 700 | 43400
5. Холодоснабжение 10 этаж | 5.9 | Муфта переходная 3/4"x 1/2" | шт. |  |  |  |  | 62 | 1296 | 80352 | 62 | 700 | 43400 |  |  |  |  | -36952 | Новая работа: аналога в ДС нет — снижено |  |  | 62 | 700 | 43400
5. Холодоснабжение 10 этаж | 5.10 | Гибкая подводка 3/4" гайка/штуцер, длиной 500мм | шт. |  |  |  |  | 62 | 1296 | 80352 | 62 | 700 | 43400 |  |  |  |  | -36952 | Новая работа: аналога в ДС нет — снижено |  |  | 62 | 700 | 43400
5. Холодоснабжение 10 этаж | 5.11 | Ниппель переходной 3/4" | шт. |  |  |  |  | 62 | 1296 | 80352 | 62 | 700 | 43400 |  |  |  |  | -36952 | Новая работа: аналога в ДС нет — снижено |  |  | 62 | 700 | 43400
5. Холодоснабжение 10 этаж | 5.12 | Переходник 32-R 3/4 | шт. |  |  |  |  | 62 | 1296 | 80352 | 62 | 700 | 43400 |  |  |  |  | -36952 | Новая работа: аналога в ДС нет — снижено |  |  | 62 | 700 | 43400
5. Холодоснабжение 10 этаж | 5.13 | Монтажная гильза 32 LX | шт. |  |  |  |  | 62 | 1296 | 80352 | 62 | 700 | 43400 |  |  |  |  | -36952 | Новая работа: аналога в ДС нет — снижено |  |  | 62 | 700 | 43400
5. Холодоснабжение 10 этаж | 5.14 | Муфта полипропиленовая 32 x 1/2" | шт. |  |  |  |  | 10 | 1296 | 12960 | 10 | 700 | 7000 |  |  |  |  | -5960 | Новая работа: аналога в ДС нет — снижено |  |  | 10 | 700 | 7000
5. Холодоснабжение 10 этаж | 5.15 | Штуцер 1/2" x 14мм | шт. |  |  |  |  | 10 | 1296 | 12960 | 10 | 700 | 7000 |  |  |  |  | -5960 | Новая работа: аналога в ДС нет — снижено |  |  | 10 | 700 | 7000
5. Холодоснабжение 10 этаж | 5.16 | Труба из сшитого полиэтилена PEX-a, Ø32х4,4 | мп |  |  |  |  | 90 | 1020 | 91800 | 90 | 750 | 67500 | 400 | ДС п.2.10 | 350 | 31500 | -24300 | Новая работа: выше аналога ДС | Заказчик: по договору |  | 90 | 750 | 67500
5. Холодоснабжение 10 этаж | 5.17 | Труба из сшитого полиэтилена PEX-a, Ø40х5,5 | мп |  |  |  |  | 35 | 1296 | 45360 | 35 | 900 | 31500 | 684 | ДС п.2.11 | 216 | 7560 | -13860 | Новая работа: выше аналога ДС | Заказчик: по договору |  | 35 | 900 | 31500
5. Холодоснабжение 10 этаж | 5.18 | Труба из сшитого полиэтилена PEX-a, Ø50х6,9 | мп |  |  |  |  | 40 | 1296 | 51840 | 40 | 950 | 38000 | 874 | ДС п.2.12 | 76 | 3040 | -13840 | Новая работа: выше аналога ДС | Заказчик: по договору |  | 40 | 950 | 38000
5. Холодоснабжение 10 этаж | 5.19 | Трубки теплоизоляционные для трубы Ø32х4,4 толщиной 9мм | мп |  |  |  |  | 90 | 291.6 | 26244 | 90 | 200 | 18000 | 150 | ДС п.2.37–2.38 (Armaflex) | 50 | 4500 | -8244 | Новая работа: выше аналога ДС | Заказчик: по договору | 5 | 90 | 291.6 | 26244
5. Холодоснабжение 10 этаж | 5.20 | Трубки теплоизоляционные для трубы Ø40х5,5 толщиной 9мм | мп |  |  |  |  | 35 | 291.6 | 10206 | 35 | 260 | 9100 | 228 | ДС п.2.39–2.40 (Armaflex) | 32 | 1120 | -1106 | Новая работа: выше аналога ДС | Заказчик: по договору | 5 | 35 | 291.6 | 10206
5. Холодоснабжение 10 этаж | 5.21 | Трубки теплоизоляционные для трубы Ø50х6,9 толщиной 13мм | мп |  |  |  |  | 40 | 291.6 | 11664 | 40 | 260 | 10400 | 228 | ДС п.2.39–2.40 (Armaflex) | 32 | 1280 | -1264 | Новая работа: выше аналога ДС | Заказчик: по договору | 5 | 40 | 291.6 | 11664
5. Холодоснабжение 10 этаж | 5.22 | Муфта полипропиленовая, 32 | шт. |  |  |  |  | 20 | 1020 | 20400 | 20 | 520 | 10400 |  |  |  |  | -10000 | Новая работа: аналога в ДС нет — снижено |  |  | 20 | 520 | 10400
5. Холодоснабжение 10 этаж | 5.23 | Муфта полипропиленовая, 40 | шт. |  |  |  |  | 2 | 1020 | 2040 | 2 | 520 | 1040 |  |  |  |  | -1000 | Новая работа: аналога в ДС нет — снижено |  |  | 2 | 520 | 1040
5. Холодоснабжение 10 этаж | 5.24 | Муфта переходная полипропиленовая, 40/32 | шт. |  |  |  |  | 3 | 1020 | 3060 | 3 | 520 | 1560 |  |  |  |  | -1500 | Новая работа: аналога в ДС нет — снижено |  |  | 3 | 520 | 1560
5. Холодоснабжение 10 этаж | 5.25 | Угольник 450 полипропиленовый, 32 | шт. |  |  |  |  | 15 | 1020 | 15300 | 15 | 520 | 7800 |  |  |  |  | -7500 | Новая работа: аналога в ДС нет — снижено |  |  | 15 | 520 | 7800
5. Холодоснабжение 10 этаж | 5.26 | Угольник 450 полипропиленовый, 40 | шт. |  |  |  |  | 2 | 1020 | 2040 | 2 | 520 | 1040 |  |  |  |  | -1000 | Новая работа: аналога в ДС нет — снижено |  |  | 2 | 520 | 1040
5. Холодоснабжение 10 этаж | 5.27 | Угольник 900 полипропиленовый, 32 | шт. |  |  |  |  | 30 | 1020 | 30600 | 30 | 520 | 15600 |  |  |  |  | -15000 | Новая работа: аналога в ДС нет — снижено |  |  | 30 | 520 | 15600
5. Холодоснабжение 10 этаж | 5.28 | Угольник 900 полипропиленовый, 40 | шт. |  |  |  |  | 1 | 1020 | 1020 | 1 | 520 | 520 |  |  |  |  | -500 | Новая работа: аналога в ДС нет — снижено |  |  | 1 | 520 | 520
5. Холодоснабжение 10 этаж | 5.29 | Тройник полипропиленовый, 32 | шт. |  |  |  |  | 6 | 1020 | 6120 | 6 | 520 | 3120 |  |  |  |  | -3000 | Новая работа: аналога в ДС нет — снижено |  |  | 6 | 520 | 3120
5. Холодоснабжение 10 этаж | 5.30 | Тройник полипропиленовый, 40 | шт. |  |  |  |  | 2 | 1020 | 2040 | 2 | 520 | 1040 |  |  |  |  | -1000 | Новая работа: аналога в ДС нет — снижено |  |  | 2 | 520 | 1040
5. Холодоснабжение 10 этаж | 5.31 | Труба полипропиленовая, Ø32х5,4 | шт. |  |  |  |  | 75 | 1020 | 76500 | 75 | 740 | 55500 |  |  |  |  | -21000 | Новая работа: аналога в ДС нет — снижено |  |  | 75 | 740 | 55500
5. Холодоснабжение 10 этаж | 5.32 | Труба полипропиленовая, Ø40х6,7 | шт. |  |  |  |  | 8 | 1020 | 8160 | 8 | 740 | 5920 |  |  |  |  | -2240 | Новая работа: аналога в ДС нет — снижено |  |  | 8 | 740 | 5920
5. Холодоснабжение 10 этаж | 5.33 | Трубки теплоизоляционные для трубы Ø32х5,4 толщиной 6мм | шт. |  |  |  |  | 75 | 1020 | 76500 | 75 | 200 | 15000 | 150 | ДС п.2.37–2.38 (Armaflex) | 50 | 3750 | -61500 | Новая работа: выше аналога ДС | Заказчик: по договору | 5 | 75 | 1020 | 76500
5. Холодоснабжение 10 этаж | 5.34 | Трубки теплоизоляционные для трубы Ø40х6,7 толщиной 6мм | шт. |  |  |  |  | 8 | 1020 | 8160 | 8 | 260 | 2080 | 228 | ДС п.2.39–2.40 (Armaflex) | 32 | 256 | -6080 | Новая работа: выше аналога ДС | Заказчик: по договору | 5 | 8 | 1020 | 8160
5. Холодоснабжение 10 этаж | 5.35 | Дренаж | мп |  |  |  |  | 100 | 1092 | 109200 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -109200 | Удалено заказчиком без комментария |  | 2 | 100 | 1092 | 109200
5. Холодоснабжение 10 этаж | 5.36 | ПНР 10й этаж | к-т |  |  |  |  | 1 | 162000 | 162000 | 1 | 120000 | 120000 |  |  |  |  | -42000 | Новая работа: аналога в ДС нет — снижено | Заказчик: по тип.эт |  | 1 | 120000 | 120000
6. Вентиляция 2 этаж — новые работы (нет в договоре)
6. Вентиляция 2 этаж | 6.1 | Решетка защитная круглая, Ø100 БСК 100 | шт. |  |  |  |  | 3 | 1296 | 3888 | 3 | 185 | 555 | 1425 | ДС п.2.2–2.3 (решётка защитная круглая) | -1240 | -3720 | -3333 | Новая работа: НИЖЕ цены аналога из ДС | Заказчик: по договору | 7.1 | 3 | 1296 | 3888
6. Вентиляция 2 этаж | 6.2 | Решетка защитная круглая, Ø160 БСК 160 | шт. |  |  |  |  | 1 | 1296 | 1296 | 1 | 205.66 | 205.66 | 1425 | ДС п.2.2–2.3 (решётка защитная круглая) | -1219.34 | -1219.34 | -1090.34 | Новая работа: НИЖЕ цены аналога из ДС | Заказчик: по договору | 7.1 | 1 | 1296 | 1296
6. Вентиляция 2 этаж | 6.3 | Решетка защитная круглая, Ø200 БСК 200 | шт. |  |  |  |  | 44 | 1296 | 57024 | 44 | 298.89 | 13151.16 | 1425 | ДС п.2.2–2.3 (решётка защитная круглая) | -1126.11 | -49548.84 | -43872.84 | Новая работа: НИЖЕ цены аналога из ДС | Заказчик: по договору | 7.1 | 44 | 1296 | 57024
6. Вентиляция 2 этаж | 6.4 | Диффузор круглый, Ø100 ЛК 100 | шт. |  |  |  |  | 8 | 1296 | 10368 | 8 | 600 | 4800 | 600 | ДС п.1.1–1.3 | 0 | 0 | -5568 | Новая работа: по цене аналога ДС (снижено с нашей) | Заказчик: по договору |  | 8 | 600 | 4800
6. Вентиляция 2 этаж | 6.5 | Диффузор круглый, Ø125 ЛК 125 | шт. |  |  |  |  | 9 | 1296 | 11664 | 9 | 600 | 5400 | 600 | ДС п.1.1–1.3 | 0 | 0 | -6264 | Новая работа: по цене аналога ДС (снижено с нашей) | Заказчик: по договору |  | 9 | 600 | 5400
6. Вентиляция 2 этаж | 6.6 | Диффузор круглый, Ø160 ЛК 160 | шт. |  |  |  |  | 2 | 1296 | 2592 | 2 | 600 | 1200 | 600 | ДС п.1.1–1.3 | 0 | 0 | -1392 | Новая работа: по цене аналога ДС (снижено с нашей) | Заказчик: по договору |  | 2 | 600 | 1200
6. Вентиляция 2 этаж | 6.7 | Диффузор круглый, Ø160 VE 160 | шт. |  |  |  |  | 4 | 1296 | 5184 | 4 | 600 | 2400 | 600 | ДС п.1.1–1.3 | 0 | 0 | -2784 | Новая работа: по цене аналога ДС (снижено с нашей) | Заказчик: по договору |  | 4 | 600 | 2400
6. Вентиляция 2 этаж | 6.8 | Регулятор расхода воздуха, Ø100 КВК 100 | шт. |  |  |  |  | 11 | 1377 | 15147 | 11 | 950 | 10450 | 950 | ДС п.1.5–1.8 | 0 | 0 | -4697 | Новая работа: по цене аналога ДС (снижено с нашей) | Заказчик: по договору |  | 11 | 950 | 10450
6. Вентиляция 2 этаж | 6.9 | Регулятор расхода воздуха, Ø125 КВК 125 | шт. |  |  |  |  | 3 | 1377 | 4131 | 3 | 950 | 2850 | 950 | ДС п.1.5–1.8 | 0 | 0 | -1281 | Новая работа: по цене аналога ДС (снижено с нашей) | Заказчик: по договору |  | 3 | 950 | 2850
6. Вентиляция 2 этаж | 6.10 | Регулятор расхода воздуха, Ø160 КВК 160 | шт. |  |  |  |  | 2 | 1377 | 2754 | 2 | 950 | 1900 | 950 | ДС п.1.5–1.8 | 0 | 0 | -854 | Новая работа: по цене аналога ДС (снижено с нашей) | Заказчик: по договору |  | 2 | 950 | 1900
6. Вентиляция 2 этаж | 6.11 | Воздуховод гофрированный, Ø100 | мп |  |  |  |  | 8 | 1134 | 9072 | 8 | 760 | 6080 | 760 | ДС п.1.10–1.12 | 0 | 0 | -2992 | Новая работа: по цене аналога ДС (снижено с нашей) | Заказчик: по договору |  | 8 | 760 | 6080
6. Вентиляция 2 этаж | 6.12 | Воздуховод гофрированный, Ø125 | мп |  |  |  |  | 3 | 1134 | 3402 | 3 | 760 | 2280 | 760 | ДС п.1.10–1.12 | 0 | 0 | -1122 | Новая работа: по цене аналога ДС (снижено с нашей) | Заказчик: по договору |  | 3 | 760 | 2280
6. Вентиляция 2 этаж | 6.13 | Воздуховод гофрированный изолированный, Ø100 | мп |  |  |  |  | 4 | 1134 | 4536 | 4 | 760 | 3040 | 760 | ДС п.1.10–1.12 | 0 | 0 | -1496 | Новая работа: по цене аналога ДС (снижено с нашей) | Заказчик: по договору |  | 4 | 760 | 3040
6. Вентиляция 2 этаж | 6.14 | Воздуховод гофрированный изолированный, Ø125 | мп |  |  |  |  | 7 | 1134 | 7938 | 7 | 760 | 5320 | 760 | ДС п.1.10–1.12 | 0 | 0 | -2618 | Новая работа: по цене аналога ДС (снижено с нашей) | Заказчик: по договору |  | 7 | 760 | 5320
6. Вентиляция 2 этаж | 6.15 | Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø100 | мп |  |  |  |  | 36 | 1360.8 | 48988.8 | 36 | 950 | 34200 | 950 | ДС п.1.13 | 0 | 0 | -14788.8 | Новая работа: по цене аналога ДС (снижено с нашей) | Заказчик: по договору |  | 36 | 950 | 34200
6. Вентиляция 2 этаж | 6.16 | Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø125 | мп |  |  |  |  | 30 | 1360.8 | 40824 | 30 | 689.79 | 20693.7 |  |  |  |  | -20130.3 | Новая работа: аналога в ДС нет — снижено | Заказчик: по договору |  | 30 | 689.79 | 20693.7
6. Вентиляция 2 этаж | 6.17 | Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø160 | мп |  |  |  |  | 3 | 1360.8 | 4082.4 | 3 | 862.23 | 2586.69 | 689.79 | ДС п.1.14 | 172.44 | 517.32 | -1495.71 | Новая работа: выше аналога ДС | Заказчик: по договору |  | 3 | 862.23 | 2586.69
6. Вентиляция 2 этаж | 6.18 | Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø200 | мп |  |  |  |  | 55 | 1393.2 | 76626 | 55 | 862.23 | 47422.65 | 862.23 | ДС п.1.15 | 0 | 0 | -29203.35 | Новая работа: по цене аналога ДС (снижено с нашей) | Заказчик: по договору |  | 55 | 862.23 | 47422.65
6. Вентиляция 2 этаж | 6.19 | Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,6мм, класса «В», Ø250 | мп |  |  |  |  | 6 | 1393.2 | 8359.2 | 6 | 1077.79 | 6466.74 | 1077.79 | ДС п.1.16 | 0 | 0 | -1892.46 | Новая работа: по цене аналога ДС (снижено с нашей) | Заказчик: по договору |  | 6 | 1077.79 | 6466.74
6. Вентиляция 2 этаж | 6.20 | Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 300x200 | мп |  |  |  |  | 45 | 1620 | 72900 | 45 | 1620 | 72900 | 1700 | Договор 19.06 п.1.10 (300×200) | -80 | -3600 | 0 | Новая работа: наша цена ниже аналога ДС |  |  | 45 | 1620 | 72900
6. Вентиляция 2 этаж | 6.21 | Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 300x250 | мп |  |  |  |  | 11 | 1944 | 21384 | 11 | 1944 | 21384 |  |  |  |  | 0 | Новая работа: аналога в ДС нет |  |  | 11 | 1944 | 21384
6. Вентиляция 2 этаж | 6.22 | Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 400x200 | мп |  |  |  |  | 22 | 1944 | 42768 | 22 | 1944 | 42768 |  |  |  |  | 0 | Новая работа: аналога в ДС нет |  |  | 22 | 1944 | 42768
6. Вентиляция 2 этаж | 6.23 | Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 600x250 | мп |  |  |  |  | 28 | 2592 | 72576 | 28 | 2592 | 72576 |  |  |  |  | 0 | Новая работа: аналога в ДС нет |  |  | 28 | 2592 | 72576
6. Вентиляция 2 этаж | 6.24 | Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 700x200 | мп |  |  |  |  | 1 | 3000 | 3000 | 1 | 2720 | 2720 |  |  |  |  | -280 | Новая работа: аналога в ДС нет — снижено |  |  | 1 | 2720 | 2720
6. Вентиляция 2 этаж | 6.25 | Отвод 150 из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø200 | шт. |  |  |  |  | 2 | 1020 | 2040 | 2 | 340 | 680 | 855 | ДС п.1.17–1.30 (круглые фасонные 855) | -515 | -1030 | -1360 | Новая работа: НИЖЕ цены аналога из ДС |  | 7.4 | 2 | 855 | 1710
6. Вентиляция 2 этаж | 6.26 | Отвод 150 из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 600x250 | шт. |  |  |  |  | 2 | 2106 | 4212 | 2 | 855 | 1710 |  |  |  |  | -2502 | Новая работа: аналога в ДС нет — снижено | Заказчик: по договру |  | 2 | 855 | 1710
6. Вентиляция 2 этаж | 6.27 | Отвод 300 из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø100 | шт. |  |  |  |  | 2 | 1020 | 2040 | 2 | 855 | 1710 | 855 | ДС п.1.17–1.30 (круглые фасонные 855) | 0 | 0 | -330 | Новая работа: по цене аналога ДС (снижено с нашей) | Заказчик: по договру |  | 2 | 855 | 1710
6. Вентиляция 2 этаж | 6.28 | Отвод 300 из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø125 | шт. |  |  |  |  | 1 | 1020 | 1020 | 1 | 855 | 855 | 855 | ДС п.1.17–1.30 (круглые фасонные 855) | 0 | 0 | -165 | Новая работа: по цене аналога ДС (снижено с нашей) | Заказчик: по договру |  | 1 | 855 | 855
6. Вентиляция 2 этаж | 6.29 | Отвод 300 из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø200 | шт. |  |  |  |  | 5 | 1020 | 5100 | 5 | 855 | 4275 | 855 | ДС п.1.17–1.30 (круглые фасонные 855) | 0 | 0 | -825 | Новая работа: по цене аналога ДС (снижено с нашей) | Заказчик: по договру |  | 5 | 855 | 4275
6. Вентиляция 2 этаж | 6.30 | Отвод 300 из оцинкованной стали толщиной 0,6мм, класса «В», Ø250 | шт. |  |  |  |  | 1 | 1020 | 1020 | 1 | 855 | 855 | 855 | ДС п.1.17–1.30 (круглые фасонные 855) | 0 | 0 | -165 | Новая работа: по цене аналога ДС (снижено с нашей) | Заказчик: по договру |  | 1 | 855 | 855
6. Вентиляция 2 этаж | 6.31 | Отвод 300 из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 300x200 | шт. |  |  |  |  | 4 | 1620 | 6480 | 4 | 850 | 3400 |  |  |  |  | -3080 | Новая работа: аналога в ДС нет — снижено |  |  | 4 | 850 | 3400
6. Вентиляция 2 этаж | 6.32 | Отвод 300 из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 300x250 | шт. |  |  |  |  | 1 | 1782 | 1782 | 1 | 900 | 900 |  |  |  |  | -882 | Новая работа: аналога в ДС нет — снижено |  |  | 1 | 900 | 900
6. Вентиляция 2 этаж | 6.33 | Отвод 450 из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø100 | шт. |  |  |  |  | 11 | 1020 | 11220 | 11 | 855 | 9405 | 855 | ДС п.1.17–1.30 (круглые фасонные 855) | 0 | 0 | -1815 | Новая работа: по цене аналога ДС (снижено с нашей) | Заказчик: по договру |  | 11 | 855 | 9405
6. Вентиляция 2 этаж | 6.34 | Отвод 450 из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø125 | шт. |  |  |  |  | 3 | 1020 | 3060 | 3 | 855 | 2565 | 855 | ДС п.1.17–1.30 (круглые фасонные 855) | 0 | 0 | -495 | Новая работа: по цене аналога ДС (снижено с нашей) | Заказчик: по договру |  | 3 | 855 | 2565
6. Вентиляция 2 этаж | 6.35 | Отвод 450 из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø200 | шт. |  |  |  |  | 2 | 1020 | 2040 | 2 | 855 | 1710 | 855 | ДС п.1.17–1.30 (круглые фасонные 855) | 0 | 0 | -330 | Новая работа: по цене аналога ДС (снижено с нашей) | Заказчик: по договру |  | 2 | 855 | 1710
6. Вентиляция 2 этаж | 6.36 | Отвод 450 из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 200x300 | шт. |  |  |  |  | 2 | 1620 | 3240 | 2 | 850 | 1700 |  |  |  |  | -1540 | Новая работа: аналога в ДС нет — снижено |  |  | 2 | 850 | 1700
6. Вентиляция 2 этаж | 6.37 | Отвод 450 из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 200x400 | шт. |  |  |  |  | 2 | 1944 | 3888 | 2 | 1190 | 2380 |  |  |  |  | -1508 | Новая работа: аналога в ДС нет — снижено |  |  | 2 | 1190 | 2380
6. Вентиляция 2 этаж | 6.38 | Отвод 600 из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø200 | шт. |  |  |  |  | 2 | 1020 | 2040 | 2 | 855 | 1710 | 855 | ДС п.1.17–1.30 (круглые фасонные 855) | 0 | 0 | -330 | Новая работа: по цене аналога ДС (снижено с нашей) | Заказчик: по договру |  | 2 | 855 | 1710
6. Вентиляция 2 этаж | 6.39 | Отвод 900 из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø100 | шт. |  |  |  |  | 9 | 1020 | 9180 | 9 | 855 | 7695 | 855 | ДС п.1.17–1.30 (круглые фасонные 855) | 0 | 0 | -1485 | Новая работа: по цене аналога ДС (снижено с нашей) | Заказчик: по договру |  | 9 | 855 | 7695
6. Вентиляция 2 этаж | 6.40 | Отвод 900 из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø125 | шт. |  |  |  |  | 9 | 1020 | 9180 | 9 | 855 | 7695 | 855 | ДС п.1.17–1.30 (круглые фасонные 855) | 0 | 0 | -1485 | Новая работа: по цене аналога ДС (снижено с нашей) | Заказчик: по договру |  | 9 | 855 | 7695
6. Вентиляция 2 этаж | 6.41 | Отвод 900 из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø200 | шт. |  |  |  |  | 10 | 1020 | 10200 | 10 | 855 | 8550 | 855 | ДС п.1.17–1.30 (круглые фасонные 855) | 0 | 0 | -1650 | Новая работа: по цене аналога ДС (снижено с нашей) | Заказчик: по договру |  | 10 | 855 | 8550
6. Вентиляция 2 этаж | 6.42 | Отвод 900 из оцинкованной стали толщиной 0,6мм, класса «В», Ø250 | шт. |  |  |  |  | 1 | 1020 | 1020 | 1 | 855 | 855 | 855 | ДС п.1.17–1.30 (круглые фасонные 855) | 0 | 0 | -165 | Новая работа: по цене аналога ДС (снижено с нашей) | Заказчик: по договру |  | 1 | 855 | 855
6. Вентиляция 2 этаж | 6.43 | Отвод 900 из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 200x300 | шт. |  |  |  |  | 2 | 1620 | 3240 | 2 | 850 | 1700 |  |  |  |  | -1540 | Новая работа: аналога в ДС нет — снижено |  |  | 2 | 850 | 1700
6. Вентиляция 2 этаж | 6.44 | Отвод 900 из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 200x400 | шт. |  |  |  |  | 2 | 1944 | 3888 | 2 | 1190 | 2380 |  |  |  |  | -1508 | Новая работа: аналога в ДС нет — снижено |  |  | 2 | 1190 | 2380
6. Вентиляция 2 этаж | 6.45 | Отвод 900 из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 300x200 | шт. |  |  |  |  | 1 | 1620 | 1620 | 1 | 850 | 850 |  |  |  |  | -770 | Новая работа: аналога в ДС нет — снижено |  |  | 1 | 850 | 850
6. Вентиляция 2 этаж | 6.46 | Отвод 900 из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 400x200 | шт. |  |  |  |  | 2 | 1944 | 3888 | 2 | 1190 | 2380 |  |  |  |  | -1508 | Новая работа: аналога в ДС нет — снижено |  |  | 2 | 1190 | 2380
6. Вентиляция 2 этаж | 6.47 | Отвод 900 из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 600x250 | шт. |  |  |  |  | 4 | 2106 | 8424 | 4 | 2210 | 8840 |  |  |  |  | 416 | Новая работа: аналога в ДС нет |  |  | 4 | 2210 | 8840
6. Вентиляция 2 этаж | 6.48 | Врезка плоская из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø100 | шт. |  |  |  |  | 8 | 1020 | 8160 | 8 | 855 | 6840 | 855 | ДС п.1.17–1.30 (круглые фасонные 855) | 0 | 0 | -1320 | Новая работа: по цене аналога ДС (снижено с нашей) | Заказчик: по договру |  | 8 | 855 | 6840
6. Вентиляция 2 этаж | 6.49 | Врезка плоская из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø125 | шт. |  |  |  |  | 2 | 1020 | 2040 | 2 | 855 | 1710 | 855 | ДС п.1.17–1.30 (круглые фасонные 855) | 0 | 0 | -330 | Новая работа: по цене аналога ДС (снижено с нашей) | Заказчик: по договру |  | 2 | 855 | 1710
6. Вентиляция 2 этаж | 6.50 | Врезка плоская из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø160 | шт. |  |  |  |  | 2 | 1020 | 2040 | 2 | 855 | 1710 | 855 | ДС п.1.17–1.30 (круглые фасонные 855) | 0 | 0 | -330 | Новая работа: по цене аналога ДС (снижено с нашей) | Заказчик: по договру |  | 2 | 855 | 1710
6. Вентиляция 2 этаж | 6.51 | Врезка плоская из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø200 | шт. |  |  |  |  | 22 | 1020 | 22440 | 22 | 855 | 18810 | 855 | ДС п.1.17–1.30 (круглые фасонные 855) | 0 | 0 | -3630 | Новая работа: по цене аналога ДС (снижено с нашей) | Заказчик: по договру |  | 22 | 855 | 18810
6. Вентиляция 2 этаж | 6.52 | Врезка-седло из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø160/Ø100 | шт. |  |  |  |  | 2 | 1020 | 2040 | 2 | 855 | 1710 | 855 | ДС п.1.17–1.30 (круглые фасонные 855) | 0 | 0 | -330 | Новая работа: по цене аналога ДС (снижено с нашей) | Заказчик: по договру |  | 2 | 855 | 1710
6. Вентиляция 2 этаж | 6.53 | Врезка-седло из оцинкованной стали толщиной 0,6мм, класса «В», Ø250/Ø100 | шт. |  |  |  |  | 1 | 1020 | 1020 | 1 | 855 | 855 | 855 | ДС п.1.17–1.30 (круглые фасонные 855) | 0 | 0 | -165 | Новая работа: по цене аналога ДС (снижено с нашей) | Заказчик: по договру |  | 1 | 855 | 855
6. Вентиляция 2 этаж | 6.54 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø160/Ø125 | шт. |  |  |  |  | 2 | 1020 | 2040 | 2 | 855 | 1710 | 855 | ДС п.1.17–1.30 (круглые фасонные 855) | 0 | 0 | -330 | Новая работа: по цене аналога ДС (снижено с нашей) | Заказчик: по договру |  | 2 | 855 | 1710
6. Вентиляция 2 этаж | 6.55 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø200/Ø125 | шт. |  |  |  |  | 5 | 1020 | 5100 | 5 | 855 | 4275 | 855 | ДС п.1.17–1.30 (круглые фасонные 855) | 0 | 0 | -825 | Новая работа: по цене аналога ДС (снижено с нашей) | Заказчик: по договру |  | 5 | 855 | 4275
6. Вентиляция 2 этаж | 6.56 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0,6мм, класса «В», Ø250/Ø200 | шт. |  |  |  |  | 1 | 1020 | 1020 | 1 | 855 | 855 | 855 | ДС п.1.17–1.30 (круглые фасонные 855) | 0 | 0 | -165 | Новая работа: по цене аналога ДС (снижено с нашей) | Заказчик: по договру |  | 1 | 855 | 855
6. Вентиляция 2 этаж | 6.57 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 300x200/Ø200 | шт. |  |  |  |  | 2 | 1377 | 2754 | 2 | 680 | 1360 |  |  |  |  | -1394 | Новая работа: аналога в ДС нет — снижено |  |  | 2 | 680 | 1360
6. Вентиляция 2 этаж | 6.58 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 300x250/Ø200 | шт. |  |  |  |  | 1 | 1377 | 1377 | 1 | 850 | 850 |  |  |  |  | -527 | Новая работа: аналога в ДС нет — снижено |  |  | 1 | 850 | 850
6. Вентиляция 2 этаж | 6.59 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 400x200/Ø250 | шт. |  |  |  |  | 1 | 1377 | 1377 | 1 | 850 | 850 |  |  |  |  | -527 | Новая работа: аналога в ДС нет — снижено |  |  | 1 | 850 | 850
6. Вентиляция 2 этаж | 6.60 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 400x200/300x200 | шт. |  |  |  |  | 1 | 1620 | 1620 | 1 | 680 | 680 |  |  |  |  | -940 | Новая работа: аналога в ДС нет — снижено |  |  | 1 | 680 | 680
6. Вентиляция 2 этаж | 6.61 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 600x250/400x200 | шт. |  |  |  |  | 2 | 1944 | 3888 | 2 | 1020 | 2040 |  |  |  |  | -1848 | Новая работа: аналога в ДС нет — снижено |  |  | 2 | 1020 | 2040
6. Вентиляция 2 этаж | 6.62 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 700x200/600x250 | шт. |  |  |  |  | 2 | 2592 | 5184 | 2 | 1020 | 2040 |  |  |  |  | -3144 | Новая работа: аналога в ДС нет — снижено |  |  | 2 | 1020 | 2040
6. Вентиляция 2 этаж | 6.63 | Заглушка из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø200 | шт. |  |  |  |  | 5 | 1020 | 5100 | 5 | 855 | 4275 | 855 | ДС п.1.17–1.30 (круглые фасонные 855) | 0 | 0 | -825 | Новая работа: по цене аналога ДС (снижено с нашей) | Заказчик: по договру |  | 5 | 855 | 4275
6. Вентиляция 2 этаж | 6.64 | Заглушка из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 400x200 | шт. |  |  |  |  | 2 | 1944 | 3888 | 2 | 370 | 740 |  |  |  |  | -3148 | Новая работа: аналога в ДС нет — снижено |  | 7.5 | 2 | 855 | 1710
6. Вентиляция 2 этаж | 6.65 | Ниппель из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø100 | шт. |  |  |  |  | 20 | 1020 | 20400 | 20 | 370 | 7400 |  |  |  |  | -13000 | Новая работа: аналога в ДС нет — снижено |  | 7.2 | 20 | 630 | 12600
6. Вентиляция 2 этаж | 6.66 | Ниппель из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø125 | шт. |  |  |  |  | 20 | 1020 | 20400 | 20 | 370 | 7400 |  |  |  |  | -13000 | Новая работа: аналога в ДС нет — снижено |  | 7.2 | 20 | 630 | 12600
6. Вентиляция 2 этаж | 6.67 | Ниппель из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø160 | шт. |  |  |  |  | 10 | 1020 | 10200 | 10 | 370 | 3700 |  |  |  |  | -6500 | Новая работа: аналога в ДС нет — снижено |  | 7.2 | 10 | 630 | 6300
6. Вентиляция 2 этаж | 6.68 | Ниппель из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø200 | шт. |  |  |  |  | 10 | 1020 | 10200 | 10 | 370 | 3700 |  |  |  |  | -6500 | Новая работа: аналога в ДС нет — снижено |  | 7.2 | 10 | 630 | 6300
6. Вентиляция 2 этаж | 6.69 | Изоляция круглого изделия от Ф100-ф250 | шт. |  |  |  |  | 1 | 1296 | 1296 | 1 | 1296 | 1296 |  |  |  |  | 0 | Новая работа: аналога в ДС нет |  |  | 1 | 1296 | 1296
6. Вентиляция 2 этаж | 6.70 | Изоляция прямоугольного изделия | шт. |  |  |  |  | 1 | 3240 | 3240 | 1 | 3240 | 3240 |  |  |  |  | 0 | Новая работа: аналога в ДС нет |  |  | 1 | 3240 | 3240
6. Вентиляция 2 этаж | 6.71 | демонтаж воздуховодов | к-т |  |  |  |  | 1 | 388800 | 388800 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -388800 | Удалено заказчиком без комментария |  | 2 | 1 | 388800 | 388800
6. Вентиляция 2 этаж | 6.72 | Изоляция прямоугольных воздуховодов | м2 |  |  |  |  | 150 | 1092 | 163800 | 150 | 800 | 120000 | 665.89 | ДС п.1.33 (K-Flex, м²) | 134.11 | 20116.5 | -43800 | Новая работа: выше аналога ДС |  | 5 | 150 | 1092 | 163800
6. Вентиляция 2 этаж | 6.73 | Изоляция круглых воздуховодов | мп |  |  |  |  | 80 | 1020 | 81600 | 80 | 800 | 64000 |  |  |  |  | -17600 | Новая работа: аналога в ДС нет — снижено | Заказчик: за м2 | 5 | 80 | 1020 | 81600
6. Вентиляция 2 этаж | 6.74 | ПНР 2й этаж | к-т |  |  |  |  | 1 | 162000 | 162000 | 1 | 95000 | 95000 |  |  |  |  | -67000 | Новая работа: аналога в ДС нет — снижено | Заказчик: по тип.эт |  | 1 | 95000 | 95000
6. Дымоудаление (2 этаж) — новые работы (нет в договоре)
6. Дымоудаление (2 этаж) | 6.75 | Воздуховод 800*500 | м2 |  |  |  |  | 168 | 2560 | 430080 | 168 |  | 0 |  |  |  |  | -430080 | Перенесено в отдельный допник | Заказчик: удалить (если будут данные позиции сделаем отдельный допник) | 8 | 168 | 2560 | 430080
6. Дымоудаление (2 этаж) | 6.76 | Изоляция М-БОР | м2 |  |  |  |  | 186 | 1440 | 267840 | 186 |  | 0 |  |  |  |  | -267840 | Перенесено в отдельный допник | Заказчик: удалить (если будут данные позиции сделаем отдельный допник) | 8 | 186 | 1440 | 267840
6. Дымоудаление (2 этаж) | 6.77 | Отвод 90гр 800*500 | шт. |  |  |  |  | 3 | 9600 | 28800 | 3 |  | 0 |  |  |  |  | -28800 | Перенесено в отдельный допник | Заказчик: удалить (если будут данные позиции сделаем отдельный допник) | 8 | 3 | 9600 | 28800
6. Дымоудаление (2 этаж) | 6.78 | Отвод 45гр 800*500 | шт. |  |  |  |  | 6 | 8000 | 48000 | 6 |  | 0 |  |  |  |  | -48000 | Перенесено в отдельный допник | Заказчик: удалить (если будут данные позиции сделаем отдельный допник) | 8 | 6 | 8000 | 48000
7. Холодоснабжение 2 этаж — новые работы (нет в договоре)
7. Холодоснабжение 2 этаж | 7.1 | Фанкойл кассетный, 600x600 SK-12 | шт. |  |  |  |  | 31 | 29160 | 903960 | 31 | 14000 | 434000 |  |  |  |  | -469960 | Новая работа: аналога в ДС нет — снижено |  | 4 | 31 | 29160 | 903960
7. Холодоснабжение 2 этаж | 7.2 | Подключение фанкойлов в радиусе 2,5 м | шт. |  |  |  |  | 31 | 5670 | 175770 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -175770 | Удалено заказчиком без комментария |  | 2 | 31 | 5670 | 175770
7. Холодоснабжение 2 этаж | 7.3 | Шаровый кран полнопроходной с накидной гайкой, Ду15 BVR-FR | шт. |  |  |  |  | 4 | 1620 | 6480 | 4 | 1620 | 6480 | 1710 | ДС п.2.6 | -90 | -360 | 0 | Новая работа: наша цена ниже аналога ДС |  |  | 4 | 1620 | 6480
7. Холодоснабжение 2 этаж | 7.4 | Воздухоотводчик автоматический, Ду15 Airvent-R | шт. |  |  |  |  | 4 | 1620 | 6480 | 4 | 500 | 2000 | 500 | ДС п.2.8 | 0 | 0 | -4480 | Новая работа: по цене аналога ДС (снижено с нашей) | Заказчик: по договру |  | 4 | 500 | 2000
7. Холодоснабжение 2 этаж | 7.5 | Комбинированный балансировочный клапан, Ду20 | шт. |  |  |  |  | 31 | 2268 | 70308 | 31 | 1994 | 61814 |  |  |  |  | -8494 | Новая работа: аналога в ДС нет — снижено | Заказчик: в п.5.5 стоит 1944 |  | 31 | 1994 | 61814
7. Холодоснабжение 2 этаж | 7.6 | Комплект трехходовой клапан, запорные краны, медные патрубки | шт. |  |  |  |  | 31 | 2268 | 70308 | 31 | 1994 | 61814 |  |  |  |  | -8494 | Новая работа: аналога в ДС нет — снижено | Заказчик: в п.5.5 стоит 1944 |  | 31 | 1994 | 61814
7. Холодоснабжение 2 этаж | 7.7 | теплоизоляция труб | м.п. |  |  |  |  | 30 | 486 | 14580 | 30 | 228 | 6840 | 228 | ДС п.2.39–2.40 | 0 | 0 | -7740 | Новая работа: по цене аналога ДС (снижено с нашей) | Заказчик: по договору | 5 | 30 | 486 | 14580
7. Холодоснабжение 2 этаж | 7.8 | дренаж | м.п. |  |  |  |  | 200 | 1092 | 218400 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -218400 | Удалено заказчиком без комментария |  | 2 | 200 | 1092 | 218400
7. Холодоснабжение 2 этаж | 7.9 | демонтаж холодоснабжения | к-т |  |  |  |  | 1 | 162000 | 162000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -162000 | Удалено заказчиком без комментария |  | 2 | 1 | 162000 | 162000
7. Холодоснабжение 2 этаж | 7.10 | демонтаж дренажной системы | к-т |  |  |  |  | 1 | 97200 | 97200 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -97200 | Удалено заказчиком без комментария |  | 2 | 1 | 97200 | 97200
7. Холодоснабжение 2 этаж | 7.11 | ПНР 2й этаж | к-т |  |  |  |  | 1 | 162000 | 162000 | 1 | 120000 | 120000 |  |  |  |  | -42000 | Новая работа: аналога в ДС нет — снижено | Заказчик: по тип.эт |  | 1 | 120000 | 120000
|  | ИТОГО |  |  |  | 13716754.78 |  |  |  | 22665254.141 |  |  | 16074197.141 |  |  |  | -1492335.14 | -6591057 | [5 empty] | 21418972.301