## Table 1
Коммерческое предложение к Договору подряда № СПБ-ГАЗЭ/ОВ/7-9 от 19.06.2026 г. г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 6, к. 2, стр. 1. Офисные помещения, этажи 2,3, 7–10
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОДРЯДЧИКА (ИП Краснощеков П.А.) с учётом Ваших комментариев (кол. X). Зелёный - Ваша цена / Ваш максимум, голубой - компромиссная цена, жёлтый - отдельным КП / допсоглашением.
№ п/п | НАИМЕНОВНИЕ | Един. изм | 7 этаж | 8 этаж | 9 этаж | 3 этаж | 10 этаж | 2 этаж | Кол-во все этажи | Стоимость за ед. работ, руб. без НДС | Всего за работы, руб. без НДС | [6 empty] | Цена Подрядчика, руб. | Сумма Подрядчика, руб. | Разница с Вашим вариантом, руб. | Решение | Комментарий Подрядчика | Реновель | Ваш вариант по строке, руб. | Предложение по строке, руб.
1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 8 | 9
1 | Вентиляция
1.1 | Диффузор 160 мм | шт | 18 | 18 | 18 | 18 |  |  |  | 600,00
1.2 | Диффузор 160 мм (сущ) исключено | шт | [15 empty] | 600 |  |  | Работа выполнена | Работа выполнена. Объём и цена по Прил. №1 к ДС №1 от 27.07.2026: 16 шт x 600 руб.
1.3 | Диффузор 100 мм | шт | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 600,00
1.4 | Решетка щелевая SWANa 2-1200 (сущ) исключено | шт | [15 empty] | 4000 |  |  | Работа выполнена | Работа выполнена. Объём и цена по Прил. №1 к ДС №1 от 27.07.2026: 8 шт x 4000 руб.
1.5 | Регулятор расхода воздуха, Ø100 | шт | [7 empty] | 950,00
1.6 | Регулятор расхода воздуха, Ø160 | шт | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  | 950,00
1.7 | Регулятор расхода воздуха, Ø200 | шт | 16 | 16 | 16 | 16 |  |  |  | 950,00
1.8 | Регулятор расхода воздуха, Ø250 | шт | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 950,00
1.9 | Воздуховод гофрированный 160 исключено | м | [15 empty] | 474.36 |  |  | Работа выполнена | Работа выполнена. Объём и цена по Прил. №1 к ДС №1 от 27.07.2026: 40 м x 474,36 руб.
1.1 | Воздуховод гофрированный 100 | м | 4 | 4 | 4 | 1.5 |  |  |  | 760,00
1.11 | Воздуховод гофрированный Ø160 алюдек | м | 6 | 6 | 6 | 8.5 |  |  |  | 760,00
1.12 | Воздуховод гофрированный изолированный, Ø160 санодек | м | 10 | 10 | 15 | 15 |  |  |  | 760,00
1.13 | Воздуховод(класс герм. "В") толщина лист. стали b-0,5мм 100 - | м | 1 | 2 | 1 | 1.2 |  |  |  | 950,00
1.14 | Воздуховод(класс герм. "В") толщина лист. стали b-0,5мм 160 | м |  |  |  | 201.3 |  |  |  | 689,79
1.15 | Воздуховод(класс герм. "В") толщина лист. стали b-0,5мм 200 | м | 50 | 50 | 50.6 | 54 |  |  |  | 862,23
1.16 | Воздуховод(класс герм. "В") толщина лист. стали b-0,6мм 250 | м | 1 | 1 | 1 | 1.4 |  |  |  | 1 077,79
1.17 | Тройник ф 160 | шт. | 40 | 50 | 45 | 20 |  |  |  | 855,00
1.18 | Тройник ф 200 | шт. | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 855,00
1.19 | Переход 160-200 | шт. | 25 | 25 | 25 | 29 |  |  |  | 855,00
1.2 | Отвод 90 ф160 | шт. | 72 | 70 | 60 | 70 |  |  |  | 855,00
1.21 | Отвод 45 Ф160 | шт. | 63 | 60 | 60 | 60 |  |  |  | 855,00
1.22 | Тройник 200/160/200 исключено | шт. | [15 empty] | 855 |  |  | Работа выполнена | Работа выполнена. Объём и цена по Прил. №1 к ДС №1 от 27.07.2026: 108 шт. x 855 руб.
1.23 | КВК ф250 исключено | шт. | [15 empty] | 950 |  |  | Работа выполнена | Работа выполнена. Объём и цена по Прил. №1 к ДС №1 от 27.07.2026: 4 шт. x 950 руб.
1.24 | Переход с воздуховодов на врезку балки | шт. | 85 | 85 | 85 | 85 |  |  |  | 950,00
1.25 | Отвод 90 ф200 | шт. | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 855,00
1.26 | Отвод 45 ф 200 | шт. | 25 | 30 | 30 | 28 |  |  |  | 855,00
1.27 | КВК ф 200 исключено | шт. | [15 empty] | 950 |  |  | Работа выполнена | Работа выполнена. Объём и цена по Прил. №1 к ДС №1 от 27.07.2026: 88 шт. x 950 руб.
1.28 | КВК160 исключено | шт. | [15 empty] | 950 |  |  | Работа выполнена | Работа выполнена. Объём и цена по Прил. №1 к ДС №1 от 27.07.2026: 24 шт. x 950 руб.
1.29 | Отвод 90 ф100 | шт. | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 855,00
1.3 | Переход 250\200 | шт. | 2 | 3 | 3 | 2 |  |  |  | 855,00
1.31 | КВК ф100 исключено | шт. | [15 empty] | 950 |  |  | Работа выполнена | Работа выполнена. Объём и цена по Прил. №1 к ДС №1 от 27.07.2026: 4 шт. x 950 руб.
1.32 | Проделка отверстий | шт. | 32 | 32 | 32 | 32 |  |  |  | 570,00
1.33 | Универсальная теплоизоляция в виде рулонов, толщиной 6 мм K- Flex-ST | м2 | 220 | 220 | 220 | 222 |  |  |  | 665,89 |  | 570 | р по договору | Цена Согласована Марк |  |  |  | 665.89 |  |  | Цена ДС №1 | Подписанная цена Прил. №1 к ДС №1 от 27.07.2026 (п. 10.1 Договора).
1.34 | ПНР 3-10 эт | комп | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 95 238,10
2 | Кондиционирование
| Внутренние блоки: | [7 empty] | 0,00
2.1 | Климатическая балка Swegon PARASOL | шт. | 85 | 85 | 85 | 85 |  |  |  | 10 000,00
2.2 | Решетка защитная круглая, Ø160 | шт. | [7 empty] | 1 425,00
2.3 | Решетка защитная круглая, Ø200 | шт. | [7 empty] | 1 425,00
2.4 | Решетка защитная прямоугольная, 400х200 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 710,00
2.5 | Ручной балансировочный клапан, Ду15 STAD ТА | шт. | [7 empty] | 1 900,00
2.6 | Шаровый кран полнопроходной с накидной гайкой, Ду15 BVR- FR 065B8303RG Ридан | шт. | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 1 710,00
2.7 | Узел регулирования климатической балки 1/2 Modulator ½ | шт. | [7 empty] | 2500 |  | 2500 | по договоренности |  |  |  |  | 6650 |  |  | Цена ДС №1 | Подписанная цена Прил. №1 к ДС №1 от 27.07.2026 (п. 10.1 Договора).
2.8 | Автоматический воздухоотводчик, ½” Danfoss Airvent 065B8323R | шт. | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 500,00
2.9 | Трубопровод из полимерных труб РЕХ-а, Дн25х3.5 REHAU Rautitan Flex 11303701006 | м.п. | [7 empty] | 500 |  | 400 | по договру | Цена Согласована Марк
2.1 | Трубопровод из полимерных труб РЕХ-а, Дн32х3.5 REHAU Rautitan Flex | м.п. | [7 empty] | 500 |  | 400 | по договру | Цена Согласована Марк
2.11 | Трубопровод из полимерных труб РЕХ-а, Дн40х3.5 REHAU Rautitan Flex | м.п. | [7 empty] | 684,00
2.12 | Трубопровод из полимерных труб РЕХ-а, Дн50х6,9 REHAU Rautitan Flex | м.п. | [7 empty] | 874,00
2.13 | Трубопровод из полимерных труб РЕХ-а, Дн63х8,6 REHAU Rautitan Flex | м.п. | [7 empty] | 500,00
2.14 | Пайка кондиционеров подача обратка переход с меди на рехао исключено | шт. | [15 empty] | 950 |  |  | Работа выполнена | Работа выполнена. Объём и цена по Прил. №1 к ДС №1 от 27.07.2026: 680 шт. x 950 руб.
2.15 | Рехао тройник 63*8,7/32*4,4/63*8,7 | шт. | 34 | 34 | 34 | 34 |  |  |  | 798,00
2.16 | Рехао тройник 32*4,4/25*3,5/32*4,4 | шт. | 72 | 72 | 72 | 72 |  |  |  | 798,00
2.17 | Рехао Переходник 32*4,4 -25*3,5 | шт. | 54 | 54 | 54 | 54 |  |  |  | 798,00
2.18 | Отвод 90 25*3,5 | шт. | 68 | 68 | 68 | 68 |  |  |  | 798,00
2.19 | Отвод 90 32*4,4 | шт. | 24 | 24 | 24 | 24 |  |  |  | 798,00
2.2 | Полуотвод 45 63*8,7 | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 798,00
2.21 | Переход 63*4,4/ 50*6,9 | шт. | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 798,00
2.22 | Рехао Тройник 50*6,9/32*4,4/50*6,9 | шт. | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  | 798,00
2.23 | Переход 50*6,9 / 40*5,5 | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 798,00
2.24 | Рехао тройник 40*5,5/32*4,4/40*5,5 | шт. | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 798,00
2.25 | полуотвод 25*3,5 | шт. | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 798,00
2.26 | полуотвод 32*4,4 | шт. | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 798,00
2.27 | переходник 40*5,5 32*4,4 | шт. | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 798,00
2.28 | Тройник 40*5,5/25*3,5/ 40*5,5 | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 798,00
2.29 | Отвод 90 50*6,9 | шт. | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  | 798,00
2.3 | Тройник 50*6,9/25*3,5/50*6,9 | шт. | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 798,00
2.31 | Тройник 63*8,7 /25*3,6/63*8,7 | шт. | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 798,00
2.32 | Полуотвод 63*8,7 | шт. | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 798,00
2.33 | Тройник 25*3,5 | шт. | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 798,00
2.34 | Отвод 90 63*8,7 | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 798,00
2.35 | Отвод 90 40*5,5 | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 798,00
2.36 | Проделка отверстий | шт. | 32 | 32 | 32 | 32 |  |  |  | 285,00
2.37 | Тепловая изоляция из вспененного каучука, толщиной 9 мм Armaflex АСЕ 28*13 | м.п. | [7 empty] | 200 |  | 150 | по договору | Цена Согласована Марк
2.38 | Тепловая изоляция из вспененного каучука, толщиной 9 мм Armaflex АСЕ 35*13 | м.п. | [7 empty] | 200 |  | 150 | по договору | Цена Согласована Марк
2.39 | Тепловая изоляция из вспененного каучука, толщиной 9 мм Armaflex АСЕ 42*13 | м.п. | [7 empty] | 228,00
2.4 | Тепловая изоляция из вспененного каучука, толщиной 13 мм Armaflex АСЕ 50*13 | [8 empty] | 228,00
2.41 | Тепловая изоляция из вспененного каучука, толщиной 13 мм Armaflex АСЕ 63*13 | м.п. | [7 empty] | 150,00
2.42 | ПНР 3-10 эт | Компл. | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 120 000,00
3 | Дополнительные работы 3,7,8,9 этаж
3,1 | Тройник ф 250 | шт. |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 630
3,2 | Отвод 45 ф 250 | шт. |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 630
3,3 | Врезка седлообразная ф160\160 | шт. | 10 | 12 | 10 | 15 |  |  |  | 630
3,4 | Врезка седлообразная ф160\200 | шт. | 8 | 7 | 6 | 10 |  |  |  | 630
3,5 | Врезка седлообразная ф200\200 | шт. | 6 | 9 | 7 | 7 |  |  |  | 630
3,6 | Врезка прямая ф100 | шт. | 4 | 3 | 3 | 4 |  |  |  | 630
3,7 | Изоляция изделий (отводы, тройники, переходы, клапана) | шт. | 300 | 300 | 300 | 295 |  |  |  | 570 |  | 570 | [5 empty] | 740 |  |  | Компромисс |  | Цену за изоляцию и так подняли относительно изначального КП. Не можем поднимать цены относительно изначального Договора на 150%. Надо было изначально грамотно оценивать КП
3,8 | Ниппель ф160 | шт. | 5 | 7 | 7 | 8 |  |  |  | 630
3,9 | Монтаж пожарного клапана | к-т |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2900 |  | 2900 | сильно завышена расценка |  |  |  |  | 3100 |  |  | По Вашему максимуму |  | Клапан существующий. Вы просто перемонтировали кусок воздуховода с клапаном, без подключений и отключений. Это не может стоить 21000. Максимум - 3100руб
3,10 | Обрезка вытяжных воздуховодов | шт | 16 | 16 | 16 | 16 |  |  |  | 1120
3,11 | Демонтаж вытяжки 400*200 | мп | 8 | 8 | 8 | 10.4 |  |  |  | 840
3,12 | Демонтаж вытяжки ф200 | мп | 8 | 8 | 8 | 8.8 |  |  |  | 700
3,13 | Перемонтаж щелевых диффузоров | к-т | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 4800 | [7 empty] | 6240 |  |  | Компромисс |  | Монтаж диффузора - 4000р. Вы хотите 12800 за демонтаж?
3,14 | Перемонтаж вентканалов | мп | 18 | 18 | 16 | 9.6 |  |  |  | 920 |  | Какие размеры? |  | Цена Согласована Марк |  |  |  | 1120 |  |  | Компромисс
3,15 | Демонтаж диффузора, монтаж гибкой подводки, монтаж диффузора в гкл | к-т | 2 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | Расписать какой диффузор, какая гибкая подводка? |  |  |  | демонтаж существующего диффузора, монтаж гибкой подводки временно, после зашивке ГКЛ будет монтаж данного диффузора в ГКЛ |  | 1800 |  |  | По Вашему максимуму |  | Диффузор обычный , вытаскивается одной рукой. Максимум 1800руб
3,16 | Перемонтаж вентканалов (пересечение с АУПТ) | к-т |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 7000 |  | расписать что за работа? |  |  | Переделка согласованной трассы из-за изменений по системе АПТ.
3,17 | Демонтаж труб пожаротушения (сплинклер) | мп | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 700 |  | какая труба? |  | разные диаметры, 32, 40, 25, 20
3,18 | Устройство проходок (изоляция) | шт | 16 | 16 | 16 | 16 |  |  |  | 420 |  | Где проходка? Что изолируется? |  |  | Воздуховоды, которые без изоляции, в местах проходок через стену изолируются
3,19 | Демонтаж короба щелевой решетки | шт | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2400 |  | непонятно что за работа, расписать |  |  | щелевой диффузор достать из металлической плитки армстронга. |  |  | 2800 |  |  | По Вашему максимуму |  | Максимум 2800
3,20 | соединитель 63 | шт. | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 588
3,21 | соединитель 50 | шт. | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 588
3,22 | соединитель 40 | шт. | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 588
3,23 | соединитель 32 | шт. | 14 | 14 | 14 | 14 |  |  |  | 588
3,24 | соединитель 25 | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 588
3,25 | тройник 63*63*63 | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 588
3,26 | тройник 32*32*32 | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 588
3,27 | подключение к вводу | к-т | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 2100 |  | что за подключение? Непонятно |  |  | боченок, американка, переход с аксиального на резьбовой фитинг, демонтаж заглушек, слив остатков, удаление инородных включенийс резьб
3,28 | перемонтаж кронштейнов (подвесов, хомутов) | шт. | 30 | 30 | 30 | 55 |  |  |  | 420 |  | по какой причине? Расценка завышена для хомутов, монтаж трубы полностью 500р, а подвесы с хомутами 420? |  |  |  | Цена Согласована Марк | демонтировал по нашей ошибке
3,29 | переделка заготовок подвесов | шт. | 60 | 60 | 60 | 87 |  |  |  | 112 |  | по какой причине? Что входит в заготовку? |  |  |  | Цена Согласована Марк
3,30 | монтаж узла подсоединения к магистрали | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2800 |  | Расписать подробнее что за узел? |  |  | подготовка заготовок (резьба, полуотвод, резьба, американка, переход), демонтаж заглушек, слив остатков, оистка резьб от инородных включений)
4 | Вентиляция 10 этаж
4,1 | Решетка защитная круглая, Ø100 БСК 100 | шт. | [6 empty] | 1 | 1296
4,2 | Диффузор круглый со статической камерой и регулятором расхода, Ø100 ЛК 100 + КСД 0 100 100 | шт. | [6 empty] | 4 | 2592
4,3 | Диффузор круглый со статической камерой и регулятором расхода, Ø125 ЛК 125 + КСД 0 125 125 | шт. | [6 empty] | 2 | 2592
4,4 | Диффузор круглый со статической камерой и регулятором расхода, Ø200 ЛК 200 + КСД 0 200 200 | шт. | [6 empty] | 12 | 2592
4,5 | Решетка щелевая, 1000мм ЛРЩ 22-1-1000-У1 | шт. | [6 empty] | 10 | 4000 |  | 4000 | по договору |  |  |  |  | 4050 |  |  | Компромисс
4,6 | Решетка щелевая, 1000мм ЛРЩ 22-1-1000-У2 | шт. | [6 empty] | 2 | 4000 |  | 4000 | по договору |  |  |  |  | 4050 |  |  | Компромисс
4,7 | Адаптер для щелевой решетки с регулятором расхода и увеличенным патрубком, 1000мм Адаптер для ЛРЩ 22-1-1000 y=67мм + заслонка | шт. | [6 empty] | 12 | 1500 |  | 1500 | расценка сильно завышена |  |  |  |  | 1950 |  |  | Компромисс
4,8 | Решетка щелевая, 1400мм ЛРЩ 22-1-1400-У2 | шт. | [6 empty] | 1 | 4000 |  | 4000 | по договору |  |  |  |  | 4860 |  |  | Компромисс
4,9 | Адаптер для щелевой решетки с регулятором расхода, подключение 160мм два патрубка и увеличенным патрубком, 1000мм Адаптер для ЛРЩ 22-1-1400 y=67мм + подключение 2х160мм + заслонка | шт. | [6 empty] | 1 | 1500 |  | 1500 | расценка сильно завышена |  |  |  |  | 1950 |  |  | Компромисс
4,10 | Решетка щелевая, 1500мм ЛРЩ 22-1-1500-У2 | шт. | [6 empty] | 1 | 4000 |  | 4000 | по договору |  |  |  |  | 5184 |  |  | Компромисс
4,11 | Адаптер для щелевой решетки с регулятором расхода, подключение 160мм два патрубка и увеличенным патрубком, 1000мм Адаптер для ЛРЩ 22-1-1500 y=67мм + подключение 2х160мм + заслонка | шт. | [6 empty] | 1 | 1500 |  | 1500 | расценка сильно завышена |  |  |  |  | 1950 |  |  | Компромисс
4,12 | Решетка щелевая, 500мм ЛРЩ 22-1-8500-У2 | шт. | [6 empty] | 1 | 4000 |  | 4000 | по договору |  |  |  |  | 4860 |  |  | Компромисс
4,13 | Адаптер для щелевой решетки с регулятором расхода и увеличенным патрубком, 500мм Адаптер для ЛРЩ 22-1-500 y=67мм + заслонка | шт. | [6 empty] | 1 | 1500 |  | 1500 | расценка сильно завышена |  |  |  |  | 1950 |  |  | Компромисс
4,14 | Регулятор расхода воздуха, Ø100 квк100 | шт. | [6 empty] | 1 | 950 |  | 950 | по договору |  |  |  |  | 1020 |  |  | Компромисс
4,15 | Воздуховод гофрированный, Ø100 | мп | [6 empty] | 2 | 760 |  | 760 | по договору |  |  |  |  | 985 |  |  | Компромисс
4,16 | Воздуховод гофрированный, Ø125 | мп | [6 empty] | 2 | 760 |  | 760 | по договору |  |  |  |  | 985 |  |  | Компромисс
4,17 | Воздуховод гофрированный, Ø160 | мп | [6 empty] | 6 | 760 |  | 760 | по договору |  |  |  |  | 985 |  |  | Компромисс
4,18 | Воздуховод гофрированный, Ø200 | мп | [6 empty] | 6 | 760 |  | 760 | по договору |  |  |  |  | 985 |  |  | Компромисс
4,19 | Воздуховод гофрированный изолированный, Ø100 | мп | [6 empty] | 1 | 760 |  | 760 | по договору |  |  |  |  | 985 |  |  | Компромисс
4,20 | Воздуховод гофрированный изолированный, Ø125 | мп | [6 empty] | 1 | 760 |  | 760 | по договору |  |  |  |  | 985 |  |  | Компромисс
4,21 | Воздуховод гофрированный изолированный, Ø160 | мп | [6 empty] | 6 | 760 |  | 760 | по договору |  |  |  |  | 985 |  |  | Компромисс
4,22 | Воздуховод гофрированный изолированный, Ø200 | мп | [6 empty] | 6 | 760 |  | 760 | по договору |  |  |  |  | 985 |  |  | Компромисс
4,23 | Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø100 | мп | [6 empty] | 19 | 950 |  | 950 | по договору |  |  |  |  | 1230 |  |  | Компромисс
4,24 | Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø125 | мп | [6 empty] | 7 | 689.79 |  | 689.79 | по договору |  |  |  |  | 895 |  |  | Компромисс
4,25 | Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø160 | мп | [6 empty] | 40 | 862.23 |  | 862.23 | по договору |  |  |  |  | 1120 |  |  | Компромисс
4,26 | Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø200 | мп | [6 empty] | 15 | 1077.79 |  | 1077.79 | по договору |  |  |  |  | 1360.8 |  |  | Компромисс
4,27 | Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 300x200 | мп | [6 empty] | 10 | 1620
4,28 | Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 400x200 | мп | [6 empty] | 3 | 1944
4,29 | Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 500x200 | мп | [6 empty] | 14 | 1944
4,30 | Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 500x250 | мп | [6 empty] | 10 | 1944
4,31 | Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 500x300 | мп | [6 empty] | 16 | 2592
4,32 | Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 600x200 | мп | [6 empty] | 11 | 2592
4,33 | Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 600x250 | мп | [6 empty] | 2 | 2754
4,34 | Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 700x250 | мп | [6 empty] | 18 | 3230 |  | 3230 | [5 empty] | 3726 |  |  | Компромисс
4,35 | Отвод 150 из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø160 | шт. | [6 empty] | 4 | 855 |  | 855 | по договру |  |  |  |  | 1020 |  |  | Компромисс
4,36 | Отвод 300 из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø200 | шт. | [6 empty] | 2 | 855 |  | 855 | по договру |  |  |  |  | 1020 |  |  | Компромисс
4,37 | Отвод 300 из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 200x300 | шт. | [6 empty] | 4 | 880 |  | 880 | исходя из м2 изделия |  |  |  |  | 1140 |  |  | Компромисс
4,38 | Отвод 300 из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 250x700 | шт. | [6 empty] | 2 | 1700 |  | 1700 | [5 empty] | 2210 |  |  | Компромисс
4,39 | Отвод 300 из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 300x500 | шт. | [6 empty] | 2 | 1020 |  | 1020 | [5 empty] | 1320 |  |  | Компромисс
4,40 | Отвод 300 из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 600x200 | шт. | [6 empty] | 1 | 1360 |  | 1360 | [5 empty] | 1760 |  |  | Компромисс
4,41 | Отвод 450 из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø160 | шт. | [6 empty] | 9 | 855 |  | 855 | по договру |  |  |  |  | 1020 |  |  | Компромисс
4,42 | Отвод 450 из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 300x200 | шт. | [6 empty] | 3 | 680 |  | 680 | [5 empty] | 880 |  |  | Компромисс
4,43 | Отвод 450 из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 500x200 | шт. | [6 empty] | 4 | 1700 |  | 1700 | [5 empty] | 1944 |  |  | Компромисс
4,44 | Отвод 600 из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 600x200 | шт. | [6 empty] | 1 | 2040 |  | 2040
4,45 | Отвод 900 из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø100 | шт. | [6 empty] | 10 | 855 |  | 855 | по договру |  |  |  |  | 1020 |  |  | Компромисс
4,46 | Отвод 900 из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø125 | шт. | [6 empty] | 3 | 855 |  | 855 | по договру |  |  |  |  | 1020 |  |  | Компромисс
4,47 | Отвод 900 из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø160 | шт. | [6 empty] | 10 | 855 |  | 855 | по договру |  |  |  |  | 1020 |  |  | Компромисс
4,48 | Отвод 900 из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø200 | шт. | [6 empty] | 6 | 855 |  | 855 | по договру |  |  |  |  | 1020 |  |  | Компромисс
4,49 | Отвод 900 из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 300x200 | шт. | [6 empty] | 1 | 850 |  | 850 | [5 empty] | 1100 |  |  | Компромисс
4,50 | Отвод 900 из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 400x200 | шт. | [6 empty] | 1 | 1190 |  | 1190 | [5 empty] | 1540 |  |  | Компромисс
4,51 | Отвод 900 из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 500x250 | шт. | [6 empty] | 1 | 1700 |  | 1700 | [5 empty] | 2210 |  |  | Компромисс
4,52 | Отвод 900 из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 500x300 | шт. | [6 empty] | 3 | 1870 |  | 1870 | [5 empty] | 2268 |  |  | Компромисс
4,53 | Отвод 900 из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 600x200 | шт. | [6 empty] | 1 | 2040 |  | 2040 | [5 empty] | 2268 |  |  | Компромисс
4,54 | Отвод 900 из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 600x250 | шт. | [6 empty] | 1 | 2210 |  | 2210 | [5 empty] | 2268 |  |  | Компромисс
4,55 | Отвод 900 из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 700x250 | шт. | [6 empty] | 4 | 2720 |  | 2720
4,56 | Врезка плоская из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø100 | шт. | [6 empty] | 2 | 855 |  | 370 | [5 empty] | 855 |  |  | Согласно (ок) |  | ок
4,57 | Врезка плоская из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø160 | шт. | [6 empty] | 14 | 855 |  | 370 | [5 empty] | 855 |  |  | Согласно (ок) |  | ок
4,58 | Врезка плоская из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø200 | шт. | [6 empty] | 12 | 855 |  | 370 | [5 empty] | 855 |  |  | Согласно (ок) |  | ок
4,59 | Врезка-седло из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø160/Ø100 | шт. | [6 empty] | 1 | 855 |  | 370 | [5 empty] | 855 |  |  | Согласно (ок) |  | ок
4,60 | Врезка-седло из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø160/Ø125 | шт. | [6 empty] | 1 | 855 |  | 370 | [5 empty] | 855 |  |  | Согласно (ок) |  | ок
4,61 | Врезка-седло из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø200/Ø160 | шт. | [6 empty] | 3 | 855 |  | 370 | [5 empty] | 855 |  |  | Согласно (ок) |  | ок
4,62 | Тройник из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø125/Ø125/Ø125 | шт. | [6 empty] | 1 | 855 |  | 370 | [5 empty] | 855 |  |  | Согласно (ок) |  | ок
4,63 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø125/Ø100 | шт. | [6 empty] | 2 | 855 |  | 370 | [5 empty] | 855 |  |  | Согласно (ок) |  | ок
4,64 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø160/Ø100 | шт. | [6 empty] | 1 | 855 |  | 370 | [5 empty] | 855 |  |  | Согласно (ок) |  | ок
4,65 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø160/Ø125 | шт. | [6 empty] | 1 | 855 |  | 440 | [5 empty] | 855 |  |  | Согласно (ок) |  | ок
4,66 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø200/Ø160 | шт. | [6 empty] | 1 | 855 |  | 440 | [5 empty] | 855 |  |  | Согласно (ок) |  | ок
4,67 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 300x200/Ø160 | шт. | [6 empty] | 1 | 680 |  | 680 | [5 empty] | 880 |  |  | Компромисс
4,68 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 400x200/Ø200 | шт. | [6 empty] | 1 | 680 |  | 680 | [5 empty] | 880 |  |  | Компромисс
4,69 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 500x200/300x200 | шт. | [6 empty] | 1 | 850 |  | 850 | [5 empty] | 1100 |  |  | Компромисс
4,70 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 500x200/400x200 | шт. | [6 empty] | 1 | 850 |  | 850 | [5 empty] | 1100 |  |  | Компромисс
4,71 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 500x250/500x200 | шт. | [6 empty] | 1 | 850 |  | 850 | [5 empty] | 1100 |  |  | Компромисс
4,72 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 500x300/500x200 | шт. | [6 empty] | 1 | 850 |  | 850 | [5 empty] | 1100 |  |  | Компромисс
4,73 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 600x200/500x200 | шт. | [6 empty] | 1 | 1020 |  | 1020 | [5 empty] | 1320 |  |  | Компромисс
4,74 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 600x250/500x300 | шт. | [6 empty] | 2 | 1020 |  | 1020 | [5 empty] | 1320 |  |  | Компромисс
4,75 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 700x250/600x200 | шт. | [6 empty] | 1 | 1020 |  | 1020 | [5 empty] | 1320 |  |  | Компромисс
4,76 | Ниппель из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø100 | шт. | [6 empty] | 4 | 630 |  | 370 | [5 empty] | 630 |  |  | Согласно (ок) |  | ок
4,77 | Ниппель из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø125 | шт. | [6 empty] | 3 | 630 |  | 370 | [5 empty] | 630 |  |  | Согласно (ок) |  | ок
4,78 | Ниппель из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø160 | шт. | [6 empty] | 17 | 630 |  | 370 | [5 empty] | 630 |  |  | Согласно (ок) |  | ок
4,79 | Ниппель из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø200 | шт. | [6 empty] | 12 | 630 |  | 370 | [5 empty] | 630 |  |  | Согласно (ок) |  | ок
4,80 | Изоляция круглого изделия от Ф100-ф250 | шт. | [6 empty] | 30 | 450 |  | 450 | по договору |  |  |  |  | 585 |  |  | Компромисс
4,81 | Изоляция прямоугольного изделия | шт. | [6 empty] | 80 | 665 |  | 665 | за м2 а не за штуку |  |  |  |  | 860 |  |  | Компромисс
4,82 | Изоляция прямоугольных воздуховодов | м2 | [6 empty] | 120 | 665 |  | 665 | [5 empty] | 860 |  |  | Компромисс
4,83 | Изоляция круглых воздуховодов | мп | [6 empty] | 81 | 665 |  | 665 | за м2 |  |  |  |  | 860 |  |  | Компромисс
4,84 | ПНР10этаж | к-т | [6 empty] | 1 | 95000 |  | 95000 | по тип.эт |  |  |  |  | 123500 |  |  | Компромисс
Дымоудаление
4,85 | Воздуховод 800*500 | м2 | [6 empty] | 52 |  |  | удалить (если будут данные позиции сделаем отдельный допник) | [8 empty] | Отдельное КП | Исключаем из этого КП, оформим отдельным КП. | необходимость данных работ не подтверждена. Просил сделать отдельное КП, зачем включили в общее - непонятно |  | 0
4,86 | Изоляция М-БОР | м2 | [6 empty] | 66 |  |  | удалить (если будут данные позиции сделаем отдельный допник) | [8 empty] | Отдельное КП | Исключаем из этого КП, оформим отдельным КП. | необходимость данных работ не подтверждена. Просил сделать отдельное КП, зачем включили в общее - непонятно |  | 0
4,87 | Отвод 90гр 800*500 | шт. | [6 empty] | 1 |  |  | удалить (если будут данные позиции сделаем отдельный допник) | [8 empty] | Отдельное КП | Исключаем из этого КП, оформим отдельным КП. | необходимость данных работ не подтверждена. Просил сделать отдельное КП, зачем включили в общее - непонятно |  | 0
4,88 | Отвод 45гр 800*500 | шт. | [6 empty] | 2 |  |  | удалить (если будут данные позиции сделаем отдельный допник) | [8 empty] | Отдельное КП | Исключаем из этого КП, оформим отдельным КП. | необходимость данных работ не подтверждена. Просил сделать отдельное КП, зачем включили в общее - непонятно |  | 0
5 | Холодоснабжение 10 этаж | [8 empty] | 0
5,1 | Фанкойл кассетный, 600x600 SK-32 | шт. | [6 empty] | 10 | 14000 |  | 14000 | в чем разница в 2,5раза от балок? |  |  |  |  | 18200 |  |  | Компромисс |  | У вас в этой позиции только монтаж фанкойла - 4 шпильки и выравнивание по высоте, абсолютно идентичная работа как с балками на типовом. За высотные работы добавили 4000
5,2 | Шаровый кран полнопроходной с накидной гайкой, Ду15 BVR-FR | шт. | [6 empty] | 3 | 1296
5,3 | Воздухоотводчик автоматический, Ду15 Airvent-R | шт. | [6 empty] | 3 | 500 |  | 500 | по договру |  |  |  |  | 650 |  |  | Компромисс
5,4 | Комбинированный балансировочный клапан, Ду20 | шт. | [6 empty] | 31 | 1944
5,5 | Комплект трехходовой клапан, запорные краны, медные патрубк | шт. | [6 empty] | 31 | 1944
5,6 | Кран шаровый со спускным элементом, Ду20 BVR-DR | шт. | [6 empty] | 62 | 1296
5,7 | Фильтр сетчатый с пробкой, Ду20 FVR-R | шт. | [6 empty] | 31 | 1296
5,8 | Ниппель 3/4" | шт. | [6 empty] | 62 | 700 |  | 700 |  | Цена Согласована Марк |  |  |  | 910 |  |  | Компромисс
5,9 | Муфта переходная 3/4"x 1/2" | шт. | [6 empty] | 62 | 700 |  | 700 |  | Цена Согласована Марк |  |  |  | 910 |  |  | Компромисс
5,10 | Гибкая подводка 3/4" гайка/штуцер, длиной 500мм | шт. | [6 empty] | 62 | 700 |  | 700 |  | Цена Согласована Марк |  |  |  | 910 |  |  | Компромисс
5,11 | Ниппель переходной 3/4" | шт. | [6 empty] | 62 | 700 |  | 700 |  | Цена Согласована Марк |  |  |  | 910 |  |  | Компромисс
5,12 | Переходник 32-R 3/4 | шт. | [6 empty] | 62 | 700 |  | 700 |  | Цена Согласована Марк |  |  |  | 910 |  |  | Компромисс
5,13 | Монтажная гильза 32 LX | шт. | [6 empty] | 62 | 700 |  | 700 |  | Цена Согласована Марк |  |  |  | 910 |  |  | Компромисс
5,14 | Муфта полипропиленовая 32 x 1/2" | шт. | [6 empty] | 10 | 700 |  | 700 |  | Цена Согласована Марк |  |  |  | 910 |  |  | Компромисс
5,15 | Штуцер 1/2" x 14мм | шт. | [6 empty] | 10 | 700 |  | 700 |  | Цена Согласована Марк |  |  |  | 910 |  |  | Компромисс
5,16 | Труба из сшитого полиэтилена PEX-a, Ø32х4,4 | мп | [6 empty] | 90 | 750 |  | 750 | по договору | Цена Согласована Марк |  |  |  | 975 |  |  | Компромисс
5,17 | Труба из сшитого полиэтилена PEX-a, Ø40х5,5 | мп | [6 empty] | 35 | 900 |  | 900 | по договору | Цена Согласована Марк |  |  |  | 1170 |  |  | Компромисс
5,18 | Труба из сшитого полиэтилена PEX-a, Ø50х6,9 | мп | [6 empty] | 40 | 950 |  | 950 | по договору | Цена Согласована Марк |  |  |  | 1230 |  |  | Компромисс
5,19 | Трубки теплоизоляционные для трубы Ø32х4,4 толщиной 9мм | мп | [6 empty] | 90 | 291.6 |  | 200 | по договору | Цена Согласована Марк |  |  |  | 291.6 |  |  | Согласно (ок) |  | ок
5,20 | Трубки теплоизоляционные для трубы Ø40х5,5 толщиной 9мм | мп | [6 empty] | 35 | 291.6 |  | 260 | по договору | Цена Согласована Марк |  |  |  | 291.6 |  |  | Согласно (ок) |  | ок
5,21 | Трубки теплоизоляционные для трубы Ø50х6,9 толщиной 13мм | мп | [6 empty] | 40 | 291.6 |  | 260 | по договору | Цена Согласована Марк |  |  |  | 291.6 |  |  | Согласно (ок) |  | ок
5,22 | Муфта полипропиленовая, 32 | шт. | [6 empty] | 20 | 520 |  | 520 |  | Цена Согласована Марк |  |  |  | 675 |  |  | Компромисс
5,23 | Муфта полипропиленовая, 40 | шт. | [6 empty] | 2 | 520 |  | 520 |  | Цена Согласована Марк |  |  |  | 675 |  |  | Компромисс
5,24 | Муфта переходная полипропиленовая, 40/32 | шт. | [6 empty] | 3 | 520 |  | 520 |  | Цена Согласована Марк |  |  |  | 675 |  |  | Компромисс
5,25 | Угольник 450 полипропиленовый, 32 | шт. | [6 empty] | 15 | 520 |  | 520 |  | Цена Согласована Марк |  |  |  | 675 |  |  | Компромисс
5,26 | Угольник 450 полипропиленовый, 40 | шт. | [6 empty] | 2 | 520 |  | 520 |  | Цена Согласована Марк |  |  |  | 675 |  |  | Компромисс
5,27 | Угольник 900 полипропиленовый, 32 | шт. | [6 empty] | 30 | 520 |  | 520 |  | Цена Согласована Марк |  |  |  | 675 |  |  | Компромисс
5,28 | Угольник 900 полипропиленовый, 40 | шт. | [6 empty] | 1 | 520 |  | 520 |  | Цена Согласована Марк |  |  |  | 675 |  |  | Компромисс
5,29 | Тройник полипропиленовый, 32 | шт. | [6 empty] | 6 | 520 |  | 520 |  | Цена Согласована Марк |  |  |  | 675 |  |  | Компромисс
5,30 | Тройник полипропиленовый, 40 | шт. | [6 empty] | 2 | 520 |  | 520 |  | Цена Согласована Марк |  |  |  | 675 |  |  | Компромисс
5,31 | Труба полипропиленовая, Ø32х5,4 | шт. | [6 empty] | 75 | 740 |  | 740 |  | Цена Согласована Марк |  |  |  | 960 |  |  | Компромисс
5,32 | Труба полипропиленовая, Ø40х6,7 | шт. | [6 empty] | 8 | 740 |  | 740 |  | Цена Согласована Марк |  |  |  | 960 |  |  | Компромисс
5,33 | Трубки теплоизоляционные для трубы Ø32х5,4 толщиной 6мм | шт. | [6 empty] | 75 | 200 |  | 200 | по договору | Цена Согласована Марк |  |  |  | 220 |  |  | По Вашему максимуму |  | Больше в 5 раз? Издеваетесь? Максимум + 10%
5,34 | Трубки теплоизоляционные для трубы Ø40х6,7 толщиной 6мм | шт. | [6 empty] | 8 | 260 |  | 260 | по договору | Цена Согласована Марк |  |  |  | 286 |  |  | По Вашему максимуму |  | Больше в 5 раз? Издеваетесь? Максимум + 10%
5,36 | ПНР 10й этаж | к-т | [6 empty] | 1 | 120000 |  | 120000 | по тип.эт |  |  |  |  | 156000 |  |  | Компромисс
6 | Вентиляция 2 этаж
6,1 | Решетка защитная круглая, Ø100 БСК 100 | шт. | [5 empty] | 3 |  | 1296 |  | 185 | по договору |  |  |  |  | 240 |  |  | Компромисс |  | Внимательнее смотрите согласованные цены
6,2 | Решетка защитная круглая, Ø160 БСК 160 | шт. | [5 empty] | 1 |  | 1296 |  | 205.66 | по договору |  |  |  |  | 265 |  |  | Компромисс |  | Внимательнее смотрите согласованные цены
6,3 | Решетка защитная круглая, Ø200 БСК 200 | шт. | [5 empty] | 44 |  | 1296 |  | 298.89 | по договору |  |  |  |  | 385 |  |  | Компромисс |  | Внимательнее смотрите согласованные цены
6,4 | Диффузор круглый, Ø100 ЛК 100 | шт. | [5 empty] | 8 |  | 600 |  | 600 | по договору |  |  |  |  | 780 |  |  | Компромисс
6,5 | Диффузор круглый, Ø125 ЛК 125 | шт. | [5 empty] | 9 |  | 600 |  | 600 | по договору |  |  |  |  | 780 |  |  | Компромисс
6,6 | Диффузор круглый, Ø160 ЛК 160 | шт. | [5 empty] | 2 |  | 600 |  | 600 | по договору |  |  |  |  | 780 |  |  | Компромисс
6,7 | Диффузор круглый, Ø160 VE 160 | шт. | [5 empty] | 4 |  | 600 |  | 600 | по договору |  |  |  |  | 780 |  |  | Компромисс
6,8 | Регулятор расхода воздуха, Ø100 КВК 100 | шт. | [5 empty] | 11 |  | 950 |  | 950 | по договору |  |  |  |  | 1230 |  |  | Компромисс
6,9 | Регулятор расхода воздуха, Ø125 КВК 125 | шт. | [5 empty] | 3 |  | 950 |  | 950 | по договору |  |  |  |  | 1230 |  |  | Компромисс
6,10 | Регулятор расхода воздуха, Ø160 КВК 160 | шт. | [5 empty] | 2 |  | 950 |  | 950 | по договору |  |  |  |  | 1230 |  |  | Компромисс
6,11 | Воздуховод гофрированный, Ø100 | мп | [5 empty] | 8 |  | 760 |  | 760 | по договору |  |  |  |  | 985 |  |  | Компромисс
6,12 | Воздуховод гофрированный, Ø125 | мп | [5 empty] | 3 |  | 760 |  | 760 | по договору |  |  |  |  | 985 |  |  | Компромисс
6,13 | Воздуховод гофрированный изолированный, Ø100 | мп | [5 empty] | 4 |  | 760 |  | 760 | по договору |  |  |  |  | 985 |  |  | Компромисс
6,14 | Воздуховод гофрированный изолированный, Ø125 | мп | [5 empty] | 7 |  | 760 |  | 760 | по договору |  |  |  |  | 985 |  |  | Компромисс
6,15 | Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø100 | мп | [5 empty] | 36 |  | 950 |  | 950 | по договору |  |  |  |  | 1230 |  |  | Компромисс
6,16 | Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø125 | мп | [5 empty] | 30 |  | 689.79 |  | 689.79 | по договору |  |  |  |  | 895 |  |  | Компромисс
6,17 | Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø160 | мп | [5 empty] | 3 |  | 862.23 |  | 862.23 | по договору |  |  |  |  | 1120 |  |  | Компромисс
6,18 | Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø200 | мп | [5 empty] | 55 |  | 862.23 |  | 862.23 | по договору |  |  |  |  | 1120 |  |  | Компромисс
6,19 | Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,6мм, класса «В», Ø250 | мп | [5 empty] | 6 |  | 1077.79 |  | 1077.79 | по договору |  |  |  |  | 1393.2 |  |  | Компромисс
6,20 | Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 300x200 | мп | [5 empty] | 45 |  | 1620
6,21 | Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 300x250 | мп | [5 empty] | 11 |  | 1944
6,22 | Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 400x200 | мп | [5 empty] | 22 |  | 1944
6,23 | Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 600x250 | мп | [5 empty] | 28 |  | 2592
6,24 | Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 700x200 | мп | [5 empty] | 1 |  | 2720 |  | 2720 | [5 empty] | 3000 |  |  | Компромисс
6,25 | Отвод 150 из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø200 | шт. | [5 empty] | 2 |  | 855 |  | 340 | [5 empty] | 855 |  |  | Согласно (ок) |  | ок
6,26 | Отвод 150 из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 600x250 | шт. | [5 empty] | 2 |  | 855 |  | 855 | по договру |  |  |  |  | 1110 |  |  | Компромисс
6,27 | Отвод 300 из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø100 | шт. | [5 empty] | 2 |  | 855 |  | 855 | по договру |  |  |  |  | 1020 |  |  | Компромисс
6,28 | Отвод 300 из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø125 | шт. | [5 empty] | 1 |  | 855 |  | 855 | по договру |  |  |  |  | 1020 |  |  | Компромисс
6,29 | Отвод 300 из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø200 | шт. | [5 empty] | 5 |  | 855 |  | 855 | по договру |  |  |  |  | 1020 |  |  | Компромисс
6,30 | Отвод 300 из оцинкованной стали толщиной 0,6мм, класса «В», Ø250 | шт. | [5 empty] | 1 |  | 855 |  | 855 | по договру |  |  |  |  | 1020 |  |  | Компромисс
6,31 | Отвод 300 из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 300x200 | шт. | [5 empty] | 4 |  | 850 |  | 850 | [5 empty] | 1100 |  |  | Компромисс
6,32 | Отвод 300 из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 300x250 | шт. | [5 empty] | 1 |  | 900 |  | 900 | [5 empty] | 1170 |  |  | Компромисс
6,33 | Отвод 450 из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø100 | шт. | [5 empty] | 11 |  | 855 |  | 855 | по договру |  |  |  |  | 1020 |  |  | Компромисс
6,34 | Отвод 450 из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø125 | шт. | [5 empty] | 3 |  | 855 |  | 855 | по договру |  |  |  |  | 1020 |  |  | Компромисс
6,35 | Отвод 450 из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø200 | шт. | [5 empty] | 2 |  | 855 |  | 855 | по договру |  |  |  |  | 1020 |  |  | Компромисс
6,36 | Отвод 450 из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 200x300 | шт. | [5 empty] | 2 |  | 850 |  | 850 | [5 empty] | 1100 |  |  | Компромисс
6,37 | Отвод 450 из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 200x400 | шт. | [5 empty] | 2 |  | 1190 |  | 1190 | [5 empty] | 1540 |  |  | Компромисс
6,38 | Отвод 600 из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø200 | шт. | [5 empty] | 2 |  | 855 |  | 855 | по договру |  |  |  |  | 1020 |  |  | Компромисс
6,39 | Отвод 900 из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø100 | шт. | [5 empty] | 9 |  | 855 |  | 855 | по договру |  |  |  |  | 1020 |  |  | Компромисс
6,40 | Отвод 900 из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø125 | шт. | [5 empty] | 9 |  | 855 |  | 855 | по договру |  |  |  |  | 1020 |  |  | Компромисс
6,41 | Отвод 900 из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø200 | шт. | [5 empty] | 10 |  | 855 |  | 855 | по договру |  |  |  |  | 1020 |  |  | Компромисс
6,42 | Отвод 900 из оцинкованной стали толщиной 0,6мм, класса «В», Ø250 | шт. | [5 empty] | 1 |  | 855 |  | 855 | по договру |  |  |  |  | 1020 |  |  | Компромисс
6,43 | Отвод 900 из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 200x300 | шт. | [5 empty] | 2 |  | 850 |  | 850 | [5 empty] | 1100 |  |  | Компромисс
6,44 | Отвод 900 из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 200x400 | шт. | [5 empty] | 2 |  | 1190 |  | 1190 | [5 empty] | 1540 |  |  | Компромисс
6,45 | Отвод 900 из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 300x200 | шт. | [5 empty] | 1 |  | 850 |  | 850 | [5 empty] | 1100 |  |  | Компромисс
6,46 | Отвод 900 из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 400x200 | шт. | [5 empty] | 2 |  | 1190 |  | 1190 | [5 empty] | 1540 |  |  | Компромисс
6,47 | Отвод 900 из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 600x250 | шт. | [5 empty] | 4 |  | 2210 |  | 2210
6,48 | Врезка плоская из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø100 | шт. | [5 empty] | 8 |  | 855 |  | 855 | по договру |  |  |  |  | 1020 |  |  | Компромисс
6,49 | Врезка плоская из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø125 | шт. | [5 empty] | 2 |  | 855 |  | 855 | по договру |  |  |  |  | 1020 |  |  | Компромисс
6,50 | Врезка плоская из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø160 | шт. | [5 empty] | 2 |  | 855 |  | 855 | по договру |  |  |  |  | 1020 |  |  | Компромисс
6,51 | Врезка плоская из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø200 | шт. | [5 empty] | 22 |  | 855 |  | 855 | по договру |  |  |  |  | 1020 |  |  | Компромисс
6,52 | Врезка-седло из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø160/Ø100 | шт. | [5 empty] | 2 |  | 855 |  | 855 | по договру |  |  |  |  | 1020 |  |  | Компромисс
6,53 | Врезка-седло из оцинкованной стали толщиной 0,6мм, класса «В», Ø250/Ø100 | шт. | [5 empty] | 1 |  | 855 |  | 855 | по договру |  |  |  |  | 1020 |  |  | Компромисс
6,54 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø160/Ø125 | шт. | [5 empty] | 2 |  | 855 |  | 855 | по договру |  |  |  |  | 1020 |  |  | Компромисс
6,55 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø200/Ø125 | шт. | [5 empty] | 5 |  | 855 |  | 855 | по договру |  |  |  |  | 1020 |  |  | Компромисс
6,56 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0,6мм, класса «В», Ø250/Ø200 | шт. | [5 empty] | 1 |  | 855 |  | 855 | по договру |  |  |  |  | 1020 |  |  | Компромисс
6,57 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 300x200/Ø200 | шт. | [5 empty] | 2 |  | 680 |  | 680 | [5 empty] | 880 |  |  | Компромисс
6,58 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 300x250/Ø200 | шт. | [5 empty] | 1 |  | 850 |  | 850 | [5 empty] | 1100 |  |  | Компромисс
6,59 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 400x200/Ø250 | шт. | [5 empty] | 1 |  | 850 |  | 850 | [5 empty] | 1100 |  |  | Компромисс
6,60 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 400x200/300x200 | шт. | [5 empty] | 1 |  | 680 |  | 680 | [5 empty] | 880 |  |  | Компромисс
6,61 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 600x250/400x200 | шт. | [5 empty] | 2 |  | 1020 |  | 1020 | [5 empty] | 1320 |  |  | Компромисс
6,62 | Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 700x200/600x250 | шт. | [5 empty] | 2 |  | 1020 |  | 1020 | [5 empty] | 1320 |  |  | Компромисс
6,63 | Заглушка из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø200 | шт. | [5 empty] | 5 |  | 855 |  | 855 | по договру |  |  |  |  | 1020 |  |  | Компромисс
6,64 | Заглушка из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, класса «В», 400x200 | шт. | [5 empty] | 2 |  | 855 |  | 370 | [5 empty] | 855 |  |  | Согласно (ок) |  | ок
6,65 | Ниппель из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø100 | шт. | [5 empty] | 20 |  | 630 |  | 370 | [5 empty] | 630 |  |  | Согласно (ок) |  | ок
6,66 | Ниппель из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø125 | шт. | [5 empty] | 20 |  | 630 |  | 370 | [5 empty] | 630 |  |  | Согласно (ок) |  | ок
6,67 | Ниппель из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø160 | шт. | [5 empty] | 10 |  | 630 |  | 370 | [5 empty] | 630 |  |  | Согласно (ок) |  | ок
6,68 | Ниппель из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, класса «В», Ø200 | шт. | [5 empty] | 10 |  | 630 |  | 370 | [5 empty] | 630 |  |  | Согласно (ок) |  | ок
6,69 | Изоляция круглого изделия от Ф100-ф250 | шт. | [5 empty] | 1 |  | 1296
6,70 | Изоляция прямоугольного изделия | шт. | [5 empty] | 1 |  | 3240
6,72 | Изоляция прямоугольных воздуховодов | м2 | [5 empty] | 150 |  | 800 |  | 800 | [5 empty] | 1040 |  |  | Компромисс |  | Цену за изоляцию и так подняли относительно изначального КП. Не можем поднимать цены относительно изначального Договора на 150%. Надо было изначально грамотно оценивать КП
6,73 | Изоляция круглых воздуховодов | мп | [5 empty] | 80 |  | 800 |  | 800 | за м2 |  |  |  |  | 1020 |  |  | Компромисс |  | Цену за изоляцию и так подняли относительно изначального КП. Не можем поднимать цены относительно изначального Договора на 150%. Надо было изначально грамотно оценивать КП
6,74 | ПНР 2й этаж | к-т | [5 empty] | 1 |  | 95000 |  | 95000 | по тип.эт |  |  |  |  | 123500 |  |  | Компромисс
Дымоудаление
6,75 | Воздуховод 800*500 | м2 | [5 empty] | 168 |  |  |  | удалить (если будут данные позиции сделаем отдельный допник) | [8 empty] | Отдельное КП | Исключаем из этого КП, оформим отдельным КП. | необходимость данных работ не подтверждена. Просил сделать отдельное КП, зачем включили в общее - непонятно |  | 0
6,76 | Изоляция М-БОР | м2 | [5 empty] | 186 |  |  |  | удалить (если будут данные позиции сделаем отдельный допник) | [8 empty] | Отдельное КП | Исключаем из этого КП, оформим отдельным КП. | необходимость данных работ не подтверждена. Просил сделать отдельное КП, зачем включили в общее - непонятно |  | 0
6,77 | Отвод 90гр 800*500 | шт. | [5 empty] | 3 |  |  |  | удалить (если будут данные позиции сделаем отдельный допник) | [8 empty] | Отдельное КП | Исключаем из этого КП, оформим отдельным КП. | необходимость данных работ не подтверждена. Просил сделать отдельное КП, зачем включили в общее - непонятно |  | 0
6,78 | Отвод 45гр 800*500 | шт. | [5 empty] | 6 |  |  |  | удалить (если будут данные позиции сделаем отдельный допник) | [8 empty] | Отдельное КП | Исключаем из этого КП, оформим отдельным КП. | необходимость данных работ не подтверждена. Просил сделать отдельное КП, зачем включили в общее - непонятно |  | 0
7 | Холодоснабжение 2 этаж
7,1 | Фанкойл кассетный, 600x600 SK-12 | шт. | [5 empty] | 31 |  | 14000 |  | 14000 | [5 empty] | 18200 |  |  | Компромисс |  | У вас в этой позиции только монтаж фанкойла - 4 шпильки и выравнивание по высоте, абсолютно идентичная работа как с балками на типовом. И так добавили 4000
7,3 | Шаровый кран полнопроходной с накидной гайкой, Ду15 BVR-FR | шт. | [5 empty] | 4 |  | 1620
7,4 | Воздухоотводчик автоматический, Ду15 Airvent-R | шт. | [5 empty] | 4 |  | 500 |  | 500 | по договру |  |  |  |  | 650 |  |  | Компромисс
7,5 | Комбинированный балансировочный клапан, Ду20 | шт. | [5 empty] | 31 |  | 1994 |  | 1994 | в п.5.5 стоит 1944 |  |  |  |  | 2268 |  |  | Компромисс
7,6 | Комплект трехходовой клапан, запорные краны, медные патрубки | шт. | [5 empty] | 31 |  | 1994 |  | 1994 | в п.5.5 стоит 1944 |  |  |  |  | 2268 |  |  | Компромисс
7,7 | теплоизоляция труб | м.п. | [5 empty] | 30 |  | 486 |  | 228 | по договору | Цена Согласована Марк |  |  |  | 295 |  |  | Компромисс |  | Внимательнее смотрите согласованные цены
7,11 | ПНР 2й этаж | к-т | [5 empty] | 1 |  | 120000 |  | 120000 | по тип.эт |  |  |  |  | 156000 |  |  | Компромисс
ИТОГО ОБЩАЯ СУММА РАБОТ 2,3,7,8,9,10 этажам
ПОЗИЦИИ, ИСКЛЮЧЁННЫЕ ИЗ КП БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ - ПОДРЯДЧИК ПРОСИТ ВЕРНУТЬ
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | Ед. изм | [6 empty] | Кол-во | Цена за ед., руб. | Всего, руб. | [9 empty] | Решение | Комментарий Подрядчика
5,35 | Дренаж (10 этаж) | мп | [6 empty] | 100 | 1092 | [10 empty] | Отдельное допсоглашение | По Вашему замечанию распишем по позициям и оформим отдельным допсоглашением. | Позиция одной строчкой не принмается, говорил уже много раз. Расписывайте каждую позицию, либо потом делайте отдебный Доп на эти работы
6,71 | Демонтаж воздуховодов (2 этаж) | к-т | [6 empty] | 1 | 388800 | [10 empty] | Отдельное допсоглашение | По Вашему замечанию распишем по позициям и оформим отдельным допсоглашением. | Позиция одной строчкой не принмается, говорил уже много раз. Расписывайте каждую позицию, либо потом делайте отдебный Доп на эти работы
7,2 | Подключение фанкойлов в радиусе 2,5 м (2 этаж) | шт. | [6 empty] | 31 | 5670 | [10 empty] | Отдельное допсоглашение | По Вашему замечанию распишем по позициям и оформим отдельным допсоглашением. | Позиция одной строчкой не принмается, говорил уже много раз. Расписывайте каждую позицию, либо потом делайте отдебный Доп на эти работы
7,8 | Дренаж (2 этаж) | мп | [6 empty] | 200 | 1092 | [10 empty] | Отдельное допсоглашение | По Вашему замечанию распишем по позициям и оформим отдельным допсоглашением. | Позиция одной строчкой не принмается, говорил уже много раз. Расписывайте каждую позицию, либо потом делайте отдебный Доп на эти работы
7,9 | Демонтаж холодоснабжения (2 этаж) | к-т | [6 empty] | 1 | 162000 | [10 empty] | Отдельное допсоглашение | По Вашему замечанию распишем по позициям и оформим отдельным допсоглашением. | Позиция одной строчкой не принмается, говорил уже много раз. Расписывайте каждую позицию, либо потом делайте отдебный Доп на эти работы
7,10 | Демонтаж дренажной системы (2 этаж) | к-т | [6 empty] | 1 | 97200 | [10 empty] | Отдельное допсоглашение | По Вашему замечанию распишем по позициям и оформим отдельным допсоглашением. | Позиция одной строчкой не принмается, говорил уже много раз. Расписывайте каждую позицию, либо потом делайте отдебный Доп на эти работы
Итого по Вашему варианту (с учётом "ок")
Итого по предложению Подрядчика
Разница
Дымоудаление и демонтажи - отдельным КП / допсоглашением, в итог не входят